## Plan de Gobierno - 09-10-2019
Ciudadanía y Derechos Sociales
Apoyo a las familias
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Ampliar la red de Apoyo a las Familias en el territorio | DGIF | personal propio | 50.000 € |  | 2016-2019 | Elaboración de estudio "Recursos y Medidas de Conciliación de la vida personal, familiar y laboral en la Comunidad Autónoma de Aragón". https://transparencia.aragon.es/sites/default/files/documents/estudio_conciliacion_vida_personal_familiar_laboral.pdf Ampliación puntos de encuentro de Egea y Actur en 2019 | Terminado
|  | Modificar la Ley 9/2014, de 23 de Octubre, de Apoyo a las Familias de Aragón | DGIF | personal propio | Medios propios Dinamización proceso de participación ciudadana: 3.628 euros |  | 2016-2018 | Anteproyecto de Ley de Apoyo a las Familias de Aragón. Orden de inicio: https://transparencia.aragon.es/cgi-bin/ITCN/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1034729002727 Anteproyecto de Ley: https://transparencia.aragon.es/cgi-bin/ITCN/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1034733002828 Participación social: http://aragonparticipa.aragon.es/anteproyecto-de-ley-de-apoyo-las-familias-de-aragon-0 Proceso de participación iniciado el 13/9/2018 | Iniciado
Consolidación del Sistema Público de Servicios Sociales y Desarrollo de la Ley 5/2009 de Servicios Sociales de Aragón
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Actualizar el Catálogo de Servicios Sociales. | SGT/ IASS/IAM/DGIF | personal propio | Medios propios |  | 2019 | - | Sin iniciar
|  | Adaptar los servicios de menores a las Leyes de Infancia estatales. | IASS | personal propio | Medios propios |  | anual | Un plan de tránsito vida independiente. Cursos de formación 5, Información Ley 8 y 26/2015, adopción abierta, adolescentes y adopción, DNI (6 ediciones 200 horas) y actualización normativa . Protocolos Actualizados 8: de medidas de contención y seguridad; Adecuación de terminología; Registro delincuentes sexuales, Idoneidad Familia extensa y vinculada; Menores Emancipados; Autorización judicial ingreso en centros trastorno conducta; Acogimiento familar Proyecto de Ley de modificación de la Ley 12/2001 de la Infancia y adolescencia de Aragón (su desarrollo reglamentario implicará la adaptación a ley estatal https://transparencia.aragon.es/cgi-bin/ITCN/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1027620135050 | Terminado
|  | Atender a las personas vulnerables en situación de pobreza energética | SGT | personal propio | Medios propios |  | 2016 | LEY 9/2016, de 3 de noviembre, de reducción de la pobreza energética de Aragón. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=934032044949 DECRETO 191/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan las prestaciones económicas para situaciones de urgencia, para el apoyo a la integración familiar y los complementos económicos para perceptores de pensión no contributiva http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=994410885050 | Terminado
|  | Desarrollar el Sistema de Información de Servicios Sociales | SGT/IASS/IAM/DGIF | SGT, IASS, DGIF e IAM, | 430.000 € |  | 2015-2019 | Realización bases de datos interoperativas IASS-Departamento Desarrollos modulos de gestión: DGIF: Familias numerosas. IASS: menores, Renta Social Básica. Dependencia, Hogares, Identificación y Autorización del IASS | Iniciado
|  | Elaboración e implementación de un Plan de Inspección de Centros y Servicios sociales | SGT | personal propio | Medios propios | Colaboración con otros órganos de inspección del Gobierno de Aragón | 2016-2018 | ORDEN de 15 de diciembre de 2015, de la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, de regularización de la situación administrativa de establecimientos de servicios sociales especializados. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=889073822020 Orden de 18 de julio de 2016 por la que se aprueba el Plan de Inspección de Centros y Servicios Sociales para el periodo 2016-2018 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=920707223434 Puesta en marcha del plan de inspección de centros y servicios sociales 2016-2018. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=920707223434 Nº Inspecciones ; 181, Nº de quejas: 47. Colaboraciones con Salud Pública, Consumo y Farmacia | Terminado
|  | Elaborar el decreto regulador del profesional de referencia | SGT/IASS | personal propio | Medios propios |  | 2019 | - | Sin iniciar
|  | Elaborar el decreto por el que se aprueba la Carta de Derechos y Deberes de las Personas Usuarias de los Servicios Sociales. | SGT | personal propio | Medios propios |  | 2016 | DECRETO 66/2016, de 31 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Carta de derechos y deberes de las personas usuarias de los Servicios Sociales de Aragón http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=911827024141 | Terminado
|  | Elaborar el decreto regulador de autorización, acreditación y registro de las entidades, centros y servicios sociales | SGT/IASS | personal propio | Medios propios |  | 2017-2018 | Orden de inicio de la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales de 9 de octubre de 2017 http://transparencia.aragon.es/cgi-bin/ITCN/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=989615802020 | Iniciado
|  | Elaborar el decreto regulador de los centros de servicios sociales | SGT/IASS | personal propio | Medios propios |  | 2015-2016 | DECRETO 184/2016, de 20 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la organización y funcionamiento de los Centros de Servicios Sociales en Aragón (BOA 28/12/2016). http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=940918825353 | Terminado
|  | Elaborar el Mapa de Servicios Sociales | SGT | personal SGT, IASS, DGIF e IAM, | Medios propios |  | 2015-2017 | Decreto 55/2017, de 11 de abril, por el que se aprueba el Mapa de Servicios Sociales de Aragón http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/CiudadaniaDerechosSociales/StaticFiles/DeceretoMapaServiciosSociales55_2017.pdf | Terminado
|  | Elaborar la Ley de Renta Social Básica | SGT/IASS | grupos de trabajo | Medios propios |  | 2015-2017 | Proyecto de Ley de Renta Social Básica http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/ITCN/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=906184075757 | Terminado
|  | Elaborar la ley reguladora de las entidades privadas prestadoras de servicios sociales. En esta ley se aborda el tema de la acreditación y la calidad en los centros y servicios sociales. | SGT | personal propio | Medios propios |  | 2016-2018 | Proyecto de Ley de Ordenación de Entidades Privadas de Servicios Sociales. aprobado por Acuerdo del Gobierno 14/11/2017 http://transparencia.aragon.es/cgi-bin/ITCN/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1009900405656 Contiene modificación de la Ley 5/2009, de Servicios Sociales para completar el régimen sancionador | Terminado
|  | Elaborar nuevo Plan Estratégico de Servicios Sociales | SGT | SGT, IASS, DGIF e IAM, | Medios propios |  | 2015-2017 | Aprobado por acuerdo del Gobierno de 11/04/2017 (ORDEN CDS/759/2017, de 30 de mayo, por la que se da publicidad al Acuerdo de 11 de abril de 2017, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan Estratégico de Servicios Sociales de Aragón para el periodo 2017-2020). http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=966298642727 | Terminado
|  | Elaborar un proyecto de Ley de Derechos y Obligaciones de las Personas con Discapacidad | Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales Departamento de Presidencia | Recurso propios | Medios propios Dinamización proceso de participación ciudadana: 2.420 euros. |  | 2018-2019 | Consulta pública previa (27/11/2017 - 11/12/2017) Proceso concluido Proceso de participación (23/03/2018 - 27/04/2018)Proceso concluido Cortes de Aragón - Procedimiento legislativo en tramitación Proyecto de Ley: https://transparencia.aragon.es/cgi-bin/ITCN/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1035043801515 | Terminado
|  | Elaborar una Estrategia de Atención y Protección Social para las Personas Mayores en Aragón | Departamento de Ciudadanía y Servicios Sociales Instituto Aragonés de Servicios Sociales | Medios Propios | Recurso Propios Teléfono Atención Personas Mayores ( en fase de elaboración contrato) |  | Anual prorrogable | Estadísticas SAAD: Nº de beneficiarios con derecho a prestación 33334, nº de beneficiarios con prestaciones 25617 (31/12/2017) http://aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesServiciosSociales/Documentos/Estrategia_atencion_personas_mayores2.pdf | Terminado
|  | Elaborar y aprobar el Decreto regulador del Comité de Ética en la Atención Social | SGT | personal propio | - |  | 2018 | Anuncio de información pública del proyecto de decreto http://transparencia.aragon.es/cgi-bin/ITCN/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=979444684140 DECRETO 212/2018, de 3 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la creación, composición, organización y funcionamiento del Comité de Ética en la Atención Social en Aragón: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-27&DOCR=4&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20181213 | Terminado
|  | Elaborar y aprobar el Proyecto de Ley de las prestaciones de carácter económico del Sistema Público de Servicios Sociales | SGT/ IASS / IAM / DGIF | grupos de trabajo | Recursos propios |  | 2017/2018 | El contenido de esta instrumento se está realizando sectorialmente en diferentes normas: Proyecto de ley de renta social básica: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/ITCN/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=906184075757 Perceptores de pensión no contributivahttp://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=994410885050 LEY 10/2016, de 1 de diciembre, de medidas de emergencia en relación con las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Aragón. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=938458423030 | Terminado
|  | Finalizar la puesta en marcha Servicio de Ayuda a Domicilio | IASS | Grupo de trabajo | 36.000.000 € |  | anual 2015-2019 | Altas en SAAD: 1.001 Numero de encomiendas: 33 Faltan encomiendas de gestión en Hoya de Huesca, Valdejalón y Caspe | Iniciado
|  | Garantizar la efectividad de derechos sociales en las situaciones de emergencia social y a las personas en situación de vulnerabilidad. | SGT | - | - |  | 2016 | LEY 10/2016, de 1 de diciembre, de medidas de emergencia en relación con las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Aragón. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=938458423030 DECRETO 191/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan las prestaciones económicas para situaciones de urgencia, para el apoyo a la integración familiar y los complementos económicos para perceptores de pensión no contributiva. https://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesServiciosSociales/Documentos/DECRETO_191_2017.pdf Ley 9/2016 de reducción de pobreza energética en Aragón www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=934032044949 | Terminado
|  | Implantar la prestación promoción autonomía personal | IASS | personal propio | 12.000.000 € |  | anual 2016-2019 | Usuarios atendidos: 1.556 (31/12/2016), 2.892 (31/12/2017) Implantación del Servicio por resolución del Gerente del IASS 1 de Julio de 2016 http://aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesServiciosSociales/IASS_new/Documentos/mayores/MAYORES-2016-17-HOGARES-convocatoria-envejec-cuidarte.pdf | Terminado
|  | Poner en marcha Ley de Renta Social Básica | IASS | grupos de trabajo | 90.000.000 € |  | 2017 | - | Sin iniciar
|  | Recuperar las funciones de seguimiento técnico de los contratos de gestión indirecta y concertada de las plazas de centros en residencias, centros de día y centros ocupacionales | IASS | personal propio | Medios propios |  | anual 2016-2019 | Nº de reuniones técnicas/visitas 2016: 69 Nº de reuniones técnicas/visitas 2017: 44 | Terminado
|  | Reforzar la acción concertada para la prestación de servicios con el tercer sector | DPTO | personal propio | Medios propios |  | 2016 | LEY 11/2016, de 15 de diciembre, de acción concertada para la prestación a las personas de servicios de carácter social y sanitario. BOA 20/12/2016 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=939788024242 Orden CDS/2042/2017, de 30 de noviembre, por la que se regula la acción concertada en materia de prestación de servicios sociales en Aragón http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=994671865555 | Terminado
|  | Regular las infracciones y sanciones en materia de acción social. | SGT | personal propio | Medios propios |  | 2015-2016 | A través del Proyecto de Ley de ordenación de la Ley de Entidades Privadas de Servicios Sociales se procede a la modificación de la Ley 5/2009 de Servicios Sociales para completar el régimen sancionador. No será necesaria la tramitación de un norma independiente reguladora de las infracciones y sanciones en esta materia. | Terminado
|  | Retomar la aplicación de la Ley de Dependencia | SGT/IASS | grupos de trabajo | Medios propios |  | anual 2015-2019 | Total beneficiarios 21.038 (31/12/2016), 25.617 (31/12/2017), Total prestaciones: 22.606 (31/12/2016), 28.572 (31/12/2017), Promoción autonomía personal : 1.556 (31/12/2016), 2.892 (31/12/2017), Teleasistencia: 157 (31/12/2016), 853 (31/12/2017), SAD: 1.001 (31/12/2016), 2611 (31/12/2017), Centro de dia/noche: 1.357 (31/12/2016), 1.512 (31/12/2017), Atención Residencial: 3.676 (31/12/2016), 3.786 (31/12/2017), Prestación económica vinculada a servicio: 4.468 (31/12/2016), 5.255 (31/12/2017), Prestación económica cuidado de familiares: 10.499 (31/12/2016), 11.663 (31/12/2017), | Terminado
|  | Retomar la puesta en marcha de programas específicos que faciliten el desarrollo de la autonomía y la emancipación de aquellos jóvenes tutelados | IASS | personal propio | 100.000 € |  | 2015-2019 | En proceso de contratación nuevos itinerarios de inserción sociolaboral. Nº menores autonomía: 89, nº menores emancipación: 33, tiempo medio estancia autonomía: 24 meses, tiempo medio estancia emancipación: 16 meses (2016) 69 total (37 manores de edad y 32 menoresU en programas de autonómia. Programa YEI 36, Escuela Taller: 13 | Terminado
Desarrollo Políticas de Igualdad
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Actualizar el Protocolo de actuación contra la mutilación genital femenina. | IAM | personal propio | Medios propios | Colaboración entidades sociales, IASS, Dpto. Sanidad y Dpto. Educación | 2016-2017 | En febrero de 2016 se ha aprobado y publicado el protocolo revisado. Entre septiembre y diciembre se han llevado a cabo 14 sesiones formativas dirigidas a profesionales de los ámbitos sanitario, social y educativo. | Terminado
|  | Aprobación de la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón | IAM | personal propio | Medios propios | Colaboración entidades sociales y Dpto. Sanidad | 2016-2018 | LEY 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1018014824040 | Terminado
|  | Celebración de convenios con empresas para fomentar la contratación de mujeres víctimas de violencia de género. | IAM | personal propio | Medios propios |  | 2016-2017 | Actualmente el IAM tiene suscritos 9 convenios con empresas que se encuentran prorrogados y, por tanto, vigentes en 2016. Se estan manteniendo contactos con otras empresas para ampliar el numero de convenios. En septiembre y diciembre de 2016 se ha puesto en marcha un programa integral de insercion sociolaboral de mujeres victimas de violencia. Durante al año 2017, se suscribió un convenio con la Fundación Federico Ozanam para la inserción sociolaboral de las mujeres víctimas de violencia de género, y con un plazo de vigencia hasta el año 2019. Respecto al número de mujeres empleadas, de octubre a diciembre de 2017: 7. En 2018, hasta el momento, 29 mujeres insertadas, según datos de OZANAM | Terminado
|  | Crear un protocolo de actuación en casos de Trata de Mujeres con fines de explotación sexual. | IAM | personal propio | Medios propios | Colaboración otros Dptos., Mº Fiscal, Delegación Gobierno Y entidades sociales | 2015-2016 | A lo largo del año 2016 se han llevado a cabo diferentes reuniones con todos los sectores implicados para la redacción definitiva del Protocolo. Entre septiembre y diciembre de 2016 se han llevado a cabo 11 sesiones formativas dirigidas a profesionales de distintos ámbitos, profesorado y estudiantes, así como una jornada de sensibilización con ocasión del Día Internacional de lucha contra la trata de mujeres. La Delegación del Gobierno asume el protocolo y se quiere ampliar la materia: incorporar prostitución y nuevos cambios legislativos. | Iniciado
|  | Desarrollar un convenio con la Universidad de Zaragoza para la exención de tasas universitarias a las mujeres victimas de violencia y sus hijos e hijas. | IAM | personal propio | 80.000 € |  | 2016-2017 | Se ha recogido expresamente la exención en el Decreto 83/2016, de 14 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se fijan los precios públicos por la prestación de servicios académicos universitarios para el curso 2016-2017. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=914630825151 | Terminado
|  | Elaboración y aplicación del proyecto de Ley de igualdad y protección integral contra la discriminación por razón de orientación sexual de la Comunidad Autónoma de Aragón | IAM | personal propio | Medios propios | Colaboración entidades sociales y Dpto. Sanidad | 2017-2018 | Proyecto de Ley aprobado en sesión del Consejo de Gobierno de 14/11/2017 http://transparencia.aragon.es/cgi-bin/ITCN/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1009902304949 | Terminado
|  | Elaborar un Plan de Igualdad del Gobierno de Aragón | IAM/ DGFPyCS | IAM, DGFPyCS, | Medios propios |  | 2016-2018 | Reuniones previas con la Dirección General de Función pública para impulsar el Plan. En el marco del convenio de colaboración suscrito por el IAM con la Universidad de Zaragoza para la financiación de la Cátedra de igualdad de Género se ha impartido formación a los representantes sindicales de la Administración Autonómica encargados de negociar el plan de igualdad. Se ha prestado asesoramiento especifico al Servicio Aragonés de Salud para la elaboración del Plan de Igualdad de su personal. Hecho diagnóstico sin terminar. I Plan Estratégico para la Igualdad de Hombres y Mujeres en Aragón 2017-2020 https://www.aragon.es/documents/20127/674325/plan_estrategico_final_aragon.pdf/e95b3c36-24e2-8f49-160d-60ca0a07d424 | Iniciado
|  | Elaborar e implementar un Plan de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer en Aragón | IAM | - | Medios propios Dinamización proceso de participación: 3025 euros |  | Elaboración del Plan 2017 Implementación 2017-2019 | Proceso de participación 19/3/2018 a 29/6/2018 Aprobado en consejo de gobierno 24 de julio de 2018 IV Plan Estratégico para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en Aragón (2018-2021) http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesMujer/Documentos/Doc/plan_estrategico_IV_v6_1.pdf | Terminado
|  | Elaborar e impulsar la ley para la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres | IAM | personal propio | Medios propios |  | 2016-2017 | Proyecto de Ley aprobado en Consejo de Gobierno sesión 20/06/2017 http://transparencia.aragon.es/cgi-bin/ITCN/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=968857414141 | Terminado
|  | Elaborar la Estrategia Aragonesa de Desarrollo Sostenible | Comisión interdepartamental observatorio de la realidad Presidente: Directora General de Igualdad y Familias | Recursos Propios | Medios Propios |  | 2017-2018 | Decreto 69/2017, de 9 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se crea la Comisión interdepartamental "Observatorio de la Desigualdad en Aragón", Aprobada por Acuerdo de Gobierno Aragón de 4 de septiembre de 2018 https://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/CiudadaniaDerechosSociales/AreasTematicas/CDS_Igualdad-e-Integraci%C3%B3n-Social/Igualdad/ci.txtx_EstrategiaAragonesaDesarrolloSostenible.detalleDepartamento?channelSelected=29ffba4d222e4510VgnVCM2000002f551bacRCRD | Terminado
|  | Elaborar un Plan Integral de Gestión de la Diversidad. Plan integral de la gestión de la diversidad cultural en Aragón 2018-2021 | DGIF | personal propio y convenio con Universidad de Zaragoza para la fase previa de diagnóstico | 45.000 (Convenio UNIZAR) |  | 2017-18 | Proceso de Participación Departamento Ciudadanía y Aragón Participa con más de 400 aportaciones Aprobado por foro inmigración 19/6/2018 Aprobado en Consejo de Gobierno 18/09/2018 http://aragonparticipa.aragon.es/sites/default/files/documento-a-debate.pdf | Terminado
|  | Poner en marcha Oficina Autonómica de Lucha contra la Discriminación | DGIF | personal propio | 50.000 € |  | 2016-2017 | Desarrollo plan de trabajo | Terminado
|  | Realizar un Protocolo de Acogida a las Personas de Protección Internacional en Aragón | DGIF | personal propio | Medios propios |  | Cuando se materialice la llegada de refugiados | número de personas en programa acogida: 179 número de reuniones grupo del trabajo: 8 | Terminado
Desarrollo Políticas de Juventud
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Actualizar el Servicio Aragonés de Información Juvenil (Red SAIJ) | IAJ | Personal IAJ | 50.000 € |  | 2017-2018 | En fase de ejecución permanente. 2 reuniones anuales de seguimiento de la coordinadora de la Red SAIJ. 3 Cursos anuales de formación a los técnicos de la Red valorados con media de sobresaliente Propuesta de modificación de la norma reguladora en fase de audicencia pública. La coordinadora está incluida en el sistema de seguimiento del Plan estratégico que contempla todos los programas y proyectos desarrollados por el IAJ . http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesJuventud/Documentos/PE1619.pdf Consulta pública previa sobre la necesidad de nueva normativa (20/04/2017 - 22/05/2017) | Terminado
|  | Elaborar un Plan Joven | IAJ | Personal IAJ | 20.000 € |  | 2015-2019 | Elaboración del "Plan Estratégico del Instituto Aragonés de la Juventud 2016-2019". Elaborado, sometido a proceso de participación, aprobado y puesto en funcionamiento. http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesJuventud/Documentos/PlanEstrategico20162019x2.pdf | Terminado
|  | Elaborar una Ley de Juventud. | IAJ | Personal IAJ | Medios propios |  | 2015-2019 | Se redefine actividad ya que se trata de una ""modificación de la Ley de Juventud"" en varios aspectos Consulta pública previa (23/02/2017 - 07/04/2017) Se han realizado reuniones con asociaciones juveniles. Se va a iniciar proceso formal de participación ciudadana (20/06/2019) | Iniciado
|  | Relanzar el Consejo Aragonés de la Juventud | IAJ | Personal IAJ | Medios propios | Proceso participativo | 2015-2019 | -Varias reuniones con las Asociaciones juveniles y con los Consejos de Juventud de la Comunidad Autónoma | Iniciado
Fomento del Gobierno Abierto
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Apoyar la actividad del Consejo de Transparencia de Aragón (CTAR) | D.G. Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado | Personal propio | Medios propios |  | 2018 | - Mejora del Web del CTAR http://transparencia.aragon.es/CTAR - Incorporación de un buscador temático de Resoluciones https://transparencia.aragon.es/CTAR/resoluciones - Publicación de datos estadísticos https://transparencia.aragon.es/CTAR/documentacion - Nº Resoluciones: 3 (2016), 36 (2017) , 67 (2018) y 25 (2019) | Terminado
|  | Crear el Consejo de Transparencia de Aragón (CTAR) | D.G. Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado | Personal propio | Medios propios |  | 2016 | DECRETO 32/2016, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y de Funcionamiento del Consejo de Transparencia de Aragón. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=900411883737 ORDEN CDS/472/2016, de 19 de mayo, por la que se nombran los miembros del Consejo de Transparencia de Aragón. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=90990072484 Constitución del órgano: http://transparencia.aragon.es/sites/default/files/images/acta_constitucion_ctar_31_05_2016.pdf Web del CTAR: http://transparencia.aragon.es/node/5304 | Terminado
|  | Desarrollar la Estrategia Aragonesa de Participación Infantil y Adolescente | D.G. Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado Instituto Aragonés de la Juventud | Personal propio, consultoras de apoyo y colaboración de técnicos de Entidades Locales | 44.760 € |  | Anual | -- AÑO 2016 -- - Nº Asesorías-refuerzo: 32 (149 participantes) - Nº de acciones formativas, de coordinación o de intercambio realizadas: 9 (356 participantes) - Nº procesos nuevos: 7 - Nº participantes totales: 1068 (Adultos: 579 y Niños/adolescentes: 489) -- AÑO 2017 -- - Nº Asesorías-refuerzo: 20 (119 participantes) - Nº de acciones formativas de coordinación o de intercambio realizadas: 18 (549 participantes) - Nº procesos nuevos: 6 - Nº participantes totales: 1.120 (Adultos: 320 y Niños/adolescentes: 790) | Terminado
|  | Desarrollar la Ley 8/2015 | D.G. Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado | Personal propio | Medios propios |  | 2016 | - Orden de 22 de noviembre de 2016, de la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales por la que se acuerda iniciar el procedimiento para la elaboración de un Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Participación Ciudadana de Aragón. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/ITCN/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=938455220000 - Orden de 26 de octubre de 2015 de la Consejera de Ciudadanía y Derechos sociales por la que se establecen instrucciones sobre la tramitación, seguimiento, control y registro de las solicitudes de acceso a la información pública. http://transparencia.aragon.es/sites/default/files/documents/it10_derecho_acceso.pdf - 7 Instrucciones en materia de transparencia y participación. http://transparencia.aragon.es/content/instrucciones-directrices-y-circulares | Iniciado
|  | Diseño, implantación y mantenimiento del Observatorio de la Desigualdad en Aragón | D.G. de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado | OTRI y personal propio | 16.500 € |  | 2016-2019 | - Diseño, implantación y mantenimiento de la Web del Observatorio http://transparencia.aragon.es/OBDEAR - Diseño y publicación del boletín electrónico (bimensual) http://transparencia.aragon.es/OBDEAR/actualidad#boletin - Publicación del 1er Informe sobre la desigualdad en Aragón (perspectiva estadística y estudio Delphi) http://transparencia.aragon.es/sites/default/files/documents/1er_informe_desigualdad_en_aragon.pdf | Terminado
|  | Elaborar programas anuales de Participación Ciudadana | D.G. Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado | Personal propio | Medios propios |  | Anual | - Programa Anual de Participación Ciudadana 2016 (Aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 23 de febrero de 2016) http://aragonparticipa.aragon.es/sites/default/files/programaanualdeparticipacionciudadana.pdf - Nº de acciones por Plan: 31 procesos autonómicos y 23 procesos locales - Programa Anual de Participación Ciudadana 2017 (Aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=956112920101 - Nº de acciones por Plan: 29 procesos autonómicos y 17 procesos locales - Programa Anual de Participación Ciudadana 2018. (Aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2018) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1032766362424 - Nº de acciones por Plan: 27 procesos autonómicos y 16 procesos locales | Terminado
|  | Fomentar Aragón participa 2.0: Hacia la e-democracia | D.G. Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado | Personal propio | 21.195 € |  | Anual | - Acuerdo de 20 de diciembre de 2016, del Gobierno de Aragón, por el que se dictan instrucciones sobre la consulta pública previa en el procedimiento de elaboración normativa a través del Portal de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón. Incorporación del trámite de consulta pública previa en el Portal Aragón Participa. - Fomento de la participación en redes sociales - Creación del Blog del Laboratorio Aragón Gobierno Abierto (LAAAB) http://www.laaab.es/ | Terminado
|  | Impulsar la participación en Administraciones Locales | D.G. Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado | Personal propio | 134.635 € |  | Anual | Nº procesos participativos: 54 | Terminado
|  | Impulsar la transparencia de la acción pública | D.G. Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado | Personal propio | Medios propios |  | Continua | - Creación del Servicio de Transparencia. - Nº de unidades de transparencia constituidas:10 - Nº de actualizaciones y mejoras en el Portal de Transparencia: 227 - Cuentas abiertas (saldos y movimientos) - Agendas para la transparencia de la actividad institucional - Mejora del módulo del buscador del Portal de Transparencia - Inclusión lector de páginas web (audio) para mejora de la accesibilidad - Herramienta apoyo EE.LL. - Nº de visitas al Portal de Transparencia: (2016): 177.097 - Nº de páginas vistas (2016): 1.214.886 - Nº de solicitudes de acceso a la información pública (2016): 161 - Nº de visitas al Portal de Transparencia: (2017): 290.481 - Nº de páginas vistas (2017): 1.212.815 - Nº de solicitudes de acceso a la información pública (2017): 296 - Nº de visitas al Portal de Transparencia: (2018): 305.942 - Nº de páginas vistas (2018): 1.556.145 - Nº de solicitudes de acceso a la información pública (2018): 347 - Nº de visitas al Portal de Transparencia: (enero-mayo 2019): 146.905 - Nº de páginas vistas (enero-mayo 2019): 755.216 - Nº de solicitudes de acceso a la información pública (enero-mayo 2019): 275 | Terminado
|  | Impulsar procesos de participación en proyectos normativos y planes estratégicos | D.G. Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado | Personal propio | 100.000 € |  | Anual | Nº procesos participativos: 36 | Terminado
|  | Mejora de la gestión del Derecho de acceso | D.G. Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado | Personal propio | Medios propios |  | 2018 | - Elaboración de base de datos que permite registro y consulta (interna) - Mejora de la información sobre "Derecho de Acceso" en el Portal de Transparencia http://transparencia.aragon.es/node/5345 - Reducción del tiempo de respuesta al ciudadano: 28 días (2016), 19 días (2017) y 24 días (2018) http://transparencia.aragon.es/sites/default/files/documents/datos_estadisticos_transparencia_2016.pdf http://transparencia.aragon.es/sites/default/files/documents/datos_estadisticos_transparencia_2017.pdf https://transparencia.aragon.es/sites/default/files/documents/datos_estadisticos_transparencia_2018.pdf - Nº solicitudes de acceso a la información pública (hasta mayo 2019) : 1.104 - 92% de las solicitudes están resueltas http://transparencia.aragon.es/content/estadisticaderechoacceso - Publicación en el Portal de Transparencia de las respuestas a las solicitudes de información presentadas por los ciudadanos que se consideran más relevantes para el público en general http://transparencia.aragon.es/content/derechodeacceso/resoluciones | Terminado
|  | Participación en el III Plan de Gobierno Abierto (AGE) | D.G. Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado | Personal propio | Medios propios |  | 2017-2019 | - Asistencia a reuniones grupos de trabajo: * Sensibilización y formación (5) http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/ForoGA/GrupoFormacionSensibilizacion.html * Colaboración y participación (3) http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/ForoGA/GrupoColaboracionParticipaci-n.html *Transparencia y rendición de cuentas (1) http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/ForoGA/GrupoTransparenciaRendicion.html - Colaboración en el diseño de la Guía didáctica 'Gobierno Abierto' para Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato http://laaventuradeaprender.educalab.es/guias/gobierno-abierto - Participación de centros educativos en experiencia piloto. - Acciones Semana Administración Abierta http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/semanaGA2018.html | Iniciado
|  | Realizar programa de formación y divulgación | D.G. Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado | Personal propio | 37.940 € |  | Anual | - ORDEN CDS/134/2016, de 9 de febrero, por la que se crea la Escuela de Participación Ciudadana de Aragón (Un instrumento para el mejor cumplimiento de los objetivos propios de la política de promoción de la participación ciudadana) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=896775444545 - Convenio marco de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, para la realización de actividades de participación ciudadana. para la realización de actuaciones conjuntas que impulsen la formación, sensibilización e investigación para la promoción de la participación ciudadana en Aragón. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=898790143939 - Certificación de Extensión Universitaria de la Universidad de Zaragoza (1ª edición) http://aragonparticipa.aragon.es/cursos-jornadas/certificacion-de-extension-universitaria-en-tecnicas-de-participacion-ciudadana-de-l - Certificación de Extensión Universitaria de la Universidad de Zaragoza (2ª edición) http://aragonparticipa.aragon.es/cursos-jornadas/certificacion-de-extension-universitaria-en-tecnicas-de-participacion-ciudadana-de-0 - Convenio Marco de colaboración con la Fundación "Manuel Giménez Abad" para el desarrollo de actividades de investigación y promoción del gobierno abierto http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=940195163636 - Jornada "Aplicación práctica de la transparencia en las entidades locales aragonesas". http://centrodnie.aragon.es/jornada-aplicaci-n-pr-ctica-de-la-transparencia-en-las-entidades-locales-aragonesas - Participación en el Curso Dirigess de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo. UNIZAR. - Universidad de la Experiencia. Módulo de Participación, Transparencia y Voluntariado. Zaragoza (10 horas) y Teruel (10 horas) - Curso específico sobre "Derecho de acceso" (Huesca y Teruel) - Formación específica a las Unidades de Transparencia - Universidad de la Experiencia (conferencias y cursos) - Formación específica entidades locales (FAMCP y DPZ) - Cursos de transparencia (teleformación) básicos y avanzados - Foro de Transparencia e Innovación Democrática - Talleres transparencia y comunicación (UNIZAR y Universidad San Jorge) - Jornadas específicas de transparencia en el ámbito educativo Nº cursos realizados: 47 | Terminado
Impulso a los Aragoneses en el Exterior
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Apoyo a las comunidades aragonesas en el Exterior | D. G. Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado | Personal propio | 366.000 € (año 2016) 200.000 € (año 2017) 220.000 € (año 2018) |  | Anual | -- AÑO 2016 -- - Nº de actuaciones subvencionadas: 67 subvenciones concedidas, de las cuales 63 han sido por actividades y gastos de funcionamiento, y 4 asistenciales a situaciones de extrema necesidad. - Cuantía subvencionada (importe medio): Concesión de 199.000 €, justificación y pago de 198.427,16 €. Importe medio concedido 2.970,15 €. Importe medio pagado 2.961,60 €. - Nº de inscripciones de nuevas Casas y Centros: uno, el Centro Aragonés de México, aprobado en Comisión Permanente de 12/03/2016. - Nº de reuniones, encuentros y Congresos: 2 Comisiones Permanentes (12/03/2016 y 30/09/2016). 1 Pleno del Consejo de Comunidades Aragonesas en el Exterior (12/03/2016). 1 Encuentro de Comunidades Aragonesas. Más de 20 centros pertenecientes a las Comunidades Aragonesas en el Exterior, han sido vistados por altos cargos del Gobierno de Aragón. -- AÑO 2017 -- - Nº de actuaciones subvencionadas: 103 subvenciones concedidas, de las cuales 61 han sido por actividades y gastos de funcionamiento, y 4 asistenciales a situaciones de extrema necesidad y 38 por mejoras de infraestructuras y equipamientos. - Cuantía subvencionada (importe medio): Concesión de 200.000 €, justificación y pago de 195.663,25 €. Importe medio concedido 1.941,75 €. Importe medio pagado 1.899,64 €. - Nº de reuniones, encuentros y Congresos: 1 Comisión Permanente (27/02/2017). 1 Pleno del Consejo de Comunidades Aragonesas en el Exterior (13/05/2017). 1 Encuentro de Comunidades Aragonesas. Más de 20 centros pertenecientes a las Comunidades Aragonesas en el Exterior, han sido vistados por altos cargos del Gobierno de Aragón. -- AÑO 2018 -- - Nº de actuaciones subvencionadas: 106 subvenciones concedidas, de las cuales 62 han sido por actividades y gastos de funcionamiento, y 4 asistenciales a situaciones de extrema necesidad y 40 por mejoras de infraestructuras y equipamientos. - Cuantía subvencionada (importe medio): Concesión de 220.000 €, justificación y pago de 212.942,84 €. Importe medio concedido 2.075,47 €. Importe medio pagado 2.008,89 €. - Nº de reuniones, encuentros y Congresos: 1 Comisión Permanente (25/06/2018). 1 Pleno del Consejo de Comunidades Aragonesas en el Exterior (20/09/2018). 1 Encuentro de Comunidades Aragonesas. Más de 20 centros pertenecientes a las Comunidades Aragonesas en el Exterior, han sido visitados por altos cargos del Gobierno de Aragón. | Terminado
|  | Celebrar el Congreso de Comunidades Aragonesas en el Exterior | D.G. Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado | Personal propio | 100.000 € | - | 2018 | El Congreso se ha celebrado del 20 al 22 de septiembre de 2018, con la participación de 105 miembros de 55 casas y centros de Aragón en todo el mundo. http://www.aragon.es/AragonesesExterior/AreasTematicas/ci.07_Congresos.detalleDepartamento?channelSelected=0 | Terminado
Impulso de la Cooperación al Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Aragón
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Elaborar el Plan Director de Cooperación aragonesa para el Desarrollo (2016-2019) y elaboración de los correspondientes Planes Anuales | D.G. Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado | Personal propio | Medios propios |  | Cuatrienal (2016-2019) | Plan Director de la Cooperación Aragonesa para el Desarrollo 2016-2019, que contiene los objetivos y prioridades que marcarán la orientación de la cooperación aragonesa en este periodo. http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/CiudadaniaDerechosSociales/Areas/BSF_05_Cooperacion_Desarrollo/PLANDIRECTOR20162019CG.pdf Nº de sesiones informativas: 1 Nº de talleres: 4 Documentos de referencia: 7 Nº de asistentes: 104 Nº de aportaciones: 39 online y las realizadas en los talleres. Proceso de participación de elaboración del Plan Director http://aragonparticipa.aragon.es/plan-director-de-cooperacion-aragonesa-para-el-desarrollo-2016-2019 Plan Anual 2016 de la Cooperación Aragonesa para el Desarrollo http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/CiudadaniaDerechosSociales/Areas/BSF_05_Cooperacion_Desarrollo/PLANANUAL2016CG.pdf Plan Anual 2017 de la Cooperación Aragonesa para el Desarrollo http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/CiudadaniaDerechosSociales/Areas/BSF_05_Cooperacion_Desarrollo/PLANANUAL2017CG.pdf Plan Anual 2018 de la Cooperación Aragonesa para el Desarrollo http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/CiudadaniaDerechosSociales/Areas/BSF_05_Cooperacion_Desarrollo/PLANANUAL2018.pdf Todas las actuaciones programadas hasta la fecha están terminadas. | Terminado
|  | Elaborar la normativa de conformidad con la DA 3ª de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón | D.G. Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado | Personal propio | Medios propios |  | 2016 | Decreto 100/2016, de 12 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de la cooperación para el desarrollo y de las bases reguladoras de las subvenciones en esa materia. (BOA núm. 141 de 22/07/2016) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=918811863333 | Terminado
|  | Grupos de Trabajo para concretar las prioridades geográficas y sectoriales de la cooperación aragonesa en países indicados por el Plan Director. | D.G. Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Desarrollo | Personal propio | Medios propios |  | 2016-2017 | Concluidos en 2016: Perú, Colombia e India. - Nº de reuniones de los grupos: 5 - Nº de asistentes a las reuniones: 25 - Conclusiones de los grupos: ámbitos geográficos por país y ámbitos de actuación sectorial por país. http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/CiudadaniaDerechosSociales/AreasTematicas/BSF_CooperacionDesarrollo/ci.grupos_de_trabajo_cooperacion.detalleDepartamento?channelSelected=4afdc8548b73a210VgnVCM100000450a15acRCRD Concluidos 2017: Haití, Mauritania y Cuba. - Nº de reuniones de los grupos: 5 - Nº de asistentes a las reuniones: 33 - Conclusiones de los grupos: ámbitos geográficos por país y ámbitos de actuación sectorial por país. http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/CiudadaniaDerechosSociales/AreasTematicas/BSF_CooperacionDesarrollo/ci.grupos_de_trabajo_cooperacion.detalleDepartamento?channelSelected=4afdc8548b73a210VgnVCM100000450a15acRCRD | Terminado
|  | Impulsar la Estrategia de Educación para el Desarrollo | D.G. Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado, en colaboración con otras Administraciones Públicas Aragonesas, FAS y Universidad de Zaragoza | Personal propio y contrato menor en el marco de un programa europeo de la DPZ | Con cargo al Presupuesto de un programa europeo de la DPZ |  | 2016-2017 | - Nº de talleres: 6 - Asistentes: (51 entidades e instituciones aragonesas) Núcleo motor formado por Administraciones Públicas, FAS y Universidad de Zaragoza. - Estrategia aragonesa de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/CiudadaniaDerechosSociales/Areas/BSF_05_Cooperacion_Desarrollo/estrategiaepdcg.pdf | Terminado
|  | Potenciar la coordinación con otros actores tanto de la cooperación aragonesa como de la estatal | D.G. Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado | Personal propio | Con cargo al Presupuesto aprobado en las Leyes de Presupuestos anuales |  | 2016 - 2019 | - Nº reuniones con ONGD aragonesas: 110 - Nº reuniones de la Comisión Autonómica de Cooperación para el Desarrollo: 2 - Nº reuniones del Consejo Aragonés de Cooperación para el Desarrollo: 5 - Nº reuniones con la AECID y otras Comunidades Autónomas: 16 | Terminado
|  | Realizar actuaciones de cooperación para el desarrollo a través de convocatorias anuales y cooperación directa | D.G. Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado | Personal propio | Con cargo al Presupuesto aprobado en las Leyes de Presupuestos anuales |  | Anual | - AÑO 2016 - Ley 1/2016, de 28 de enero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2016 (Disposición Adicional Decimotercera). http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=891736023939 ORDEN CDS/854/2016, de 2 de agosto, por la que se hace pública la convocatoria de las subvenciones en materia de cooperación para el desarrollo correspondiente al año 2016. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=921745223535 - Nº de proyectos subvencionados en convocatoria: 28 - Nº de actuaciones de cooperación directa: 3 - Nº de ayudas de emergencia: 2 Publicación en BOA (Subvenciones concedidas en materia de Cooperación para el Desarrollo) segundo trimestre 2016 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=928625503030 Publicación en BOA (Subvenciones concedidas en materia de Cooperación para el Desarrollo) cuarto trimestre 2016 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=950021884646 - AÑO 2017 - Ley 4/2017, de 10 de mayo, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2017 (Disposición Adicional Decimotercera). http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=961853624646 ORDEN CDS/914/2017, de 27 de junio, por la que se hace pública la convocatoria de las subvenciones en materia de cooperación para el desarrollo correspondiente al año 2017 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=970053984949 - Nº de proyectos subvencionados en convocatoria: 36 - Nº de actuaciones de cooperación directa: 6 - Nº de ayudas de emergencia: 6 Publicación en BOA (Subvenciones concedidas en materia de Cooperación para el Desarrollo) tercer trimestre http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=987983445353 Publicación en BOA (Subvenciones concedidas en materia de Cooperación para el Desarrollo) cuarto trimestre http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1005976923939 - AÑO 2018 - Ley 2/2018, de 28 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2018 (Disposición Adicional Duodécima). http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/CiudadaniaDerechosSociales/Areas/BSF_05_Cooperacion_Desarrollo/duodecima18.pdf ORDEN CDS/953/2018, de 28 de mayo, por la que se hace pública la convocatoria de las subvenciones en materia de cooperación para el desarrollo correspondiente al año 2018. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1024850220404 Publicación en BOA (Subvenciones concedidas en materia de Cooperación para el Desarrollo) segundo trimestre http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1032384804848 Publicación en BOA (Subvenciones concedidas en materia de Cooperación para el Desarrollo) tercer trimestre http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1046382863434 Publicación en BOA (Subvenciones concedidas en materia de Cooperación para el Desarrollo) cuarto trimestre http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1057604920909 Todas las actuaciones programadas hasta la fecha están terminadas. | Terminado
Promoción y Fomento del Voluntariado
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Crear un portal web de Acreditación de Competencias del Voluntariado | Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado | Personal propio y Universidad de Zaragoza | 6.720 € | Contrato empresa | 2018 | CVOL Aragón, Portafolio por Competencias del Voluntariado https://gobiernoabierto.aragon.es/agoab/voluntariado/programas | Terminado
|  | Desarrollar proyectos y programas en coordinación con entidades que promueven el voluntariado | D.G. Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado | Personal propio | Medios propios | Convenios | Anual | Año 2017: - XVIII Congreso Estatal de Voluntariado en Huesca http://aragonparticipa.aragon.es/sites/default/files/2017/voluntariado/xviii_congreso_estatal_de_voluntariado_def_1.compressed.pdf Año 2018: - I Congreso Aragonés de Voluntariado http://congresovoluntariadoaragon.com/ - 1ª edición de los Premios Aragoneses de Voluntariado http://congresovoluntariadoaragon.com/ - Acciones Voluntariado Corporativo Empresarial http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=989384600404 - Documento formativo sobre iniciación al voluntariado http://aragonparticipa.aragon.es/sites/default/files/2018/VOLUNTARIADO/guia_formativa.pdf | Terminado
|  | Elaborar la Estrategia Aragonesa de Voluntariado | D.G. Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado | Personal propio | Medios propios | Consulta Pública en el Portal Aragón Participa | 2016 | Elaboración y presentación (25 de febrero ) de la Estrategia Aragonesa de Voluntariado http://aragonparticipa.aragon.es/cursos-jornadas/hacia-la-construccion-de-la-estrategia-aragonesa-de-voluntariado | Terminado
|  | Elaborar la Ley de Voluntariado de Aragón | DGPCTCYV | personal propio | Medios propios | Proceso participativo | 2016-2017 | LEY 6/2018, de 28 de junio, del Voluntariado de Aragón (B.O.A. núm. 132 de 10/07/2018) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1030175424141 | Terminado
|  | Realizar programa de formación y divulgación | D.G. Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado | Personal propio | Medios propios |  | Anual | -- AÑO 2016 -- - Nº de cursos y jornadas realizados: 7 - Nº de asistentes: 1207 - Nº de publicaciones: 1 (diagnóstico del voluntariado en Aragón) http://aragonparticipa.aragon.es/sites/default/files/diagnostico_voluntariado_aragon_2016.pdf -- AÑO 2017 -- - Nº de cursos y jornadas realizados: 17 - Nº de asistentes: 1280 - Nº de publicaciones: 2 Escuela de Acción Voluntaria de Aragón -- AÑO 2018 -- - Nº de cursos y jornadas realizados: 23 - Nº de asistentes: 1180 - Nº de publicaciones: 5 2 Escuela de Acción Voluntaria de Aragón 1 Diagnóstico Voluntariado Corporativo Empresarial: http://aragonparticipa.aragon.es/sites/default/files/estudio_voluntariado_corporativo_empresas_de_aragon.pdf 1 Dosier digital I Congreso Aragonés de Voluntariado 1 Manual CVOL | Terminado
Protección de los Derechos de consumidores y usuarios
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Desarrollar la Ley de Protección y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragón: Garantizar la accesibilidad de los colectivos especialmente protegibles a servicios prestados en sectores estratégicos. | DGPCU | Personal de la D.G | Medios propios |  | 2016-2017 | 5 campañas 351 empresas con deficiencias de 493 visitadas. | Terminado
|  | Desarrollar la Ley de Protección y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragón: Garantizar los derechos de los consumidores en los Servicios de Atención al Cliente y universalizar el distintivo de calidad en consumo. | DGPCU | Personal de la D.G | Medios propios |  | 2016-2018 | DECRETO 150/2016, de 11 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento regulador de los Servicios de Atención a Consumidores y Usuarios, de las Hojas de Reclamaciones y por el que se crea el Distintivo de Calidad de Consumo de la Comunidad Autónoma de Aragón. Difusión del Decreto a asociaciones de empresarios y sectoriales. 4 Campañas de Inspección; 270 empresas con deficiencias de 1.411 empresas visitadas. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=930755224949 | Terminado
|  | Fortalecer el asociacionismo de consumo mediante consolidación de un nuevo modelo asociativo | DGPCU | Personal de la D.G | Medios propios |  | 2017-2019 | Proyecto de Decreto Registro Asociaciones en proceso de audiencia Pública )Hubo una única sesión con fecha 11-05-2016 Nº entidades 2016:15 , Nº entidades 2017: 15 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/ITCN/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=903618204643 | Iniciado
|  | Impulsar una ciudadanía informada de sus derechos como consumidor con objeto de exigirlos en el mercado | DGPCU | Personal de la D.G | 44.100 € |  | 2016-2019 | Plan de formación anual 73 acciones formativas. 78 talleres educativos. 8 guías/folletos -5775 ejemplares- y difusión en redes sociales | Terminado