## Plan de Gobierno - 09-10-2019
Educación, Cultura y Deporte
Ampliar oferta Formación Profesional adaptada a los sectores estratégicos productivos de Aragón
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Plan de Formación Profesional | DG PFP-INAEM | Personal propio | 20 M € |  | 2016-2019 | * Inicio de la Elaboración de mapa de empleabilidad de FP en Aragón (Administración, agentes sociales y empresariales). * Evaluación del III Plan de Formación Profesional * Aprobación IV Plan de Formación Profesional (aprobado en Consejo de Gobierno de 23 de enero de 2018) http://www.educaragon.org/FILES/IV%20PLAN%20FP%20publicado.pdf * RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2017, del Director General de Planificación y Formación Profesional, por la que se establecen instrucciones para la organización de proyectos experimentales de formación profesional dual, a comenzar en el curso 2017/2018, por centros docentes públicos y privados concertados que impartan formación profesional del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Aragón. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=946358323636 * Recuperación de las ayudas complementarias para las movilidades Erasmus + * Firma de convenios para el fomento de la Formación Profesional: 1) Cluster de la Automoción de Aragón; 2) Federación de Empresas Químicas y de Plásticos de Aragón; 3) Empresa Tarmac (gestión de aeródromo de Teruel); 4) Consejo Empresarial de CEOE-Aragón; 5) Asociación para el Progreso de la Dirección, Club de Excelencia en Sostenibilidad y Centro de Estudios Sagardoy. 6) Cluster 'Tecnara' (TIC, electrónica y telecomunicaciones) 7) Convenio con OPEL España para reconocimiento cualificaciones. 8) firma de 12 convenios desde 2015 para la organización de Procedimientos de Evaluación y Acreditación de Competencias profesionales. | Terminado
Aprendizaje de lenguas extranjeras
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Elaboración nuevo currículo de idiomas de régimen especial | DG Planificación y FP | Personal Propio | Recursos propios |  | 2018 | ORDEN ECD/1340/2018, de 24 de julio, por la que se establece la organización y el currículo de los niveles Básico, Intermedio y Avanzado de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que se imparten en la Comunidad Autónoma de Aragón. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1035447644747 | Terminado
|  | Recuperación del modelo de currículo integrado | DGIEP | Personal propio | En proceso de evaluación |  | 2016-2019 | ORDEN ECD/823/2018, de 18 de mayo, por la que se regula el Modelo BRIT- Aragón para el desarrollo de la Competencia Lingüística de y en Lenguas Extranjeras en centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA 101 de 28/05/2018) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1021713024444 | Terminado
Educación Permanente de Adultos
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Ley de aprendizaje a lo largo de la vida adulta | SGT y DG Innovación, Equidad y Participación | Personal propio y expertos | Recursos propios |  | 2018 | El texto del Proyecto de Ley de Aprendizaje a lo largo de la vida adulta en la Comunidad Autónoma de Aragón, se aprobó en Consejo de Gobierno de 13 de julio de 2018 y ahora está pendiente de aprobación en las Cortes de Aragón. http://mov-brs-01.aragon.es/cgi-bin/ITCN/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1034371414949 Proyecto de Ley de aprendizaje a lo largo de la vida adulta en la Comunidad Autónoma de Aragón. http://mov-brs-01.aragon.es/cgi-bin/ITCN/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1034370414848 | Terminado
Equidad- Ampliación Cobertura Ayudas Comedor y Libros, y mejora del servicio de comedor.
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Ampliar ayuda a la totalidad precio comedor | SGT-DG Innovación, Equidad y Participación | Personal propio | Personal propio |  | 2015 | ORDEN de 29 de julio de 2015, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se amplia el crédito presupuestario establecido en la convocatoria de ayudas para sufragar los gastos del servicio de comedor escolar del alumnado escolarizado en los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2015/2016 realizada mediante Orden de 20 de abril de 2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=870580142424 ORDEN de 12 de agosto de 2015, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se amplia el crédito presupuestario establecido en la convocatoria de ayudas para sufragar los gastos del servicio de comedor escolar del alumnado escolarizado en los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2015/2016 realizada mediante Orden de 20 de abril de 2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=870582162424 | Terminado
|  | Ampliar Ayuda al período de jornada continua | SGT-DG Innovación, Equidad Participación | Personal propio | 1 M €/año |  | 2015 | Cumplido | Terminado
|  | Implantación sistema de préstamo libro de texto | SGT-DG Innovación, Equidad Participación-DG Planificación | Personal propio | En evaluación (alrededor de 6 M €/año) |  | 2017-2019 | ORDEN ECD/619/2017, de 10 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la adquisición de material curricular de alumnado escolarizado en etapas obligatorias en centros sostenidos con fondos públicos. (BOA 92 de 17/02/2017). http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=961855644747 ORDEN ECD/1535/2018, de 12 de septiembre, por la que se establece el modelo y el sistema de Banco de Libros y otros materiales curriculares para su implantación y desarrollo en los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA 190 de 01/10/2018) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1040622083333 | Terminado
|  | Modificar criterios a doble IPREM y bajar precio | SGT-DG Innovación, Equidad Participación | Personal propio | 6 M €/año |  | Toda la legislatura | ORDEN ECD/620/2017, de 10 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las becas que faciliten la utilización del servicio de comedor escolar y el tiempo en el que se desarrolla el servicio por parte del alumnado de centros sostenidos con fondos públicos y las becas que complementen las becas de comedor escolar durante el periodo estival no lectivo. (BOA 92 de 17/05/2017) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=961857664747 DECRETO 92/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas individualizadas de transporte y comedor escolar y de concesión de ayudas complementarias de educación especial. (BOA 124 de 30/06/2017) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=969339463030 DECRETO 84/2018, de 8 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan las prestaciones que faciliten la utilización del servicio de comedor escolar y el tiempo en el que se desarrolla el servicio por parte del alumnado de centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA 91 de 14/05/2018) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1019247224040 | Terminado
Equidad- Atención a la diversidad y Convivencia
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Atención educativa al alumnado con enfermedades crónicas | DG Innovación, Equidad Participación-DG Salud Pública | Personal propio | Recursos propios |  | 2017 | Resolución de 7 de noviembre de 2017, del Director General de Innovación, Equidad y Participación y el Director General de Asistencia Sanitaria del Gobierno de Aragón, por la que se dictan Instrucciones relativas a la atención educativa al alumnado con enfermedades crónicas así como la intervención en situaciones de urgencia y emergencia en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. http://www.educaragon.org/FILES/171107%20Resoluci%C3%B3n%20instrucciones%20colaboraci%C3%B3n.pdf | Terminado
|  | Creación Equipos de Convivencia y del Observatorio Aragonés por la convivencia y contra el acoso escolar | DG Innovación, Equidad Participación-DG PERSONAL | Personal propio | Recursos propios |  | 2016-2017 | ORDEN ECD/1004/2018, de 7 de junio, por la que se regula la Red Integrada de Orientación Educativa en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA 116 de 18/06/2018) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1025977443939 DECRETO 163/2018, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Observatorio Aragonés por la convivencia y contra el acoso escolar y se aprueba su reglamento. (BOA 190 de 01/10/2018) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1040618043232 | Terminado
|  | Identidad e Igualdad | DG Innovación, Equidad Participación-DG PERSONAL - IAM | Personal propio | Recursos propios |  | Octubre 16-junio 17 | Resolución de 20 de octubre de 2016, del Director General de Innovación, Equidad y Participación, por la que se facilitan orientaciones para la actuación con el alumnado transexual en los centros públicos y privados concertados. http://www.educaragon.org/files/Resolucion%2020%20de%20octubre%20de%202016.pdf Resolución de 21 de noviembre de 2017, del Director General de Innovación, Equidad y Participación, por la que se facilitan orientaciones para el desarrollo de la competencia socioemocional del alumnado de los centros públicos y privados concertados de la Comunidad Autónoma de Aragón. http://www.educaragon.org/FILES/171121%20Resoluci%C3%B3n%20orientaciones%20desarrollo%20competencia%20socioemocional.pdf | Terminado
|  | Medidas Educativas Inclusivas | DG Innovación, Equidad Participación-DG PERSONAL | Personal propio | En evaluación |  | 2016-2017 | Decreto 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la respuesta educativa inclusiva y la convivencia en la comunidades educativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA 240 de 18/12/2017) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=994406845050 ORDEN ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las actuaciones de intervención educativa inclusiva. (BOA 116 de 18/06/2018). http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1025979463939 | Terminado
|  | Mejorar la convivencia escolar | DG Innovación, Equidad y Participación | Personal propio | 20.000 €/año | Organizaciones diversas | Año 2016 | ORDEN ECD/715/2016, de 9 de mayo, por la que se aprueba el I Plan Integral contra el acoso escolar en la Comunidad Autónoma de Aragón 2016-2018. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=918012543636 ORDEN ECD/1003/2018, de 7 de junio, por la que se determinan las actuaciones que contribuyen a promocionar la convivencia, igualdad y la lucha contra el acoso escolar en las comunidades educativas aragonesas. (BOA 116 de 18/06/2018) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1025975423838 | Terminado
|  | Modificación del Decreto vigente de éxito escolar y excelencia por Decreto educación inclusiva para ampliar la atención a los alumnos. | SGT-DG Innovación, Equidad Participación-DG PERSONAL | Personal propio | En evaluación |  | 2016-2017 | Decreto 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la respuesta educativa inclusiva y la convivencia en las comunidades educativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=994406845050 | Terminado
|  | Recuperar los Equipos de Atención temprana | DG Innovación, Equidad Participación-DG PERSONAL | Personal propio | Recursos propios |  | enero-junio 2017 | ORDEN ECD/1167/2018, de 18 de junio, por la que se crean siete Equipos de Orientación Educativa de Atención Temprana de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA 134 de 12/07/2018) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1030689683939 | Terminado
Escolarización temprana
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Escolarización progresiva de niños de 2 años | SGT-DGPFP | Personal propio | En proceso de evaluación |  | 2016-2019 | * ORDEN ECD/603/2016, de 15 de junio, por la que se regulan las condiciones para la implantación experimental de la escolarización anticipada en los centros públicos de Educación Infantil y Primaria Calixto Ariño de Zaragoza, El Parque de Huesca y Pierres Vedel de Teruel a partir del curso 2016/2017 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=914622745050 DECRETO 30/2016, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la escolarización de alumnos en los centros docentes públicos y privados concertados en las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional de la Comunidad Autónoma de Aragón -> establece la posibilidad de escolarización anticipada en su artículo 37 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=900407843737 DECRETO 49/2018, de 20 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 30/2016, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la escolarización de alumnos en los centros docentes públicos y privados concertados en las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional de la Comunidad Autónoma de Aragón. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1013940423333 | Terminado
|  | Red de Escuelas Infantiles Municipales: impulso y estabilidad presupuestaria | SGT-DGPFP | Personal propio | 10 M €/año | Ayuntamientos | 2016-2019 | Firmados convenios para financiar el personal de 190 escuelas con un total de 521 unidades (16 más que el curso pasado). Cobertura a más de 5.500 alumnos | Terminado
Evaluación del sistema educativo
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Diseño de la evaluación del sistema educativo | SGT (Dirección de la Inspección Educativa) | Personal propio | Recursos propios |  | 2018 | DECRETO 182/2018, de 23 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece el modelo de análisis, evaluación y proyección del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Aragón. (Publicado en el BOA 212 de 02/11/2018) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1045139062727 DECRETO 32/2018, de 20 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la Inspección de Educación de la Comunidad Autónoma de Aragón. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1007264900202 ORDEN ECD/1260/2018, de 17 de julio, de organización y funcionamiento de la Inspección de Educación de la Comunidad Autónoma de Aragón. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1033226042626 | Terminado
Fomento del Deporte
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Elaboración de un Plan Estratégico del Deporte en Aragón | SGT Y DG Deporte | Personal propio | Sin Evaluar | COMITÉ DE EXPERTOS (nombrado por el Consejo Aragonés del Deporte) | 2016-2019 | El Consejo Aragonés del Deporte ha aprobado este martes (23 de marzo de 2016), durante su tercera reunión en lo que va de legislatura, el I Plan Estratégico del Deporte en Aragón (PEAD) http://deporte.aragon.es/dgd/plan-estrategico-aragones-del-deporte/id/1170 1ª Evaluación en marzo de 2017, por parte del Comité de Expertos | Terminado
|  | Impulso del deporte en edad escolar | DG Deporte | Personal propio | 0,3 M €/año | Federaciones y patrocinadores | 2016-2019 | ORDEN ECD/749/2017, de 31 de mayo, por la que se regula la implantación del programa “Aulas de Tecnificación Deportiva”, para la compatibilización de estudios y entrenamientos de deportistas aragoneses en edad escolar y se realiza su convocatoria para el curso escolar 2017/2018. (BOA 109 de 09/06/2017) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=966084422727 ORDEN ECD/1922/2017, de 9 de noviembre, por la que se modifica la Orden ECD/749/2017, de 31 de mayo, por la que se regula la implantación del programa “Aulas de Tecnificación Deportiva”, para la compatibilización de estudios y entrenamientos de deportistas aragoneses en edad escolar y se realiza su convocatoria para el curso escolar 2017/2018. (BOA 232 de 04/12/2017) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=992325264949 ORDEN ECD/866/2018, de 10 de mayo, por la que se establecen medidas para la conciliación de estudios con la práctica deportiva. (BOA 104 de 31/05/2018) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1022598425454 ORDEN ECD/1134/2018, de 7 de junio, por la que se aprueban las Bases Generales por las que se regirán los XXXVI Juegos Deportivos en Edad Escolar. (BOA 129 de 05/07/2018) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1029416403939 Implantación del Programa “Juega en Valores” VADI (Valores, Aragón, Deporte, Integración), modelo de competición de los Juegos Deportivos en Edad Escolar para fomentar los valores del deporte en la Comunidad Deportiva, en la que se incluyen a jugadores, entrenadores, familiar, árbitros y público en general. http://deporteescolar.aragon.es/recursos/files/documentos/vadi/dipticovadi.pdf | Terminado
|  | Ley de la Actividad Física y el Deporte de Aragón | SGT Y DG Deporte | Personal propio | 4.000 € | Proceso participativo | Aprobar en 2017. Pendiente de finalizar el proceso participativo | LEY 16/2018, de 4 de diciembre, de la actividad física y el deporte de Aragón. (publicada en el BOA 244 de 19/12/2018) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1052518223535 | Terminado
Impulso y reconocimiento de la Escuela Rural
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Incentivos al profesorado para continuidad y estabilidad | DGPFP-DGIEP | Personal propio | Recursos propios |  | 2016 | RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2018, de la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado, por la que se dispone la publicación del Pacto de la Mesa Sectorial de Educación para la estabilización temporal en claustros del personal docente interino no universitario de la Comunidad Autónoma de Aragón. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1007969864040 | Terminado
|  | Mantenimiento de las escuelas en el medio rural y priorización de recursos | SGT-DGPYFP-DG GESTION PERSONAL Y FORMACION DEL PROFESORADO | Profesorado | En evaluación |  | 2016-2019 | * Mantenimiento de escuelas con 3 alumnos tanto en el curso 2015/16 como en el curso 2016/17 * Apertura de escuela en Nueno (Huesca), 30 años después de su cierre | Terminado
|  | Mejora en las instalaciones y en equipamiento y conectividad | SGT | Medios propios y contratación externa | Incluidos en Plan de Infraestructuras y equipamientos |  | 2016-2019 | _ | Terminado
|  | Observatorio de la Escuela Rural en Aragón | DG Innovación, Equidad y Participación | Personal propio | Recursos propios |  | 2018 | DECRETO 83/2018, de 8 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Observatorio de la Escuela Rural en Aragón, y se regula su organización y funcionamiento. (BOA 94 de 17/05/2018) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1019945843535 | Terminado
Innovación educativa
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Elaborar una estrategia sobre innovación educativa | DG Innovación, Equidad y Participación | Personal propio | Recursos propios | Profesorado y expertos | Finales 2016 | Mapa de la innovación en Aragón http://innovacion.educa.aragon.es La herramienta se irá actualizando con nuevos proyectos y centros. | Terminado
Investigación, Protección y Promoción del Patrimonio Cultural
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Aprobación Ley de Memoria Democrática | DG Cultura y Patrimonio en coordinación con el Dpto de Presidencia | Personal propio | Recursos propios |  | 2017-2018 | ORDEN ECD/942/2016, de 10 de agosto, por la que se convocan ayudas para proyectos de recuperación de la memoria histórica democrática en Aragón. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=923154643838 El Proyecto de Ley de Memoria Democrática de Aragón se aprobó en Consejo de Gobierno de 18 de julio de 2017 y actualmente está en fase de aprobación en las Cortes de Aragón. http://bases.cortesaragon.es/bases/boca2.nsf/8624462dba822641c12567ad003ec605/5c82066197482546c12581780045653d?OpenDocument ORDEN ECD/262/2018, de 9 de febrero, por la que se convocan ayudas para proyectos de recuperación de la Memoria Histórica en Aragón para el año 2018. (BOA 37 de 21/02/2018) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1005972883939 | Terminado
|  | Dinamización y Difusión del Patrimonio | DG Cultura y Patrimonio | Personal propio | 1 M €/año | Otros profesionales | 2016-2019 | ORDEN ECD/965/2018, de 23 de marzo, por la que se convocan ayudas para la investigación sobre el Patrimonio Cultural Aragonés dirigidas a entidades sin ánimo de lucro para el año 2018. (BOA 113 de 16/06/2018) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1025136745050 ORDEN ECD/1296/2018, de 25 de mayo, por la que se convocan ayudas para la investigación sobre el Patrimonio Cultural Aragonés dirigidas a Empresas Privadas y Autónomos para el año 2018. (BOA 151 de 06/08/2018) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1034027023535 | Terminado
|  | Elaboración de Planes Especiales de protección del patrimonio | DG Cultura y Patrimonio | Personal propio | 130.000 € | Otros profesionales | 2016-2019 | En fase de ejecución | Iniciado
|  | Plan de actuación de Museos, Archivos y Bibliotecas | DG Cultura y Patrimonio | Personal propio | Recursos propios |  | 2016-2019 | ORDEN PRE/597/2018, de 4 de abril, por la que se dispone la publicación del protocolo de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Instituto Siglo XXI de Arte Contemporáneo (IAC) para obtener asesoramiento en la implantación de políticas de buenas prácticas en la gestión de museos y centros de arte competencia del Gobierno de Aragón. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1015657964343 DECRETO 117/2018, de 13 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Museo de la Guerra Civil. Batalla de Teruel. (BOA 142 de 24/07/2018) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1032114044747 | Terminado
Minimización LOMCE en Aragón
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Derogación orden de evaluación primaria | SGT-DG Planificación y FP | Personal propio | Recursos propios |  | ene-16 | Disposición derogatoria de la Orden de 21 de diciembre de 2015, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=887508504646 | Terminado
|  | Elaboración de instrucciones sobre evaluación Infantil, Primaria, ESO Y BTO. | SGT-DG Planificación y FP | Personal propio | Recursos propios |  | abr-16 | *Resolución de 7 de diciembre de 2016, del DG Planificación y Formación Profesional, por la que se concreta la evaluación en Educación Secundaria Obligatoria en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2016-2017. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=940994580404 *Resolución de 23 de mayo de 2016 del DG Innovación, Equidad y Participación por la que se aprueban las instrucciones a los centros docentes de Educación Primaria para la organización y realización de la evaluación individualizada de 3º y 6º de Primaria. http://www.educaragon.org/FILES/Resolucion%20Evaluacion%20Individualizada%2023-5-2016.pdf * Resolución de 7 de diciembre de 2016, del Director General de Planificación y Formación Profesional, por la que se concreta la evaluación en Bachillerato en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2016-2017 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=940996600505 *El curso 2016-17 se desarrollará por medio de instrucciones similares | Terminado
|  | Elaboración nuevo currículo ESO y BTO | SGT-DG Planificación y FP | Personal propio y expertos | 45.000 € |  | 2016 | ORDEN ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=910897820707 ORDEN ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=910768820909 ORDEN ECD/850/2016, de 29 de julio, por la que se modifica la Orden de 16 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de la Educación Primaria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=921670621818 | Terminado
|  | Redacción de una orden nueva de evaluación | SGT-DG Planificación y FP | Personal propio | Recursos propios |  | ene-16 | Orden de 21 de diciembre de 2015, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula la evaluación en Educación Primaria en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=887508504646 Orden ECD/624/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Educación Secundaria Obligatoria en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA 80 de 26/04/2018) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1016641503737 Orden ECD/623/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Bachillerato en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA 80 de 26/04/2018) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1016639483737 | Terminado
|  | Suspensión currículo ESO, Bachillerato y elaboración de instrucciones | SGT-DG Planificación y FP | Personal propio | Recursos propios |  | 2015 | RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2015, del Secretario General Técnico, por la que se da publicidad a la Orden de 5 de noviembre de 2015, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se resuelve el procedimiento de revisión de oficio de la "Orden de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, de 15 de mayo de 2015, por la que se aprueba el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón".(BOA 1/12/2015) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=883526164343 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2015, del Secretario General Técnico, por la que se da publicidad a la Orden de 5 de noviembre de 2015, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se resuelve el procedimiento de revisión de oficio de la "Orden de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, de 15 de mayo de 2015, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón" (BOA 1/12/2015) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=883528184444 | Terminado
Pacto Social y Político por la Educación
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Presentación del documento de consenso | Consejo Escolar de Aragón (CEA) | Recursos del CEA | Recursos propios |  | sep-16 | EL CEA presenta el Pacto Social de Educación el 8 de noviembre de 2016. Remitido a las Cortes de Aragón http://www.educaragon.org/files/documento_pacto_eduacion_2016.pdf | Terminado
Participación
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Creación mesas de Participación | DGIEP | Personal propio | Recursos propios |  | 2016 | ORDEN ECD/399/2016, de 5 de abril, por la que se acuerda la creación de la Mesa de Participación de las Familias del Alumnado de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA 90 de 12/05/2016) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=907178823636 ORDEN ECD/400/2016, de 5 de abril, por la que se acuerda la creación de la Mesa de Participación del Alumnado de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA 90 de 12/05/2016) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=907180843636 | Terminado
|  | Fomento de la participación de familias y alumnos, con especial atención al medio rural | DGIEP | Personal propio | 25.000 €/año 2016 57.000 € en el presupuesto de 2017 |  | 2016-2019 | En modificación bases reguladoras de subvención. Convocatoria Abril-Mayo 2017 Creación Observatorio Escuela Rural. DECRETO 83/2018, de 8 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Observatorio de la Escuela Rural en Aragón, y se regula su organización y funcionamiento http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1019945843535 Celebración de una Jornada de participación de la comunidad educativa en el medio rural, el 19 de enero de 2019 en Calamocha. | Terminado
|  | Ley de Participación Educativa | DG Innovación, Equidad y Participación | Personal propio | Recursos propios |  | 2018 | En el primer trimestre del curso 2017/2018 se ha creado y elaborado un borrador de la Ley con un grupo de trabajo con alumnos y familias | Iniciado
Priorización Escuela Pública
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Conectividad ultrarápida en centros escolares | SGT-DGIEP | Personal propio | 10 M € |  | 2016-2019 | ORDEN PRE/501/2018, de 20 de febrero, por la que se dispone la publicación del convenio interadministrativo entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Comunidad Autónoma de Aragón y la Entidad Pública Empresarial Red.es, para la extensión del acceso a la banda ancha ultrarrápida de los centros docentes españoles. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1011684183939 | Terminado
|  | Plan de Infraestructuras educativas | SGT | Personal propio | 110 M € | Profesionales | 2016-2019 | El Plan de Infraestructuras Educativas 2016-2019 se ha aprobado en el Consejo de Gobierno de 08 de septiembre de 2017 | Terminado
Promoción de la Cultura e impulso a la industria cultural y creativa
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Creación de la Oficina de Cultura y de la Film Comission | DG Cultura y Patrimonio y el IAF | Personal propio | En evaluación |  | 2016-2019 | “Aragón Film Commission” se pone en marcha con la aprobación por el Gobierno de Aragón (30 de agosto) del marco de colaboración entre el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, el Instituto Aragonés de Fomento, Gestión de Turismo de Aragón y la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. El Gobierno de Aragón presentó (19 septiembre) la primera herramienta promocional de Aragón Film Commission, una web www.aragonfilm.com que será el primer contacto con los profesionales del sector cinematográfico y audiovisual. | Terminado
|  | Cualificación de profesionales y técnicos culturales | DG de Cultura y Patrimonio- DGPFP | Personal propio | Recursos propios |  | 2016-2019 | ORDEN ECD/1867/2017, de 21 de septiembre, por la que se establece el currículo del Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Técnicas Escultóricas, perteneciente a la familia profesional artística de Escultura, que se imparte en la Comunidad Autónoma de Aragón, regulado por la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=990851044747 ORDEN ECD/2305/2017, de 5 de diciembre, por la que se establece el currículo del Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Escultura aplicada al Espectáculo para la Comunidad Autónoma de Aragón. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=999714023838 | Terminado
|  | Plan estratégico de Cultura en Aragón | DG de Cultura y Patrimonio- DGPFP | Personal propio | En evaluación | Otros profesionales | 2016-2019 | *AYUDAS CULTURA* ORDEN ECD/641/2018, de 2 de abril, por la que se convocan las ayudas a proyectos editoriales en Aragón para el ejercicio 2018. (BOA 82 de 30/04/2018) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1017131624747 ORDEN ECD/685/2018, de 6 de abril, por la que se convocan ayudas a la producción audiovisual en el año 2018, para la realización de cortometrajes por empresas del sector audiovisual. (BOA 87 de 08/05/2018) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1018287184646 ORDEN ECD/688/2018, de 16 de abril, por la que se convocan ayudas para actividades culturales de asociaciones y fundaciones para el año 2018. (BOA 87 de 08/05/2018) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1018293244646 ORDEN ECD/703/2018, de 16 de abril, por la que se convocan ayudas a las artes escénicas para el año 2018. (BOA 88 de 09/05/2018) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1018523904040 ORDEN ECD/704/2018, de 16 de abril, por la que se convocan ayudas a la producción audiovisual en el año 2018, para la realización de mediometrajes o largometrajes por empresas del sector audiovisual. (BOA 88 de 09/05/2018) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1018525924141 ORDEN ECD/739/2018, de 19 de abril, por la que se convocan ayudas a la música en Aragón para el año 2018. (BOA 92 de 15/05/2018) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1019557964040 ORDEN ECD/1305/2018, de 20 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas al fomento de actividades culturales organizadas por las librerías en Aragón para el ejercicio 2018. (BOA 152 de 07/08/2018) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1034215122222 ORDEN ECD/1279/2018, de 16 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de Ayudas a las galerías de arte de Aragón para el año 2018. (BOA 151 de 06/08/2018) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1033390362323 *PREMIOS CULTURA* DECRETO 22/2016, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan las bases del “Premio de las Letras Aragonesas”. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=893857844545 DECRETO 60/2018, de 10 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se otorga el "Premio de las Letras Aragonesas 2017". http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1015507843535 DECRETO 70/2018, de 24 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 22/2013, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan los premios a la creación literaria y al sector del libro en Aragón. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1017545023939 ORDEN ECD/884/2018, de 11 de mayo, por la que se convoca el premio "Arnal Cavero 2018". http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1022903924444 ORDEN ECD/885/2018, de 11 de mayo, por la que se convoca el premio "Guillem Nicolau 2018". http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1022905944444 DECRETO 119/2018, de 13 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se otorga el "Premio Miguel Labordeta 2017". http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1032168585252 DECRETO 120/2018, de 13 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se otorga el "Premio a la Trayectoria profesional en el sector del libro de Aragón 2017". http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1032170605252 DECRETO 134/2018, de 24 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se otorga el Premio Aragón Goya 2017. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1033546444242 | Terminado
|  | Reactivación y generación de circuitos territoriales de artes plásticas, audiovisuales, escénicas y del libro | DG de Cultura y Patrimonio- DGPFP | Personal propio | 0,5 M €/año | Otros profesionales | 2016-2019 | ORDEN PRE/1260/2017, de 22 de agosto, por la que se dispone la publicación del convenio marco de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Fundación del Teatro Real, para el desarrollo de actividades en el ámbito educativo cultural. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=978245323232 ORDEN PRE/1419/2017, 15 de septiembre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Huesca para la celebración de la edición 2017 de la Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=981402544444 ORDEN PRE/1583/2017, de 26 de septiembre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y las Diputaciones Provinciales para la organización y realización del programa "Red Aragonesa de Espacios Escénicos". http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=984863284646 ORDEN ECD/1961/2017, de 5 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para proyectos culturales municipales en el marco del programa Red Aragonesa de Espacios Escénicos para el año 2017. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=992862800404 ANUNCIO de la Dirección General de Cultura y Patrimonio, por la que se da publicidad a las bases por las que se establecen el procedimiento y los plazos para la presentación de propuestas de espectáculos de Artes Escénicas y Musicales a incorporar en el catálogo 2018 del programa Red Aragonesa de Espacios Escénicos. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1002167483737 ORDEN PRE/1112/2018, de 29 de mayo, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Asociación Provincial de Librerías de Huesca, para la organización de la Feria del Libro de Huesca en el año 2018. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1028714963434 ORDEN PRE/1046/2018, de 23 de mayo, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Asociación "Comisión Permanente del Libro de Zaragoza (COPELI)", para la organización del Día del libro y la Feria del libro de Zaragoza durante el año 2018. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1026817265858 ORDEN ECD/1157/2018, de 20 de junio, por la que se resuelve la convocatoria del programa film.ar en el año 2018. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1030590500606 | Terminado
Promoción, Ordenación y Desarrollo de las Lenguas Propias de Aragón
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Ley de Lenguas | SGT-DG Política Lingüística | Personal propio | Recursos propios |  | 2017-2018 | En fase de ejecución | Iniciado
|  | Promoción del catalán y aragonés como lenguas propias de Aragón, en los ámbitos educativo, cultural y patrimonial y social | SGT-DG Política Lingüística | Personal propio | Recursos propios | Convenios con entidades y profesionales | 2016-2019 | *ORDEN ECD/622/2016, de 3 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de Política Lingüística. (BOA 124 de 29/06/2018) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=915300623737 *DECRETO 124/2016, de de 30 de agosto del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 22/2013, de 19 de febrero, por el que se regulan los premios a la creación literaria y al sector del libro en Aragón. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=924898224040 *DECRETO 70/2018, de 24 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 22/2013, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan los premios a la creación literaria y al sector del libro en Aragón. (BOA 84 de 03/05/2018) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1017545023939 *DECRETO 45/2016, de 19 de abril de de 2016 del Gobierno de Aragón, por el que se regulan los premios Chuana Coscujuela y Desideri Lombarte. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=904756443535 *ORDEN ECD/1204/2016, de 1 de septiembre, por la que se convocan las ayudas a proyectos editoriales en las lenguas propias de Aragón (aragonés y catalán de Aragón) para el año 2016. (BOA 187 de 27/09/2016) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=927583543939 *ORDEN ECD/850/2016, de 29 de julio, por la que se modifica la Orden de 16 de junio de 2014, de la Cª de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de la Educación Primaria. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=921670621818 *ORDEN ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=910768820909 *ORDEN ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=910897820707 *ORDEN ECD/75/2018, de 9 de enero, por la que se modifica la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón, incorporándose la materia “Lenguas propias de Aragón. Lengua aragonesa I y II.” (BOA 22 de 31/01/2018) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1002125063333 *CORRECCIÓN de errores de la Orden ECD/75/2018, de 9 de enero, por la que se modifica la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón, incorporándose la materia “Lenguas propias de Aragón. Lengua aragonesa I y II.” (BOA 30 de 12/02/2018) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1004087023535 *DECRETO 56/2018, de 10 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban los Estatutos de la Academia Aragonesa de la Lengua. (BOA 77 de 20/04/2018) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1015838664141 Este Decreto también supone la creación del Instituto de l’aragonés y el Institut aragonés del catalá. *ORDEN ECD/966/2018, de 25 de mayo de 2018, por la que se convocan ayudas a entidades sin ánimo de lucro para el año 2018 en materia de política lingüística. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1025138765050 *ORDEN ECD/1274/2018, de 16 de julio, por la que se regula la certificación de conocimientos de la lengua aragonesa. (BOA 148 de 01/08/2018) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1033374202020 *ORDEN PRE/1556/2017, de 27 de septiembre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza para la creación de la “Cátedra Johan Ferrández D´Heredia, de lenguas propias de Aragón y patrimonio inmaterial aragonés de la Universidad de Zaragoza”. (BOA 202 de 20/10/2017) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=984386724444 *ORDEN PRE/1085/2018, de 6 de junio, por la que se dispone la publicación de la adenda al convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, para la creación de la "Cátedra Johan Ferrández D´Heredia, de lenguas propias de Aragón y patrimonio inmaterial aragonés de la Universidad de Zaragoza". (BOA 123 de 27/06/2018) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1027750944545 *Durante 2018 se han firmado diversos Protocolos generales de actuación con Ayuntamientos y Comarcas para la implementación de medidas a favor de la lengua aragonesa y de la lengua catalana y sus variedades dialectales. | Terminado
Reconocimiento del profesorado e impulso a la negociación
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Acuerdo sobre nueva regulación de acceso de interinos. Nuevo baremo de méritos. Modificación sistema provisión interinos. Nuevo sistema informático de gestión docente. | SGT-DG Personal y Formación del Profesorado-DGIEP-DGPFP | Personal propio | Recursos propios |  | abr-16 | DECRETO 31/2016, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece el régimen de provisión de puestos de trabajo del funcionariado docente no universitario por personal interino en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 1/4/2016). http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=900409863737 ORDEN ECD/276/2016, de 4 de abril, por la que se establece el baremo de las listas de espera para la provisión de puestos de trabajo en régimen de interinidad de los cuerpos docentes no universitarios. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=901417623535 ORDEN ECD/586/2016, de 14 de junio, por la que se desarrollan los procedimientos de ordenación, publicación, adjudicación de vacantes, suspensión y decaimiento de las listas de espera para el desempeño de puestos de trabajo en régimen de interinidad para el personal docente no universitario. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=914177223434 Desde el 6 de septiembre de 2017 ha entrado en funcionamiento una nueva plataforma informática de gestión de personal docente llamada PADDOC. https://paddoc.aragon.es/epdtp/pubInitLogin RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2018, del Director General de Personal y Formación del Profesorado, por la que se establecen las titulaciones que habilitan para el desempeño de puestos en régimen de interinidad en plazas de los Cuerpos docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1012580662525 | Terminado
|  | Catalogación puestos de dificil desempeño | SGT-DG Personal y Formación del Profesorado-DGIEP | Personal propio | Recursos propios |  | A partir de 2017 | ORDEN ECD/1435/2017, de 12 de septiembre, por la que se establecen los criterios para determinar los puestos y centros públicos docentes no universitarios susceptibles de ser catalogados como de especial dificultad en la Comunidad Autónoma de Aragón. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=981816263535 ORDEN ECD/251/2018, de 12 de febrero, por la que se modifica la Orden ECD/1435/2017, de 12 de septiembre, por la que se establecieron los criterios para determinar los puestos y centros públicos docentes no universitarios susceptibles de ser catalogados como de especial dificultad en la Comunidad Autónoma de Aragón. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1005948643636 | Terminado
|  | Derechos y garantías sindicales: Revisión medidas conciliación vida laboral y personal | SGT-DG Personal y Formación del Profesorado-DGIEP-DGPFP | Personal propio | En evaluación |  | 2016-2018 | ORDEN HAP/713/2017, de 25 de mayo, por la que se da publicidad al Acuerdo de 23 de mayo de 2017, del Gobierno de Aragón, por el que se ratifica el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón sobre medidas en materia social, de promoción de igualdad de oportunidades y conciliación de la vida personal, familiar y laboral y de reforma de la función pública. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=964481124141 Se ha negociado nuevo reglamento de funcionamiento de las mesas de negociación pero no ha habido unanimidad para su aprobación. En cumplimiento de la Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, se ha acordado, en la Mesa Técnica de de Educación de 21/03/2019, una redistribución de la jornada laboral docente, que implica una reducción del número de horas lectivas. Este acuerdo se ha informado en la Mesa Sectorial de Educación de 21 de mayo de 2019, y está pendiente su publicación en el BOA próximamente. | Terminado
|  | Desarrollar una Red de Formación | SGT-DG Personal y Formación del Profesorado-DGIEP-DGPFP | Personal propio | En evaluación |  | 2016-2019 | ORDEN ECD/309/2016, de 18 de marzo, por la que se aprueba el Plan Marco Aragonés de Formación del Profesorado. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=903092365555 ORDEN ECD/628/2016, de 8 de junio, por la que se crean Centros de Innovación y Formación Educativa en las localidades de Alcorisa, Ejea de los Caballeros y Sabiñánigo, de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA 124 de 29/06/2016). http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=915334964141 ORDEN ECD/743/2017, de 15 de mayo, por la que se modifica la Orden ECD/628/2016, de 8 de junio, por la que se crean Centros de Innovación y Formación Educativa en las localidades de Alcorisa, Ejea de los Caballeros y Sabiñánigo, de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=965692501616 ORDEN ECD/2003/2017, de 23 de noviembre, por la que se implantan enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón, para el curso 2017/2018. (Creación del Centro Aragonés de Lenguas Extranjeras-CARLEE). http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=993633484747 DECRETO 166/2018, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la formación del profesorado de enseñanzas no universitarias que presta sus servicios en centros docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA 190 de 01/10/2018) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1040620063232 En 2018 está previsto crear los CIFEs de La Almunia, Calatayud y Monzón, y en 2019 en Calamocha, Fraga y Tarazona. Durante el curso 2017-2018 entrará en funcionamiento un centro de formación específico para profesorado de artes en Teruel (CAREA) | Terminado
|  | Estabilidad del Profesorado (oferta pública de empleo) | SGT-DG Personal y Formación del Profesorado-DGIEP-DGPFP | Personal propio | Recursos propios |  | may-2016 y legislatura | DECRETO 41/2016, de 19 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta adicional a la Oferta complementaria de la Oferta de Empleo Público del 2011 correspondiente al personal docente no universitario. -150 plazas corresponden al cumplimiento de la sentencia de la oferta de empleo de 2011. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=903664044848 DECRETO 42/2016, de 19 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2016 de personal docente no universitario. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=903666064848 ORDEN ECD/852/2016, de 29 de julio, por la que se nombran funcionarios en prácticas a los aspirantes seleccionados en el Concurso-Oposición para el ingreso en el Cuerpo de Maestros y se hace pública la relación de funcionarios del citado Cuerpo que han obtenido una nueva especialidad, en los procedimientos convocados por ORDEN ECD/328/2016, de 20 de abril, por la que se convoca procedimiento selectivo de ingreso y acceso al Cuerpo de Maestros y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios del mencionado Cuerpo.(se convocaron 530 plazas correspondientes al Cuerpo de Maestros) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=921674661919 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=903885365050 Acuerdo Mesa sectorial 27 enero de 2017: se acuerda convocar 23 especialidades del Cuerpo de Secundaria y Profesores Técnicos de FP para el año 2018 y para el año 2019 del Cuerpo de Maestros y Enseñanzas de Régimen Especial. DECRETO 187/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2017 de personal docente no universitario. (BOA 234 de 07/12/2017) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=992824425959 | Terminado
|  | Estabilidad del Profesorado (Plantillas centros y concurso de traslados) | SGT-DG Personal y Formación del Profesorado-DGIEP-DGPFP | Personal propio | Recursos propios |  | feb-2016 y legislatura | El Gobierno de Aragón ha aprobado en Mesa Sectorial (16/2/2016 )un incremento de 229 plazas en la plantilla orgánica del cuerpo de maestros y profesores para el curso 2016-2017, lo que supone recuperar el 60% de las plazas perdidas y un paso más en la consolidación de plantillas y la reducción de la interinidad. En Mesas Sectoriales de 2017 y 2018 se ha aprobado un incremento de 125 y 242 plazas respectivamente en la plantilla orgánica del Cuerpo de Maestros y Profesores para los cursos 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020. ORDEN ECD/416/2018, de 2 de marzo, por la que se determinan las plantillas de maestros en Colegios de Educación Infantil y Primaria, Centros Públicos Integrados, Institutos de Educación Secundaria, Secciones Delegadas de Educación Secundaria, en Centros Públicos de Educación de Personas Adultas y en Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, para el curso 2018-2019. (BOA 49 de 09/03/2018) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1008735262020 ORDEN ECD/417/2018, de 2 de marzo, por la que se hace pública la relación de plantillas de los Centros Públicos Docentes no Universitarios dependientes del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, relativas a los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas, Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y Cuerpo de Inspectores de Educación para el curso 2018-2019. (BOA 49 de 09/03/2018) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1008737282020 | Terminado
|  | Impulsar la Mesa Sectorial de Educación | SGT-DG Personal y Formación del Profesorado-DGIEP-DGPFP | Personal propio | Recursos propios |  | A lo largo de la legislatura | - | Terminado
|  | Mantenimiento empleo profesorado concertada | SGT-DG Personal y Formación del Profesorado-DGIEP-DGPFP | Personal propio | En evaluación |  | 2016 y 2017 | ORDEN ECD/1900/2016, de 7 de diciembre, por la que se publica la Addenda al Acuerdo de 12 de diciembre de 2013 de la Mesa Sectorial de la enseñanza privada concertada para la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores docentes de los centros privados concertados en la Comunidad Autónoma de Aragón mediante el fomento de la jubilación parcial anticipada y la incentivación de la celebración de contratos de relevo. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=941196544848 ORDEN ECD/1899/2016, de 2 de diciembre, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Mesa Sectorial de la enseñanza privada concertada sobre permanentes sindicales. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=941194524848 | Terminado
|  | Organización Tiempos Escolares | SGT-DG Personal y Formación del Profesorado-DGIEP-DGPFP | Personal propio | Recursos propios |  | abr-2016 y legislatura | ORDEN ECD/63/2016, de 16 de febrero, por la que se regula la implantación de Proyectos educativos de organización de tiempos escolares en centros de Educación Infantil y Primaria y en centros de Educación Especial de la Comunidad Autónoma de Aragón, sostenidos con fondos públicos, y se realiza su convocatoria para el curso 2016-17. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=894428823939 ORDEN ECD/1755/2017, de 3 de noviembre, por la que se realiza la convocatoria para la implantación de Proyectos educativos de organización de tiempos escolares en centros de Educación Infantil y Primaria, centros públicos Integrados de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria y en centros de Educación Especial de la Comunidad Autónoma de Aragón, sostenidos con fondos públicos, para el curso 2018-2019. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=988316445252 Resolución de 23 de marzo de 2018, del Director General de Planificación y Formación Profesional y del Director General de Innovación, Equidad y Participación, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se autorizan los proyectos educativos de organización de tiempos escolares para el curso 2018-2019 (BOA 81 de 27/04/2018) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1016862044545 | Terminado
|  | Reconocimiento del profesorado: contratación de interinos, reducción carga horaria lectiva, etc. | SGT-DG Personal y Formación del Profesorado-DGIEP-DGPFP | Personal propio | 15 M € |  | 2017-2019 | En 2018 se inicia negociación para reducción de horario lectivo para mayores de 55 años y reducción del horario lectivo de profesores de secundaria, de 20 a 18 horas (volver a la anterior situación del Real Decreto Ley 14/2012) | Iniciado