## Plan de Gobierno - 09-10-2019
Innovación, Investigación y Universidad
Actualización de la Ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón.
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Elaboración del proyecto de Ley | DG UNIVERSIDADES | Personal propio | Recursos propios |  | Plazo de legislatura | - Audiencia pública el 16 de diciembre de 2016 en colaboración con Aragón Participa, en la que se expone la metodología de elaboración del proyecto normativo y se recogen aportaciones de los principales actores representados. - ORDEN de 3 de noviembre de 2017, de la Consejera de Innovación, Investigación y Universidad, por la que se acuerda el inicio del procedimiento de elaboración del Anteproyecto de Ley de Universidades de Aragón. - Consulta pública previa sobre la Ley de Universidades, abierta en el portal de Aragón Participa entre el 04-12-2017 y el 14-12-2017. http://aragonparticipa.aragon.es/consulta-publica-previa-sobre-anteproyecto-de-ley-de-universidades - En proceso de elaboración del anteproyecto | Iniciado
Afianzamiento del actual sistema universitario, como modelo de calidad y de interés público.
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Elaboración de la Programación Universitaria 2016-2019 | DG UNIVERSIDADES | Programación: Recursos Humanos del Servicio de Universidades. | Recursos propios | - | La Programación Universitaria se elaboró en 2015 y se implantó en 2016. | Orden IIU/60/2016, de 1 de febrero por la que se regula la Comisión de Seguimiento del Acuerdo 27 de octubre de 2015 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=894095404242 Orden IIU/969/2017, de 23 de junio, por la que se regula el procedimiento de implantación, seguimiento, modificación, renovación de la acreditación y supresión de enseñanzas universitarias oficiales en la Comunidad Autónoma de Aragón. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&DOCR=1&SEC=BUSQUEDA_AVANZADA&RNG=10&SORT=-PUBL&SEPARADOR=&&TITU=+IIU/969/2017&SECC-C=BOA+O+DISPOSICIONES+O+PERSONAL+O+ACUERDOS+O+JUSTICIA+O+ANUNCIOS La Comisión de Seguimiento ha celebrado sus dos sesiones ordinarias en 2018 y ha ido publicando los Informes de Seguimiento correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018. Está prevista una última sesión en mayo de 2019. | Terminado
|  | Elaboración de un Plan Estratégico del Sistema Universitario Aragonés | DG UNIVERSIDADES | Plan Estratégico del SUA: Recursos propios y de la DG competente en materia de participación ciudadana. | Recursos propios | - | El Plan Estratégico del SUA | Realización de audiencia pública el 16 de diciembre de 2016 en colaboración con Aragón Participa, en la que se expone la metodología de elaboración del Plan Estratégico y se recogen aportaciones de los principales actores representados | Iniciado
Apoyo al sistema de ciencia aragonés
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Apoyo a los Institutos Universitarios de Investigación | DG INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN | Personal propio y recursos externos | La financiación del sistema de ciencia aragonés es de 9.583.413 € en 2016 que, en la medida de lo posible, se irán incrementando progresivamente. El apoyo a los Institutos fue en 2017 de 1.150.000 € y en 2018 de 1.650.000 €. |  | A desarrollar durante toda la legislatura | AÑO 2016: ORDEN IIU/1227/2016, de 13 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria para el año 2016, de subvenciones a los Institutos Universitarios de Investigación, propios y mixtos de la Universidad de Zaragoza con calificación vigente como y "Instituto Universitario de Investigación Financiable. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=927983463737 AÑO 2017: ORDEN IIU/820/2017, de 12 de junio, por la que se convocan para el año 2017 subvenciones destinadas a los Institutos Universitarios de Investigación, propios y mixtos, de la Universidad de Zaragoza. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-30&DOCR=15&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20170626 AÑO 2018: Se ha firmado un contrato-programa con la Universidad de Zaragoza para garantizarla financiación de los Institutos Universitarios de Investigación durante los años 2018, 2019 y 2020 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1054674942828 | Terminado
|  | Convenios en materia de investigación | DG INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN | Personal propio y recursos externos | La financiación del sistema de ciencia aragonés es de 9.583.413 € en 2016 que, en la medida de lo posible, se irán incrementando progresivamente. El presupuesto reservado a estos convenios fue en 2017 de 3.216.000 € y la previsión para 2018 es de 3.237.000 €. |  | Hasta el establecimiento de los mecanismos de colaboración | Convenio de colaboración entre Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, para la realización de acciones a través de la Cátedra “José María Savirón de Divulgación Científica”, en la Comunidad Autónoma de Aragón http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-26&DOCR=6&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20170905 Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, para el soporte de “Caesaraugusta”, nodo de Aragón en la Red Española de Supercomputa¬ción http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-19&DOCR=8&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20170830 Cuarta adenda al contrato-programa entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza relativo al Plan de Inversiones e Investigación para la Universidad de Zaragoza durante el periodo 2016-2020 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-44&DOCR=20&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20171218 Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Fundación Instituto de Nanociencia de Aragón, para realizar, durante 2017, acciones dirigidas a impulsar la Nanociencia y la Nanotecnología en Aragón http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-27&DOCR=7&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20170817 ORDEN PRE/241/2018, de 18 de enero, por la que se dispone la publicación de la adenda al convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, para el equipamiento y explotación del Laboratorio de Microscopías Avanzadas; http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-36&DOCR=8&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180220 Segunda adenda al convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia, el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, para la creación del Consorcio para el Equipamiento y Explotación del Laboratorio Subterráneo de Canfranc http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-23&DOCR=6&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20160201 Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Fundación Centro de Ciencias de Benasque “Pedro Pascual”, para la promoción de actividades y encuentros de científicos de alto nivel http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-27&DOCR=10&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20170822 ORDEN PRE/1188/2018, de 27 de junio, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Fundación Centro de Ciencias de Benasque "Pedro Pascual", para la promoción de actividades y encuentros de científicos de alto nivel en el año 2018; http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-14&DOCR=5&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180716 ORDEN PRE/1189/2018, de 27 de junio, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, para la realización de acciones a través de la Cátedra "José María Savirón de divulgación científica", en la Comunidad Autónoma de Aragón en el año 2018; http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-14&DOCR=6&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180716 | Terminado
|  | Establecimiento de una convocatoria anual para la contratación de investigadores de excelencia a través de la Agencia Aragón I+D (ARAID) | DG INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN | Personal propio y recursos externos | La financiación del sistema de ciencia aragonés es de 18.855.603 € en 2018 |  | A desarrollar durante toda la legislatura | Incremento progresivo de los investigadores contratados: de 36 en 2016 se ha pasado a 44 en 2017 y se prevé pasar a 55 en 2018. | Terminado
|  | Programa de ayudas para el desarrollo de proyectos de investigación en líneas prioritarias y para el desarrollo de proyectos de investigación de carácter multidisciplinar. | DG INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN | Personal propio y recursos externos | La financiación del sistema de ciencia aragonés es de 9.583.413 € en 2016 que, en la medida de lo posible, se irán incrementando progresivamente. En 2018 se destinan a proyectos de investigación en líneas prioritarias y para el desarrollo de proyectos de investigación de carácter multidisciplinar 992.000 euros. |  | A partir de 2018. Hasta el establecimiento del mecanismo de colaboración y apoyo | ORDEN IIU/1141/2018, de 28 de junio, por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de proyectos de I+D+i en líneas prioritarias de la RIS3 Aragón y de excelencia de carácter multidisciplinar para el periodo 2018-2020 cofinanciada con el Programa Operativo FEDER Aragón 2014-2020; http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-37&DOCR=17&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180706 | Terminado
|  | Programa de ayudas para el mantenimiento, reparación y puesta a punto de equipamiento científico. | DG INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN | Personal propio y recursos externos | La financiación del sistema de ciencia aragonés es de 9.583.413 € en 2016 La financiación del sistema de ciencia aragonés es de 18.855.603 € en 2018 |  | Hasta el establecimiento del mecanismo de colaboración necesario | Orden IIU/982/2017, de 7 de julio; http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=971528425959 ORDEN IIU/1106/2018, de 15 de junio, por la que se convocan subvenciones para la reparación, mantenimiento y puesta a punto de equipamiento científico de los centros y organismos de investigación de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2018 cofinanciada con el Programa Operativo FEDER Aragón 2014-2020; http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-38&DOCR=18&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180628 | Terminado
|  | Programa de ayudas para la contratación de personal investigador en formación | DG INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN | Personal propio y recursos externos | La financiación del sistema de ciencia aragonés es de 9.583.413 € en 2016 18.855.603 € en 2018 |  | Hasta el establecimiento del mecanismo de colaboración y apoyo | Orden IIU/2023/2017, de 14 de diciembre. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=993907545151 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2017, de la Directora General de Investigación e Innovación, por la que se modifica el anexo II de la Resolución de 19 de julio de 2017, modificada por la Resolución de 28 de julio de 2017, de la Directora General de Investigación e Innovación, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones destinadas a la contratación de personal investigador predoctoral en formación para el periodo 2016-2020, y se concede subvención a la Universidad de Zaragoza destinada a la contratación de personal investigador predoctoral en formación para el periodo 2016-2020; http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-41&DOCR=23&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180122 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2018, de la Directora General de Investigación e Innovación, por la que se distribuyen definitivamente los créditos disponibles para la resolución de la Orden IIU/2023/2017, de 14 de diciembre, por la que se convocan subvenciones destinadas a la contratación de personal investigador predoctoral en formación para el periodo 2017-2021, cofinanciadas con el Programa Operativo FSE Aragón 2014-2020; http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-34&DOCR=19&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180515 RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2018, la Directora General de Investigación e Innovación, por la que se modifica la Resolución de 27 de abril de 2018, de la Directora General de Investigación e Innovación, por la que se distribuyen definitivamente los créditos disponibles para la resolución de la Orden IIU/2023/2017, de 14 de diciembre, por la que se convocan subvenciones destinadas a la contratación de personal investigador predoctoral en formación para el periodo 2017-2021, cofinanciadas con el Programa Operativo FSE Aragón 2014-2020; http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-51&DOCR=45&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180612 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2018, de la Directora General de Investigación e Innovación, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones destinadas a la contratación de personal investigador predoctoral en formación para el período 2017-2021 cofinanciadas con el Programa Operativo FSE Aragón 2014-2020; http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-50&DOCR=27&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180615 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 5 de junio de 2018, de la Directora General de Investigación e Innovación, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones destinadas a la contratación de personal investigador predoctoral en formación para el periodo 2017-2021, cofinanciadas con el programa operativo FSE Aragón 2014-2020; http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-39&DOCR=19&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180627 CORRECCIÓN de errores de la corrección de la Resolución de 5 de junio de 2018, de la Directora General de Investigación e Innovación, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones destinadas a la contratación de personal investigador predoctoral en formación para el periodo 2017-2021, cofinanciadas con el programa operativo FSE Aragón 2014-2020; http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-33&DOCR=19&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180703 | Terminado
|  | Programa de financiación de grupos de investigación | DG INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN | Personal propio y recursos externos | La financiación del sistema de ciencia aragonés es de en 2016 : 9.583.413 € en 2018 :18.855.603 € |  | Hasta el establecimiento del mecanismo de financiación | Orden IIU/1874/2017, de 22 de noviembre ORDEN IIU/1874/2017, de 22 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos estratégicos de los grupos de investigación, de I+D+i en el marco de la generación de conocimiento científico y técnico y de proyectos de excelencia para la mejora de las condiciones sociales, económicas y tecnológicas de la sociedad, cofinanciadas con el programa operativo FEDER Aragón 2014-2020, se procede a su convocatoria para el periodo 2017-2019, y se establecen las medidas para el reconocimiento de los Grupos de Investigación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón durante el mismo período; http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=991101224949 ORDEN IIU/387/2018, de 23 de febrero, por la que se modifica la Orden IIU/1874/2017, de 22 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos estratégicos de los grupos de investigación, de I+D+i en el marco de la generación de conocimiento científico y técnico y de proyectos de excelencia para la mejora de las condiciones sociales, económicas y tecnológicas de la sociedad, cofinanciadas con el programa operativo FEDER Aragón 2014-2020, se procede a su convocatoria para el periodo 2017-2019, y se establecen las medidas para el reconocimiento de los Grupos de Investigación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón durante el mismo período; http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-56&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180307 RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2018, de la Directora General de Investigación e Innovación, por la que se resuelve el procedimiento de reconocimiento de grupo de investigación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón durante el periodo 2017-2019, convocado por Orden IIU/1874/2017, de 22 de noviembre; http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-19&DOCR=11&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180327 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 20 de marzo de 2018, de la Directora General de Investigación e Innovación, por la que se resuelve el procedimiento de reconocimiento de grupos de investigación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón durante el periodo 2017-2019, convocado por Orden IIU/1874/2017, de 22 de noviembre; http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-34&DOCR=20&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180515. CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 20 de marzo de 2018, de la Directora General de Investigación e Innovación, por la que se resuelve el procedimiento de reconocimiento de grupos de investigación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón durante el periodo 2017-2019, convocado por Orden IIU/1874/2017, de 22 de noviembre; http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-51&DOCR=46&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180612 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2018, de la Directora General de Investigación e Innovación, por la que se reajustan las anualidades y se distribuyen definitivamente los créditos disponibles para la resolución de la Orden IIU/1874/2017, de 22 de noviembre, por la que, entre otras cuestiones, se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos estratégicos de los grupos de investigación reconocidos por el Gobierno de Aragón, cofinanciadas con el programa operativo FEDER Aragón 2014-2020, y se procede a su convocatoria para el periodo 2017-2019; http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-50&DOCR=29&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180621 RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2018, de la Directora General de Investigación e Innovación, por la que se resuelve la convocatoria para el periodo 2017-2019, de subvenciones destinadas a financiar proyectos estratégicos de los grupos de investigación, de I+D+i en el marco de la generación de conocimiento científico y técnico y de proyectos de excelencia para la mejora de las condiciones sociales, económicas y tecnológicas de la sociedad, cofinanciadas con el programa operativo FEDER Aragón 2014-2020; http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-39&DOCR=18&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180627 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 19 de junio de 2018, de la Directora General de Investigación e Innovación, por la que se resuelve la convocatoria para el periodo 2017-2019, de subvenciones destinadas a financiar proyectos estratégicos de los grupos de investigación, de I+D+i en el marco de la generación de conocimiento científico y técnico y de proyectos de excelencia para la mejora de las condiciones sociales, económicas y tecnológicas de la sociedad, cofinanciadas con el programa operativo FEDER Aragón 2014-2020; http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-33&DOCR=18&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180703 | Terminado
|  | Programa de Movilidad de investigadores | DG INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN | Personal propio y recursos externos | La financiación del sistema de ciencia aragonés es de 9.583.413 € en 2016 que, en la medida de lo posible, se irán incrementando progresivamente. En 2018 se destinan 500.000 euros para el fomento de la movilidad de investigadores y del personal investigador predoctoral en formación. |  | A partir de 2018 | - | Sin iniciar
|  | Programa para la incorporación de técnicos de apoyo a la investigación | DG INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN | Personal propio y recursos externos | La financiación del sistema de ciencia aragonés es de 18.855.603 € en 2018 |  | Hasta el establecimiento del mecanismo de colaboración y apoyo | Orden IIU/1192/2017, de 31 de julio. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=976487223535 | Terminado
Continuación y agilización del Proyecto de Banda Ancha Nueva Generación, ConectAragón
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Extensión de los servicios avanzados de telecomunicaciones a centros educativos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón | DG ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | Personal propio y contratación externa | Presupuesto total de 36.460.930 Euros (desde 2015 hasta 2021) | Colaboración técnica de AST. Acuerdos con otras Administraciones | Legislatura (el contrato se firmó en marzo de 2015 y termina en 2021) | El Proyecto ConectAragón en 2016 alcanza 177 colegios conectados y certificados y 122 localidades con Punto de Interconexión de Red construidos y certificados. Se ejecuta el presupuesto anual en su práctica totalidad (5.749.870,03 €). Se ejecuta Orden IIU/516/2016 por la que Aragonesa de Servicios Telemáticos presta apoyo técnico en 2016 a la Administración para el desarrollo del Proyecto ConectAragón. En Septiembre de 2016 se lanza el Plan “TODOS – BANDA ANCHA ARAGÓN”, en colaboración con las tres Diputaciones Provinciales para completar la cobertura de Banda Ancha en poblaciones aún no atendidas. .ORDEN PRE/1406/2016, de 28 de septiembre, por la que se dispone la publicación del Protocolo general entre el Gobierno de Aragón y las Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza, para desarrollar conjuntamente el Plan “Todos-Banda Ancha Aragón http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/RECO/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=930509422020 Se ha firmado ya el Convenio con la Diputación Provincial de Huesca: ORDEN PRE/1122/2018, de 12 de junio, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Huesca, para el desarrollo en la provincia de Huesca del plan "Todos-Banda Ancha Aragón". http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-33&DOCR=9&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180703 A final de 2017 había 309 localidades en servicio y 321 centros educativos. En julio 2018 las cifras eran 326 localidades y 328 centros educativos. En 2019 se ha finalizado el despliegue de la totalidad de las 348 localidades y 330 centros educativos públicos contemplados en el proyecto. Facturado: 7,106,404 Euros Encargo a AST por ORDEN IIU/301/2017 de tareas de apoyo técnico. A efectos de facilitar otras actuaciones de fomento de la Banda Ancha, se han modificado las Bases Reguladoras de las Subvenciones del Dpto. ORDEN IIU/478/2018, de 13 de marzo, por la que se modifica la Orden IIU/777/2016, de 20 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de investigación, innovación, sociedad de la información y universidad http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&DOCR=1&SEC=BUSQUEDA_AVANZADA&RNG=10&SORT=-PUBL&SEPARADOR=&&TITU=ORDEN+IIU/478/2018&SECC-C=BOA+O+DISPOSICIONES+O+PERSONAL+O+ACUERDOS+O+JUSTICIA+O+ANUNCIOS | Terminado
|  | Puesta en disposición de un servicio de banda ancha en localidades aragonesas en zonas no cubiertas por la oferta comercial | DG ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | Personal propio y contratación externa | Presupuesto total de 36.460.930 Euros (desde 2015 hasta 2021) | Colaboración técnica de AST. Acuerdos con otras Administraciones | Legislatura (el contrato se firmó en marzo de 2015 y termina en 2021) | El Proyecto ConectAragón en 2016 alcanza 177 colegios conectados y certificados y 122 localidaes con Punto de Interconexión de Red construidos y certificados. Se ejecuta el presupuesto anual en su práctica totalidad (5.749.870,03 €). Se ejecuta Orden IIU/516/2016 por la que Aragonesa de Servicios Telemáticos presta apoyo técnico en 2016 a la Administración para el desarrollo del Proyecto ConectAragón. En Septiembre de 2016 se lanza el Plan “TODOS – BANDA ANCHA ARAGÓN”, en colaboración con las tres Diputaciones Provinciales para completar la cobertura de Banda Ancha en poblaciones aún no atendidas. .ORDEN PRE/1406/2016, de 28 de septiembre, por la que se dispone la publicación del Protocolo general entre el Gobierno de Aragón y las Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza, para desarrollar conjuntamente el Plan “Todos-Banda Ancha Aragónhttp://www.boa.aragon.es/cgi-bin/RECO/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=930509422020. Se ha firmado ya el Convenio con la Diputación Provincial de Huesca: ORDEN PRE/1122/2018, de 12 de junio, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Huesca, para el desarrollo en la provincia de Huesca del plan "Todos-Banda Ancha Aragón". http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-33&DOCR=9&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180703 A final de 2017 había 309 localidades en servicio y 321 centros educativos. En julio 2018 las cifras eran 326 localidades y 328 centros educativos. En 2019 se ha finalizado el despliegue de la totalidad de las 348 localidades contempladas en el proyecto y 330 centros educativos públicos. Facturado: 7,106,404 Euros Encargo a AST por ORDEN IIU/301/2017 de tareas de apoyo técnico. A efectos de facilitar otras actuaciones de fomento de la Banda Ancha, se han modificado las Bases Reguladoras de las Subvenciones del Dpto. (ORDEN IIU/478/2018, de 13 de marzo, por la que se modifica la Orden IIU/777/2016, de 20 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de investigación, innovación, sociedad de la información y universidad). http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&DOCR=1&SEC=BUSQUEDA_AVANZADA&RNG=10&SORT=-PUBL&SEPARADOR=&&TITU=ORDEN+IIU/478/2018&SECC-C=BOA+O+DISPOSICIONES+O+PERSONAL+O+ACUERDOS+O+JUSTICIA+O+ANUNCIOS | Terminado
Fomento de la creación, el desarrollo e incremento de la competitividad de empresas del sector TIC
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Ayudas a asociaciones TIC | DG ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | Recursos propios | Dos son las encomiendas al Instituto Tecnológico de Aragón en 2016 (continuaran en los ejercicios siguientes): una para la realización de actividades relativas al desarrollo del tejido empresarial de tecnologías de la información y de las comunicaciones y a la implantación de la Sociedad de la Información en las empresas en Aragón por valor de 100.000 € y otra para la realización de actuaciones para potenciar e impulsar el sector de tecnologías audiovisuales en Aragón por valor de 100.000 € |  | Hasta el establecimiento del mecanismo de financiación | Organización de acciones de apoyo al sector TIC Aragones, a traves de encomienda al IAF. Ejecutado Evento Aragón Inteligencia Tecnológica, en Madrid | Terminado
Fomento de la implantación y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en las PYME
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Programas para la "implantación calidad" y "Software libre" | DG ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | - | Dos son las encomiendas al Instituto Tecnológico de Aragón en 2016 (continuaran en los ejercicios siguientes): una para la realización de actividades relativas al desarrollo del tejido empresarial de tecnologías de la información y de las comunicaciones y a la implantación de la Sociedad de la Información en las empresas en Aragón por valor de 100.000 € y otra para la realización de actuaciones para potenciar e impulsar el sector de tecnologías audiovisuales en Aragón por valor de 100.000 € |  | Hasta el establecimiento del mecanismo de financiación y cooperación | ORDEN IIU/910/2016, de 8 de agosto, por la que se convocan subvenciones para 2016, para la implantación y difusión de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y de la sociedad de la información. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=922880642525 Subvenciones a clusters para acciones TIC: subvencionados 6 proyectos (28.000€ en subvenciones). | Terminado
|  | Proyecto SATipyme | DG ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | Encomienda ITA | Dos son las encomiendas al Instituto Tecnológico de Aragón en 2016 (continuaran en los ejercicios siguientes): una para la realización de actividades relativas al desarrollo del tejido empresarial de tecnologías de la información y de las comunicaciones y a la implantación de la Sociedad de la Información en las empresas en Aragón por valor de 100.000 € y otra para la realización de actuaciones para potenciar e impulsar el sector de tecnologías audiovisuales en Aragón por valor de 100.000 € |  | Hasta el establecimiento del mecanismo de cooperación | Firmados 3 convenios con las Cámaras de Comercio, Industria y Servicios aragonesas, para el Servicio Satypimes. Satipymes. Actividades en 2016: Informaciones: 220; Consultarías y asistencias técnicas: 163; Jornadas: 5 con 157 asistentes; Cursos y talleres: 19 con 220 asistentes: Charlas: 2 con 38 asistentes. Se ha trabajado en el Censo de tiendas virtuales, que dispone de 471 censados con sus correos electrónicos. Satipyme en 2017: Informaciones, consultas y asesoramientos: 287; Consultorías y asistencias técnicas: 167; Asesoramientos: 227; Talleres, cursos, jornadas y charlas: 29 con mas de 500 asistentes. Censo tiendas virtuales: censadas 155 nuevas en 2017, con lo que se superan las 1000 tiendas virtuales censadas | Terminado
Fomento de una universidad pública de calidad
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Modelo global de financiación de la Universidad de Zaragoza 2016-2020 | DG UNIVERSIDADES | Personal propio | En 2017 a) Financiación Básica: 157.332.323 € b) Financiación por objetivos ( Contrato programa de complementos retributivos del PDI 2014-2018): 8.207.065,6 c) Financiación infraestructuras universitarias: 1.500.000 € (junto con DG Investigación) d) Financiación Facultad Filosofía y Letras: 240.000 € | De 2017 a 2020 la financiación se ejecutará en virtud de la senda establecida en el Acuerdo Gobierno de Aragón-UZ de Financiación 2016-2020 | Hasta el establecimiento del mecanismo de colaboración necesario | - El 14 de noviembre se aprueba el contrato programa relativo a la reforma de la Facultad de Filosofía y Letras para el periodo 2017-2021 con un importe total de 24.468.000€ - 3 reuniones de la Comisión Mixta Gobierno de Aragón - Universidad de Zaragoza. - Se actualiza la senda financiera de la financiación básica de la Universidad de Zaragoza recogiendo un incremento de las anualidades por 1.412.260€ correspondiente a la subida salarial del 1% a los empleados públicos. Para el ejercicio 2017 también se recogen 1.354.500€ para el abono del 25% de la paga extra de 2012 pendiente de recuperar. - ORDEN PRE/1451/2017, de 13 de septiembre, por la que se dispone la publicación de la tercera adenda al contrato-programa entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza relativo al plan de inversiones e investigación para la Universidad de Zaragoza durante el período 2016-2020. Actuaciones subvencionables del ejercicio 2017. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&DOCR=1&SEC=BUSQUEDA_AVANZADA&RNG=10&SORT=-PUBL&SEPARADOR=&&TITU=+ORDEN+PRE/1451/2017&SECC-C=BOA+O+DISPOSICIONES+O+PERSONAL+O+ACUERDOS+O+JUSTICIA+O+ANUNCIOS - ORDEN PRE/2037/2017, de 17 de noviembre, por la que se dispone la publicación de la cuarta adenda al contrato-programa entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza relativo al Plan de Inversiones e Investigación para la Universidad de Zaragoza durante el periodo 2016-2020. Actuaciones subvencionables para el año 2017. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&DOCR=1&SEC=BUSQUEDA_AVANZADA&RNG=10&SORT=-PUBL&SEPARADOR=&&TITU=+ORDEN+PRE/2037/2017&SECC-C=BOA+O+DISPOSICIONES+O+PERSONAL+O+ACUERDOS+O+JUSTICIA+O+ANUNCIOS - ORDEN PRE/2234/2017, de 14 de diciembre, por la que se dispone la publicación del contrato-programa entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, para la reforma de la Facultad de Filosofía y Letras (2017-2021). http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&DOCR=1&SEC=BUSQUEDA_AVANZADA&RNG=10&SORT=-PUBL&SEPARADOR=&&TITU=ORDEN+PRE/2234/2017&SECC-C=BOA+O+DISPOSICIONES+O+PERSONAL+O+ACUERDOS+O+JUSTICIA+O+ANUNCIOS - ORDEN PRE/492/2018, de 7 de marzo, por la que se dispone la publicación de la quinta adenda al contrato-programa entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza relativo al Plan de Inversiones e Investigación para la Universidad de Zaragoza durante el periodo 2016-2020. Actuaciones subvencionables para el año 2018; http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-41&DOCR=13&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180323 | Terminado
Fomento del acceso a la educación universitaria y a una formación permanente
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Desarrollo de un modelo de becas propio | DG UNIVERSIDADES | Personal propio | Para becas se destinan en 2017 1.982.190 € (Becas Másteres Estratégicos, Becas propias DGA y Becas Erasmus) a los que hay que añadir 670.000 € destinados a compensar a la UZ las becas MEC y 600.000€ para el convenio de financiación de las becas de la UZ |  | Hasta la aprobación de los Decretos reguladores | Becas Erasmus +: Bases reguladoras: ORDEN IIU/777/2016, de 20 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de investigación, innovación, sociedad de la información y universidad Becas de movilidad: Bases reguladoras: ORDEN IIU/748/2016, de 11 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las becas de movilidad en los campus universitarios en Aragón Ayudas Máster Estratégico: Bases reguladoras: ORDEN IIU/1132/2016, de 8 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la realización de estudios de Máster Universitario Estratégico del Sistema Universitario de Aragón en el marco del programa operativo del Fondo Social Europeo de Aragón 2014-2020 Becas Erasmus +: 246 beneficiarios Convocatoria:http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=971327825151 Resolución: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=994729440202 Becas de movilidad: 474 beneficiarios Convocatoria: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=972478583737 Resolución: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=996764602020 Ayudas Máster Estratégico: 235 beneficiarios Convocatoria: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=971325805151 Resolución: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=995849664949 Convenio entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, para contribuir a la financiación de becas y ayudas para la realización de estudios universitarios oficiales en la Universidad de Zaragoza: 661 beneficiarios http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=992832500000 - Ayudas para la realización de estudios de Máster Universitario Estratégico (cofinanciadas por el Fondo Social Europeo). Convocatoria: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=972478583737 Resolución: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=996764602020 Ayudas Máster Estratégico: 235 beneficiarios Convocatoria: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=971325805151 Resolución: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=995849664949 Convenio entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, para contribuir a la financiación de becas y ayudas para la realización de estudios universitarios oficiales en la Universidad de Zaragoza: 661 beneficiarios http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=992832500000 ORDEN IIU/987/2018, de 29 de mayo, por la que se convocan las becas complementarias a las del programa Erasmus + y a las de otros programas de movilidad internacional para el curso académico 2018/2019; http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-49&DOCR=37&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180614 ORDEN IIU/1173/2018, de 5 de julio, por la que se convocan las becas de movilidad en los campus universitarios en Aragón para el curso académico 2018/2019; http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-31&DOCR=23&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180712 | Terminado
|  | Fomento de la formación permanente | DG UNIVERSIDADES | Personal propio | Sin coste económico para el departamento de Innovación, Investigación y Universidad. |  | Hasta el establecimiento del mecanismo de colaboración necesario | Formación permanente: Suscrito convenio Máster docentes. ORDEN PRE/1638/2016, de 27 de octubre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Educación,Cultura y Deporte y del Departamento de Innovación, Investigación y Universidad,y la Universidad de Zaragoza, para promover la realización de estudios de másteruniversitario oficial de la Universidad de Zaragoza entre los funcionarios docentes decarrera de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria del Gobierno de Aragón http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=935649060202 | Terminado
|  | Revisión de los precios públicos por la prestación de servicios académicos universitarios. | DG UNIVERSIDADES | Personal propio | Sin coste económico |  | Hasta la aprobación del decreto regulador | Decreto de precios públicos: se reduce el precio de todas las experimentalidades en grado con una bajada media de un 7%, reduciendo su número de 6 a 4. DECRETO 108/2017, de 4 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se fijan los precios públicos por la prestación de servicios académicos universitarios para el curso 2017-2018. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=970276660606 DECRETO 113/2018, de 5 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se fijan los precios públicos por la prestación de servicios académicos universitarios para el curso 2018/2019; http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-24&DOCR=11&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180709 | Terminado
Fortalecimiento de Aragón Open Data mediante la consolidación de los proyectos existentes y el lanzamiento de nuevos proyectos.
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Aragón Open Social Data | DG ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | Personal propio | 500.000 € en 2016, 847.658 en 2017 y 850.000 en 2018 para el conjunto de los programas |  | Hasta el establecimiento del servicio | Incorporación a Open Social Data del seguimiento de los perfiles en redes sociales de las cuentas del Gobierno de Aragón: https://opendata.aragon.es/servicios/open-social-data/#/main | Terminado
|  | Aragón Smart Open Región | DG ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | Personal propio | 500.000 € en 2016, 847.658 en 2017 y 850.000 en 2018 para el conjunto de los programas |  | A desarrollar durante toda la legislatura puesto que son acciones de continuidad. Los nuevos proyectos se irán implementando progresivamente | Página Web Aragón Open data: http://opendata.aragon.es/ | Iniciado
|  | Aragopedia/AragoDBpedia | DG ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | Personal propio | 500.000 € en 2016, 847.658 en 2017 y 850.000 en 2018 para el conjunto de los programas |  | Hasta el establecimiento del servicio | Aragopedia: http://opendata.aragon.es/servicios/aragopedia | Terminado
|  | Nuevos proyectos: Esquema Información Inter operable de Aragón (E2IA), Smart Open Región, Citizentre, Open Data Academy, Open Data Publisher, etc | DG ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | Personal propio | 500.000 € en 2016, 847.658 en 2017 y 850.000 en 2018 para el conjunto de los programas |  | A desarrollar durante toda la legislatura puesto que son acciones de continuidad. Los nuevos proyectos se irán implementando progresivamente | - Esquema Información Inter operable de Aragón (E2IA), define una ontología de la que está implementada la versión 1.2.0 https://opendata.aragon.es/def/ei2a/index.en.htm que se ha aplicado en los nuevos proyectos, como el de Open Data Pool, y en el nuevo portal del Gobierno de Aragón. - Aragón Smart Open Región. Se ha puesto en funcionamiento la herramienta Datos Enlazados (Aragón Open Data Pool) https://opendata.aragon.es/pool, ofrece información de Aragón Open Data navegando de manera sencilla. Desde esta herramienta se pueden consultar datos diversos y heterogéneos procedentes de todo tipo de fuentes relacionados entre sí. - Difusión de información presupuestaria. Desde la página https://presupuesto.aragon.es se ofrecen de forma amigable los presupuestos tanto de la Comunidad Autónoma de Aragón, como de 178 de sus municipios y de dos comarcas. - Estadísticas de uso de portales del Gobierno de Aragón: https://opendata.aragon.es/servicios/analytics | Terminado
|  | Web Aragón Open Data | DG ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | Personal propio | 500.000 € en 2016, 847.658 en 2017 y 850.000 en 2018 para el conjunto de los programas |  | A lo largo de toda la legislatura se van a ir incorporando nuevos datos para enriquecer la información que ofrece la web. | Aragon Open Data fue uno de los nueve participantes en el foro “Open Data Leader´s Network”, que se celebró en Londres del 22 al 26 de febrero de 2016. La iniciativa del Gobierno de Aragón fue elegida entre 50 candidatos. Página Web Aragon open data http://opendata.aragon.es/ Evolución de Aragon Open Data: www.aragon.es | Terminado
Implantación de la Estrategia RIS3 Aragón
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Redefinición del Plan de Acción y definición de indicadores, hitos en tiempo y acciones. | DG INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN | Recursos propios y/o externos de asesoramiento o colaboración participativa | Recursos propios | Participación de los agentes del sistema de I+D+i comprometidos con las prioridades de la RIS3 | Vigencia vinculada con Programa operativo FEDER 2014-2020 | La redefinición del Plan de Acción y definición de indicadores, hitos en tiempo y acciones de la RIS3 van a ser incluidos en el documento "Perspectivas en I+D+i para el periodo 2017-2022, Plan Autonómico de Investigación e Innovación (PAID-RIS3 Aragón) que está redactado y en proceso de revisión final. Existe ya un Documento de integración de las líneas estratégicas de investigación e innovación (PAID·RIS3); el borrador final de este Documento se está sometiendo a una última revisión por parte de los agentes regionales de I+D+i que han participado en su elaboración en alguna de las fases previas, y que seguirá luego el cauce administrativo previsto en nuestra normativa por parte de las comisiones consultivas y órganos de gobernanza hasta su aprobación definitiva. ORDEN IIU/1141/2018, de 28 de junio, por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de proyectos de I+D+i en líneas prioritarias de la RIS3 Aragón y de excelencia de carácter multidisciplinar para el periodo 2018-2020 cofinanciada con el Programa Operativo FEDER Aragón 2014-2020; http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-37&DOCR=17&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180706 | Iniciado
Impulso a la ACPUA como instrumento de garantía de la calidad del sistema universitario de Aragón.
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Asunción de todas las competencias en materia de evaluación universitaria. | ACPUA | Personal propio | Ingreso y adaptación ENQA:32.000 € |  | La mayoría de las actividades reseñadas se confía que puedan desarrollarse en los dos primeros ejercicios de la legislatura | Carta de aceptación en el registro europeo de agencias (EQAR). Se adjunta documento.CUMPLIDO (3 de diciembre de 2016, Inscripción en el European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR)) http://transparencia.aragon.es/sites/default/files/documents/carta_aceptacion_acpua_0.pdf | Terminado
|  | Ingreso en la ENQA (Asociación Europea para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior-European Association fo Quality Assurance in Higher Education) | ACPUA | Personal propio | Ingreso y adaptación ENQA:32.000 € |  | La mayoría de las actividades reseñadas se confía que puedan desarrollarse en los dos primeros ejercicios de la legislatura | Ingreso en la ENQA (Asociación Europea para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior-European Association fo Quality Assurance in Higher Education) => Informe de evaluación ENQA (se adjunta documento que puede descargarse en la web de ACPUA).(15 de junio de 2016 ingreso en ENQA) http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/ACPUA/Documentos/Areas_Intern/Ev_ENQA_ACPUA.pdf | Terminado
|  | Protocolo de precios públicos por prestación de servicios fuera del SUA. | ACPUA | Personal propio | - |  | La mayoría de las actividades reseñadas se confía que puedan desarrollarse en los dos primeros ejercicios de la legislatura | Protocolo de precios públicos por prestación de servicios fuera del SUA. ORDEN IIU/475/2016, de 10 de mayo, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 6 de mayo de 2016, del Director de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón por la que se establecen los precios privados por la prestación de servicios o realización de actividades propias de dicha Agencia. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-42&DOCR=20&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20160530 | Terminado
Impulso de una Sociedad de la Información integradora, destinada a toda la ciudadanía aragonesa independientemente de sus condicionantes sociales, culturales, económicos o territoriales.
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Acciones de divulgación de la Sociedad de la Información (ej. Feria de Tiendas Virtuales) | DG ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | Personal propio | 100.000 € en 2017 y 100.000 € en 2018 |  | A desarrollar durante toda la legislatura ya que todas las acciones se ejecutan anualmente | Subvenciones de Difusión TIC: - En 2016 subvencionados 10 eventos (10.300 € en subvenciones). ORDEN IIU/910/2016, de 8 de agosto, por la que se convocan subvenciones para 2016, para la implantación y difusión de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y de la sociedad de la información. Subvencionada la Asociación de Tiendas Virtuales de Aragón. Realizada la XI Edición de la Feria de Tiendas Virtuales. www.feriatiendasvirtuales.es Más de 450 inscritos. - En 2017 subvencionados 6 eventos (55.000 € en concedidos en subvenciones), entre ellos la XII edición de la Feria de Tiendas Virtuales (Orden IIU/989/2017, de 26 de junio, por la que se convocan subvenciones para 2017, para la implantación y difusión de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y de la sociedad de la información http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=971716164343 www.feriatiendasvirtuales.es. - En 2018 abierta convocatoria subvenciones (ORDEN IIU/2310/2017, de 27 de diciembre, por la que se convocan subvenciones para 2018, para la implantación y difusión de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y de la sociedad de la información (Difusión TIC) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1000080144848 En 2018 subvencionados 10 eventos (90.000 € concedidos en subvenciones), entre ellos la XIII edición de la Feria de Tiendas Virtuales (ORDEN IIU/2310/2017, de 27 de diciembre, por la que se convocan subvenciones para 2018, para la implantación y difusión de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y de la sociedad de la información (Difusión TIC) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1000080144848 / Resolución de concesión: http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/InvestigacionInnovacionUniversidad/Areas/Sociedad_Informacion/Documentos/ResolucionD2018-v3FIRMADA.pdf Actualizados 12 manuales de talleres existentes y generados nuevos manuales sobre "Búsqueda y suscripción a contenidos audiovisuales en Internet ", "Herramientas de ayuda para aprender idiomas ", mediante contrato menor: www.aragon.es/tallerestic Publicado los manuales de Talleres TIC en la Biblioteca Virtual de Aragón http://bibliotecavirtual.aragon.es - ORDEN IIU/2310/2017, de 27 de diciembre, por la que se convocan subvenciones para 2018, para la implantación y difusión de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y de la sociedad de la información (Difusión TIC) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-39&DOCR=17&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180118 XIII Feria de Tiendas Virtuales: http://www.feriatiendasvirtuales.es/ Subvencionada la organización de 160 talleres a 14 comarcas (58.825,76 € concedidos) con una asistencia aproximada de 1200 personas. (ORDEN IIU/2309/2017, de 27 de diciembre, por la que se convocan para 2018, subvenciones para la implantación y difusión de las tecnologías de la información y las comunicaciones y de la sociedad de la información, dirigidas a comarcas aragonesas (Talleres TIC). (http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1000078124747 | Terminado
|  | Impulso a los recursos en fuentes abiertas para promocionar y divulgar sus beneficios para la ciudadanía aragonesa | DG ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | Personal propio | 30.000 € en 2018. |  | Hasta el establecimiento del servicio | Impulso a los recursos de fuentes abiertas. Reunión del Foro de Software libre en el sector público de Aragón | Terminado
|  | Talleres TIC | DG ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | Recursos propios y contratación | 28.000 € en 2016 y, en la medida de lo posible, con incrementos progresivos |  | Hasta el establecimiento del servicio | Talleres TIC: www.aragon.es/tallerestic - Actualizados manuales de talleres existentes y generado nuevo manual sobre "Cómo comunicarme con correo electrónico" y "Uso básico de ordenadores", mediante contrato menor. - Actualizados 11 manuales de talleres, generados 2 nuevos. - En 2017 y 2018, actualizados 12 manuales de talleres existentes y generados nuevos manuales sobre "Búsqueda y suscripción a contenidos audiovisuales en Internet ", "Herramientas de ayuda para aprender idiomas ", mediante contrato menor: www.aragon.es/tallerestic. Publicado los manuales de Talleres TIC en la Bibliotec Virtual de Aragón. - ORDEN IIU/2309/2017, de 27 de diciembre, por la que se convocan para 2018, subvenciones para la implantación y difusión de las tecnologías de la información y las comunicaciones y de la sociedad de la información, dirigidas a comarcas aragonesas (Talleres TIC); http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-39&DOCR=16&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180118 En 2018 subvencionada la organización de 160 talleres a 14 comarcas (58.825,76 € concedidos) con una asistencia aproximada de 1200 personas. | Terminado
Impulso del ámbito universitario en el territorio
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Apoyo a la viabilidad de la Escuela Politécnica de la Almunia. | DG UNIVERSIDADES | Personal propio | EUPLA: Convenio de financiación en 2016 : 500.000 € Convenio de financiación en 2017: 600.000 €. |  | Hasta el establecimiento del mecanismo de colaboración necesario | Convenio de colaboración entre entre el Gobierno de Aragón y la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia de Doña Godina (EUPLA), por el que se conforman las vías de cooperación financiera para la reordenación y reorganización de la EUPLA http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=979911864141 | Terminado
|  | Colaboración con la Fundación Universitaria Antonio Gargallo. | DG UNIVERSIDADES | Personal propio | Financiación de FUAG (en 2017: 12.000€; en 2018: 12.000€) |  | Hasta el establecimiento del mecanismo de colaboración necesario | Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Fundación Universitaria “Antonio Gargallo” para la financiación de los cursos de la Edición 2017 de la “Universidad de Verano de Teruel”. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=981394464343 | Terminado
|  | Colaboración con los centros asociados de la UNED en Aragón. | DG UNIVERSIDADES | Personal propio | Financiación de los centros de la UNED: 2016: 345.259,27 € 2017: 351.260 € 2018: 351.260 € |  | Hasta el establecimiento del mecanismo de colaboración necesario: 2017 | ORDEN de 25 de abril de 2017 de la Consejera de Innovación, Investigación y Universidad, por la que se concede una subvención nominativa a favor de los Centros Asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Aragón. | Terminado
|  | Financiación de becas y ayudas para estudios oficiales de la Universidad de Zaragoza | DG UNIVERSIDADES | Personal propio | Financiación Becas y Ayudas estudios oficiales UZ (600.000 €). |  | Hasta el establecimiento del mecanismo de colaboración necesario | Convenio entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, para contribuir a la financiación de becas y ayudas para la realización de estudios universitarios oficiales en la Universidad de Zaragoza. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=992832500000 | Terminado
|  | Financiación de la sede Pirineos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. | DG UNIVERSIDADES | Personal propio | Financiación de UIMP en 2016: 22.500€ en 2017: 22.500€ en 2018: 19.500€ |  | Hasta el establecimiento del mecanismo de colaboración necesario | Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Aragón la Diputación Provincial de Huesca, la Universidad de Zaragoza y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para el desarrollo de actividades de extensión universitaria de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en su centro Pirineos: año 2016: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=922973944444 año 2017: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=995155304646 | Terminado
|  | Impulso de los cursos de español como lengua extranjera (ELE) de Jaca. | DG UNIVERSIDADES | Personal propio | Financiación de ELE (en 2017: 22.500€). |  | Hasta el establecimiento del mecanismo de colaboración necesario | Convenio entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza para contribuir a la financiación de los cursos de formación de profesores de español como lengua extranjera, y de los cursos de lengua y cultura españolas para extranjeros, realizados por la Universidad de Zaragoza durante el año 2017. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=981400524444 ORDEN PRE/175/2018, de 15 de enero, por la que se dispone la publicación del convenio marco entre el Gobierno de Aragón, la Universidad de Zaragoza y el Ayuntamiento de Jaca, para promover la realización de actividades universitarias de la Universidad de Zaragoza en la Ciudad de Jaca; http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-31&DOCR=15&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180212 | Terminado
|  | Posibilidad de estudios universitarios en otras sedes (Jaca, Alcañiz). | DG UNIVERSIDADES | Personal propio | - |  | Legislatura. | Convenio marco entre el Gobierno de Aragón, la Universidad de Zaragoza y el Ayuntamiento de Jaca, para promover la realización de actividades universitarias de la Universidad de Zaragoza en la Ciudad de Jaca. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&DOCR=1&SEC=BUSQUEDA_AVANZADA&RNG=10&SORT=-PUBL&SEPARADOR=&&TITU=ORDEN+PRE/175/2018+++++15++++ENERO+&SECC-C=BOA+O+DISPOSICIONES+O+PERSONAL+O+ACUERDOS+O+JUSTICIA+O+ANUNCIOS | Terminado
Incremento de la coordinación con Administraciones Locales y la Administración General del Estado para la mejora de la prestación de servicios de Administración Electrónica
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Convenios con la AGE y las Administraciones Locales | DG ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | Personal propio | Recursos propios |  | Legislatura | A mediados de julio de 2018, la distribución por tipos de convenios es la siguiente: • Acuerdo de adhesión al convenio entre el Gobierno de Aragón y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, para la prestación de servicios de certificación de firma electrónica: 286 • Adhesión de EELL con el Gobierno de Aragón para la prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica en el convenio de colaboración suscrito entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón: 246 • Adhesión de EELL con el Gobierno de Aragón, al convenio de colaboración entre la Administración General del Estado, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Departamento de Innovación, Investigación y Universidad, para el suministro de la aplicación "Oficina de Registro Virtual" (ORVE), como mecanismo de acceso al registro electrónico común y al sistema de interconexión de registros: 168 Para una mayor y mas actualizada información: http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/InnovacionInvestigacionUniversidad/AreasTematicas/Administracion-electronica/ci.txt_sae_adhesiones_convenios.detalleDepartamento?channelSelected=4f27c86961e63610VgnVCM1000002e551bacRCRD ORDEN PRE/249/2018, de 18 de enero, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda, para la innovación y adecuación de la prestación de servicios de identificación y firma electrónica mediante la plataforma pública de certificación de la FNMT-RCM en la Comunidad Autónoma de Aragón 2018-2021; http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-36&DOCR=16&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180220 ORDEN IIU/742/2018, de 26 de abril, por la que se dispone la publicación del nuevo modelo de adhesión al convenio de colaboración entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Aragón para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica, suscrito con fecha 9 de junio de 2015, de las administraciones, entidades de derecho público, instituciones públicas y las Entidades locales ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón; http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-34&DOCR=18&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180515 | Terminado
Incremento de la utilización del medio electrónico en procedimientos de alto impacto para las empresas y ciudadanos
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Avance y mejoras en la licitación pública electrónica | DG ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | Personal propio y contratación externa | 4.998.572 € |  | Hasta el establecimiento del servicio. Fundamentalmente ejecutada a través del contrato de desarrollo y evolución de los Servicios de Administración Electrónica | Realización de 5 licitaciones por medios completamente electrónicos | Iniciado
|  | Extensión del servicio de factura electrónica | DG ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | Personal propio y contratación externa | 4.998.572 € |  | Hasta el establecimiento del servicio. Fundamentalmente ejecutada a través del contrato de desarrollo y evolución de los Servicios de Administración Electrónica | El servicio de factura electrónica ha registrado 366.676 facturas electrónicas para el Gobierno de Aragón en 2017 | Terminado
|  | Publicación de toda la información de interés asociada a los contratos de la administración | DG ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | Personal propio y contratación externa | 4.998.572 € |  | Hasta el establecimiento del servicio y la renovación de la herramienta electrónica | La normativa en materia de contratación pública exige que la información relativa a los contratos de las entidades del sector público autonómico y entidades locales con Convenio o adheridas, se difundan a través de su Perfil de contratante. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, exigía que estos perfiles estuvieran alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público de ámbito estatal. Por esa razón, a lo largo de los años 2016, 2017 y 2018, se han desarrollado los trabajos necesarios por parte de la Dirección General de Administración Electrónica y Sociedad de la Información, para integrar la herramienta existente que permitía la publicación de los perfiles de contratante de los órganos de contratación del sector público autonómico y adheridos en la Plataforma de Contratación del Sector Público, culminándose dicha integración el 9 de marzo de 2018. Desde ese momento el Perfil de Contratante del Gobierno de Aragón pasa a denominarse Herramienta de Gestión de Licitaciones y se posibilita el cumplimiento a las obligaciones derivadas de la normativa en materia de contratación sobe publicidad de la información relativa a los contratos público. https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/ | Terminado
Mantenimiento y extensión del servicio de Televisión Digital
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Resolución del problema planteado por la denuncia de Astra con la finalidad de mantener el servicio de TV digital en zonas no cubiertas por las cadenas de televisión para garantizar que no sufran carencias en ese servicio | DG ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | Personal propio y contratación externa | Licitación para cuatro años del "Pliego Neutro" 2,4 millones euros. | Colaboración técnica de AST | Legislatura (duración del contrato de 4 años más 2 posibles de prórroga) | Publicada licitación en el Perfil Contratante 25-11-2016, DOUE 29-11-2016, BOA 09-12-2016 y BOE 09-12-2016. Formalizado el contrato de “Servicio de transporte y difusión de canales y contenidos de televisión digital en zonas remotas y menos pobladas en la Comunidad Autónoma de Aragón” el 26 de junio de 2017 (BOA 18/07/2017). http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=971966280606 El servicio se ofrece a partir de ese momento sin incidencias. En cuanto a la denuncia de Astra, se han cumplido correctamente la Decision de la UE de 2013 y la posterior Sentencia del TJUE de diciembre 2017. | Terminado
Mejora de la forma en la que el ciudadano y la empresa se acercan a la Administración por medios electrónicos
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Portal de Administración Electrónica | DG ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | Personal propio y contratación externa | 4.998.572 € |  | Hasta el establecimiento del servicio. Fundamentalmente ejecutada a través del contrato de desarrollo y evolución de los Servicios de Administración Electrónica. | Creación en fase beta del portal http://enlinea.aragon.es como puerta de entrada al conjunto de servicios de administración electrónica del Gobierno de Aragón que empezarán a ser servidos mediante esta vía. DECRETO 38/2016, de 5 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Política de gestión y archivo de documentos electrónicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y de sus Organismos Públicos (BOA 14/04/16) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=902540023535 ANUNCIO del Departamento de Innovación, Investigación y Universidad, por el que se convoca la licitación del contrato de servicios para el "nuevo portal web de servicios del Gobierno de Aragón"; http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-38&DOCR=22&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180119 ORDEN IIU/148/2018, de 24 de enero, por la que se da publicidad al Acuerdo de 9 de enero de 2018, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan de Administración Electrónica de la Comunidad Autónoma de Aragón; http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-28&DOCR=14&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180208 | Terminado
|  | Servicio de atención y soporte al ciudadano en materia de Administración Electrónica | DG ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | Personal propio y contratación externa | 4.998.572 € |  | Fundamentalmente ejecutada a través del contrato de desarrollo y evolución de los Servicios de Administración Electrónica, por un periodo de 36 meses. | DECRETO 38/2016, de 5 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Política de gestión y archivo de documentos electrónicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y de sus Organismos Públicos (BOA 14/04/16) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=902540023535 Creación en fase beta del portal http://enlinea.aragon.es como puerta de entrada al conjunto de servicios de administración electrónica del Gobierno de Aragón que empezarán a ser servidos mediante esta vía. Creación del Centro de Atención de Usuarios en materia de administración electrónica que a lo largo de 2016 ha atendido 1482 llamadas y ha resuelto 2930 tickets de incidencias. En 2017 el Centro de Atención a Usuarios ha atendido 3036 llamadas y ha resuelto 5851 tickets ANUNCIO del Departamento de Innovación, Investigación y Universidad, por el que se convoca la licitación del contrato de servicios para el "nuevo portal web de servicios del Gobierno de Aragón"; http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-38&DOCR=22&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180119 ORDEN IIU/148/2018, de 24 de enero, por la que se da publicidad al Acuerdo de 9 de enero de 2018, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan de Administración Electrónica de la Comunidad Autónoma de Aragón; http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-28&DOCR=14&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180208 | Terminado
Nueva Ley de Innovación e Investigación de Aragón y otras reformas normativas y de Planes
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Elaboración del proyecto de Ley | DG INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN | Recursos propios y externos | Recursos propios | Abrir espacios de participación formal de la comunidad científica, académica y empresarial; de tipo amplio o preferiblemente, restringida a agentes clave | A mediados de legislatura | Proyecto de Ley de Investigación e Innovación de Aragón calificado y publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón (BOCA Nº 212 de 26 diciembre de 2017) http://bases.cortesaragon.es/bases/boca2.nsf/8624462dba822641c12567ad003ec605/34489fe0939a16eec12582020042e053?OpenDocument | Terminado
|  | Encauzamiento de la correcta colaboración de los centros de investigación tanto del CSIC como de la Universidad | DG INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN | Recursos propios y externos | Recursos propios | Abrir espacios de participación formal de la comunidad científica, académica y empresarial; de tipo amplio o preferiblemente, restringida a agentes clave | Legislatura | - | Iniciado
|  | Firma de un Pacto por la Ciencia | DG INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN | Recursos propios y externos | Recursos propios | Abrir espacios de participación formal de la comunidad científica, académica y empresarial; de tipo amplio o peferiblemente, restringida a agentes clave | Hasta su aprobación definitiva que se calcula que se producirá hacia la mitad de la legislatura | Firma del Pacto por la Ciencia en Aragón el 21 de diciembre de 2016. http://aragonhoy.aragon.es/index.php/mod.documentos/mem.detalleCompleto/id.7307 | Terminado
|  | Preparación y aprobación del III PAID | DG INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN | Recursos propios y/o externos de asesoramiento o colaboración participativa | Recursos propios | Participación de los agentes del sistema de I+D+i, comunidad científica y empresarial | Hasta su aprobación definitiva | Nueva regulación incluida en el Proyecto de Ley de Investigación e Innovación de Aragón El documento "Perspectivas en I+D+i para el periodo 2017-2022, Plan Autonómico de Investigación e Innovación (PAID-RIS3 Aragón) está redactado y en proceso de revisión final. Existe ya un Documento de integración de las líneas estratégicas de investigación e innovación (PAID·RIS3); el borrador final de este Documento se está sometiendo a una última revisión por parte de los agentes regionales de I+D+i que han participado en su elaboración en alguna de las fases previas, y que seguirá luego el cauce administrativo previsto en nuestra normativa por parte de las comisiones consultivas y órganos de gobernanza hasta su aprobación definitiva. | Iniciado
|  | Reforma de la normativa relacionada con el Consejo Asesor de Investigación y Desarrollo (CONAI+D). | DG INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN | Recursos propios y externos | Recursos propios | Abrir espacios de participación formal de la comunidad científica, académica y empresarial; de tipo amplio o peferiblemente, restringida a agentes clave | Durante la legislatura | Proyecto de Ley de Investigación e Innovación de Aragón calificado y publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón (BOCA Nº 212 de 26 diciembre de 2017) http://bases.cortesaragon.es/bases/boca2.nsf/8624462dba822641c12567ad003ec605/34489fe0939a16eec12582020042e053?OpenDocument | Terminado
Potenciación de la oferta de enseñanzas universitarias dentro del Espacio Europeo de Educación Superior
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Apoyo al sistema de garantía de calidad de la Universidad | DG UNIVERSIDADES | Personal propio | Recursos propios |  | Legislatura | A través de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria | Terminado
|  | Consolidación de la oferta de grados existente en el sistema universitario aragonés. Mapas de grados. | DG UNIVERSIDADES | Personal propio | Recursos propios |  | Legislatura | - Realización de dos reuniones de la comisión de seguimiento de la programación universitaria - Nº planes de estudio ofertados en campus y nº de alumnos: Curso 2016-17 Universidad de Zaragoza: - 53 Grados: 6.084 alumnos de nuevo ingreso, 27.240 alumnos totales - 58 Máster: 1.532 alumnos de nuevo ingreso, 2.151 alumnos totales - 45 Doctorado: 561 alumnos de nuevo ingreso, 1.836 alumnos totales Universidad San Jorge: - 16 Grados: 588 alumnos de nuevo ingreso, 2.210 alumnos totales - 10 Máster: 66 alumnos de nuevo ingreso, 70 alumnos totales - 3 Doctorado: 14 alumnos de nuevo ingreso, 44 alumnos totales Curso 2017-18 Universidad de Zaragoza: - 53 Grados, 5.950 alumnos de nuevo ingreso, 26.818 alumnos totales - 52 Máster: 1.601 alumnos de nuevo ingreso, 2.291 alumnos totales - 45 Doctorado: 379 alumnos de nuevo ingreso, 1.957 alumnos totales Universidad San Jorge: - 16 Grados, 588 alumnos de nuevo ingreso, 2.228 alumnos totales - 10 Máster: 138 alumnos de nuevo ingreso, 143 alumnos totales - 2 Doctorado: 12 alumnos de nuevo ingreso, 48 alumnos totales Curso 2018-19 Universidad de Zaragoza: - 53 Grados: 6.040 alumnos de nuevo ingreso, 26.522 alumnos totales - 55 Máster: 1.553 alumnos de nuevo ingreso, 2.437 alumnos totales - 45 Doctorado: 290 alumnos de nuevo ingreso, 2.109 alumnos totales Universidad San Jorge: - 16 Grados: 570 alumnos de nuevo ingreso - 10 Máster: 139 alumnos de nuevo ingreso - 2 Doctorado: 2 alumnos de nuevo ingreso - ORDEN IIU/1138/2017, de 14 de julio, por la que se establecen las medidas y los plazos para solicitar, en el primer semestre de 2018, la renovación de la acreditación de los títulos universitarios oficiales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&DOCR=1&SEC=BUSQUEDA_AVANZADA&RNG=10&SORT=-PUBL&SEPARADOR=&&TITU=ORDEN+IIU/1138/2017&SECC-C=BOA+O+DISPOSICIONES+O+PERSONAL+O+ACUERDOS+O+JUSTICIA+O+ANUNCIOS - ORDEN IIU/1139/2017, de 20 de julio, por la que se publica el Acuerdo de 18 de julio de 2017, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la implantación y puesta en funcionamiento del título de Máster Universitario en Dirección y Gestión de Adquisiciones de Sistemas para la defensa por la Universidad de Zaragoza, en modalidad semipresencial, para el curso académico 2017-2018. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&DOCR=1&SEC=BUSQUEDA_AVANZADA&RNG=10&SORT=-PUBL&SEPARADOR=&&TITU=ORDEN+IIU/1139/2017&SECC-C=BOA+O+DISPOSICIONES+O+PERSONAL+O+ACUERDOS+O+JUSTICIA+O+ANUNCIOS - ORDEN IIU/740/2017, de 15 de mayo, por la que se publica el Acuerdo de 25 de abril de 2017, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la implantación y puesta en funcionamiento del título de Máster Universitario en Investigación en Filosofía por la Universidad de La Laguna, la Universidad de Murcia y la Universidad de Zaragoza, en modalidad presencial, para el curso académico 2017-2018. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&DOCR=1&SEC=BUSQUEDA_AVANZADA&RNG=10&SORT=-PUBL&SEPARADOR=&&TITU=ORDEN+IIU/740/2017&SECC-C=BOA+O+DISPOSICIONES+O+PERSONAL+O+ACUERDOS+O+JUSTICIA+O+ANUNCIOS - ORDEN IIU/739/2017, de 15 de mayo, por la que se publica el Acuerdo de 25 de abril de 2017, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la modificación del título de Grado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Zaragoza, para el incremento de su oferta de plazas de nuevo ingreso. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&DOCR=1&SEC=BUSQUEDA_AVANZADA&RNG=10&SORT=-PUBL&SEPARADOR=&&TITU=ORDEN+IIU/739/2017&SECC-C=BOA+O+DISPOSICIONES+O+PERSONAL+O+ACUERDOS+O+JUSTICIA+O+ANUNCIOS - ORDEN IIU/1046/2017, de 23 de junio, por la que se publica el Acuerdo de 20 de junio de 2017, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la modificación del título de Grado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad San Jorge, para la implantación de la modalidad a distancia en el curso 2017-2018. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&DOCR=1&SEC=BUSQUEDA_AVANZADA&RNG=10&SORT=-PUBL&SEPARADOR=&&TITU=ORDEN+IIU/1046/2017&SECC-C=BOA+O+DISPOSICIONES+O+PERSONAL+O+ACUERDOS+O+JUSTICIA+O+ANUNCIOS - ORDEN IIU/1047/2017, de 23 de junio, por la que se publica el Acuerdo de 20 de junio de 2017, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la modificación del título de Grado en Derecho por la Universidad San Jorge, para la implantación de la modalidad a distancia en el curso 2017-2018. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&DOCR=1&SEC=BUSQUEDA_AVANZADA&RNG=10&SORT=-PUBL&SEPARADOR=&&TITU=+ORDEN+IIU/1047/2017&SECC-C=BOA+O+DISPOSICIONES+O+PERSONAL+O+ACUERDOS+O+JUSTICIA+O+ANUNCIOS - ORDEN IIU/1633/2017, de 25 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de 19 de septiembre de 2017, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el - Acuerdo de 6 de octubre de 2014, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la implantación del título de Máster Universitario en Traducción Especializada por la Universidad Antonio de Nebrija, la Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya y la Universidad Privada "San Jorge", con especialidades y en modalidad virtual, a partir del curso académico 2014-2015. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&DOCR=1&SEC=BUSQUEDA_AVANZADA&RNG=10&SORT=-PUBL&SEPARADOR=&&TITU=ORDEN+IIU/1633/2017&SECC-C=BOA+O+DISPOSICIONES+O+PERSONAL+O+ACUERDOS+O+JUSTICIA+O+ANUNCIOS - ORDEN IIU/1859/2017, de 3 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo de 31 de octubre de 2017, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la modificación del título de Grado en Estudios Clásicos por la Universidad de Zaragoza, para la disminución de su oferta de plazas de nuevo ingreso. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&DOCR=1&SEC=BUSQUEDA_AVANZADA&RNG=10&SORT=-PUBL&SEPARADOR=&&TITU=+ORDEN+IIU/1859/2017&SECC-C=BOA+O+DISPOSICIONES+O+PERSONAL+O+ACUERDOS+O+JUSTICIA+O+ANUNCIOS | Terminado
|  | Impulso de la coordinación con las enseñanzas medias. | DG UNIVERSIDADES | Personal propio | Recursos propios |  | Legislatura | A través del Consejo Escolar de Aragón | Terminado
Reposicionamiento estratégico del CITA e impulso de la investigación científica, la transferencia tecnológica, la innovación y la formación en el sector de la industria agroalimentaria a través del Centro y de la Fundación Aula Dei
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Plan de actuación | INSTITUTOS TECNOLÓGICOS: CITA | Recursos propios | El coste de cada acción viene definido en los Presupuestos anuales del CITA a los que se unen los de la Fundación Aula Dei. |  | Legislatura | Alineación del Plan Estratégico del CITA a PDR Aragón 2014-2020, para la coordinación con el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad: Participación del CITA como socio en la implantación y desarrollo de 27 grupos de cooperación (127 entidades) y 12 grupos operativos (62 entidades), como instrumentos claves de la innovación agroalimentaria; Participación en diseño y elaboración del Plan de Transferencia e Innovación de sector agroalimentario aragonés. Convenio del Gobierno de Aragón con la Alianza Agroalimentaria de Aragón: Implantación de la Red de Intercambio del Conocimiento Agroalimentario (RICA) Implantación del proyectos específicos de investigación agroalimentaria dentro del Plan Nacional de I+D, asi como creación de becas postdoctorales agroalimentarias. Inauguración del Centro de Innovación en Bioeconomía Rural en Teruel. Firmas de acuerdos de colaboración con entidades claves. Elaboración y puesta en marcha del Plan de Infraestructuras y Recursos y del Plan de Comunicación del CITA. Creacion y puesta en funcionamiento de la Oficina de Proyectos del CITA, responsable del diseño, la gestión administrativa y técnica de proyectos (con especial interés en proyectos europeos), y la transferencia de resultados. Apoyo como socio beneficiario, con el Parque Científico Tecnológico Aula Dei, en la convocatoria para el desarrollo de la Incubadora de Alta Tecnología del sector porcino. Página web del CITA http://www.cita-aragon.es/ | Terminado
|  | Revisión y/o actualización del Plan Estratégico en coherencia con las directrices de la política científica de Aragón, las estrategias de innovación y los planes económicos e industriales, y el sistema económico y social de Aragón. | INSTITUTOS TECNOLÓGICOS: CITA | Recursos propios | El coste de cada acción viene definido en los Presupuestos anuales del CITA a los que se unen 225.000 € de la Fundación Aula Dei. |  | Legislatura | Alineación del Plan Estratégico del CITA a PDR Aragón 2015-2016, para la coordinación con el Dpto de desarrollo Rural y Sostenibilidad a.Colaboración en la implantación y desarrollo de los grupos de cooperación como instrumento de fomento de la innovación. b Participación en diseño y elaboración del Plan de Transferencia e Innovacion de sector agroalimentario aragonés. Elaborado y publicado el Plan Estrategico 2014-2020: http://www.cita-aragon.es/sites/default/files/CITA/documentos%20del%20CITA%20para%20la%20web/Plan%20estrat%C3%A9gico%20del%20CITA%20%282014%20-%202020.pdf c.Firma del Convenio del Gobierno de Aragón con la Alianza Agroalimentaria de Aragón. | Terminado
Reposicionamiento estratégico del ITA y promoción de la competitividad del tejido empresarial y apoyo a la creación de nuevos sectores mediante la generación, captación, transferencia y difusión de tecnologías innovadoras a través del Instituto.
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Plan de actuación | INSTITUTOS TECNOLÓGICOS: ITA | Recursos propios | El coste de cada acción viene definido en los Presupuestos anuales del ITA. |  | Legislatura | El Plan de actuación 2016 se completó y cumplió según la presentación al Consejo Rector el 19/12/2016 y en esta misma fecha se aprobó el Plan de actuación 2017. El Plan de actuación 2017 se completó con creces según se presentó al consejo rector del 21/12/2017 y en esta misma fecha se aprobó el plan de actuación 2018. | Terminado
|  | Revisión y/o actualización del Plan Estratégico en coherencia con las directrices de la política científica de Aragón, las estrategias de innovación y los planes económicos e industriales, y el sistema económico y social de Aragón. | INSTITUTOS TECNOLÓGICOS: ITA | Recursos propios | El coste de cada acción viene definido en los Presupuestos anuales del ITA. |  | Legislatura | En mayo de 2017 el Consejo Rector del ITA aprobó el nuevo plan científico tecnológico del ITA y sus 11 líneas de I+D+I. Se está desplegando adecuadamente. Respecto al Plan de Participación empresarial se sigue trabajando en su redacción definitiva. Así mismo, el Plan científico tecnológico se acompaña en 2018 de un Plan de Inversiones en equipamientos científico-tecnológicos de laboratorios de innovación a ejecutar de 2018 a 2020. El Plan de actuación 2017 se ha completado con creces según se presentó al consejo rector del 21/12/2017 y en esta misma fecha se aprobó el plan de actuación 2018. En mayo de 2018 el Consejo Rector del ITA aprobó el plan de inversiones estratégicas en laboratorios de I+i, "smart-labs de ITAINNOVA", así como el despliegue llevado a cabo de las líneas de I+D+I del Plan Científico. En diciembre de 2018 el Consejo Rector del ITA aprobó el Plan de Impulso a la creación de empresas spin-off y se valiró positivamente las inauguraciones de los Laboratorios de Inteligencia Artificial y de IoT y Blockchain. El Plan de actuación 2018 se ha completado con creces según se presentó al consejo rector del 20/12/2018 y en esta misma fecha se aprobó el plan de actuación 2019. Las actuaciones realizadas según los Planes Anuales de actuación pueden verse en el repositorio de Memorias Anuales (al pie de esta página) http://www.itainnova.es/nosotros/organizacion | Terminado