## Plan de Gobierno - 09-10-2019
Sanidad
Adecuar la estructura interna del SALUD a las necesidades sanitarias
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Modificación de disposiciones normativas así como de la estructura orgánica | Servicio Aragonés de Salud- SALUD | Personal propio | Recursos propios |  | 6 meses | DECRETO 23/2016, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Sanidad y del Servicio Aragonés de Salud: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=893859864646 Se ha realizado la adaptación de la Relación de puestos de Trabajo (RPT). | Terminado
Agilizar la construcción de los Centros Hospitalarios de Teruel y Alcañiz (Obras de nueva construcción)
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Hospital de Alcañiz (incluye vial de acceso) | Servicio Aragonés de Salud- SALUD | Personal propio y contratación externa | Estimación superior a 96 M €. Planes plurianuales |  | 2015 - 2019 | El Gobierno aprueba el 13 septiembre de 2016 el gasto plurianual para la construcción del nuevo Hospital de Alcañiz distribuido en cinco anualidades, desde el 2017 al 2021, por un importe total 81.535.860 euros. Publicados en BOA y DOUE los concursos para los 5 contratos por tramitación anticipada. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=928649743535 Licencia de obras concedida en Julio 2017. Adjudicada la construcción a UTE OHL-Dragados por importe de 47.502.422,43 euros . http://transparencia.aragon.es/content/contratos-adjudicados Firmada acta de inicio el 5 de octubre de 2017. Obras en marcha . | Iniciado
|  | Nuevo Hospital de Teruel | Servicio Aragonés de Salud- SALUD | Personal propio y contratación externa | Estimación superior a 103 M €. Planes plurianuales |  | 2015-2020 | El Servicio Aragonés de Salud ha puesto en marcha el expediente de contratación de las obras, planteado en 9 lotes, que se encuentra en fase de presentación de ofertas hasta el 23 de agosto de 2018. Además, están también en licitación los expedientes de contratación de las direcciones de obra que se encuentran en fase de presentación de ofertas hasta el 6 de septiembre de 2018. Adjudicados los nueve lotes de la obra: Lote 1: Cimentación. 3-12-2018 Lote 2: Obra Civil. 14-11-2018 Lote 3: Electricidad. 21-03-2019 Lote 4: Climatización y fontanería. 14-11-2018 Lote 5: Incendios. FCC Industrial. 5-12-2018 Lote 6: Gases medicinales. 5-12-2018 Lote 7: Ascensores. Schindler. 10-12-2018 Lote 8: Transversal y urbanización. 14-11-2018 Lote 9: Control de calidad. 3-12-2018 Firmada el acta de inicio de obra el 25 de febrero de 2019. Obras en marcha. | Terminado
|  | Vial de acceso al Nuevo Hospital de Teruel | Servicio Aragonés de Salud- SALUD | Personal propio y contratación externa | Estimación superior a los 8 M €. |  | - | - | Sin iniciar
Atención a tiempo (reducción de listas de espera)
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Aumento de actividad tarde, noche (quirófanos, radiología, consultas) | Dirección General de Asistencia Sanitaria | Personal propio y contratación externa | Estimación de 22M€ | Colaboración con otras entidades. Anillo digital | 2016-2018 | La disminución de la lista de espera, si se tiene en cuenta todo el año 2017, oscila en porcentajes que van desde el 28 % al 31 %. Respecto a los últimos cuatro años, la demora de más de 180 días se ha reducido en un 62 %. De este modo, tomando como referencia el cierre de año, en 2014 había 4.458 personas esperando más de medio año a ser intervenidas. En 2015, 3.640; en 2016, 2.476; y, finalmente, en 2017, 1.701. En lo que respecta a consultas externas, en 7 de las 12 especialidades con plazo de garantía, el tiempo de espera para una primera consulta con el especialista fue inferior a los 60 días durante el mes de diciembre de 2017. En cuanto a sectores sanitarios, la demora media para primeras consultas en 2017 fue inferior a 60 días en Huesca, Barbastro, Zaragoza III y Calatayud. Para reducir estos tiempos, en 2017 se puso en marcha el proyecto de Interconsulta Virtual. La Interconsulta Virtual utiliza las tecnologías de la información para agilizar procedimientos, y convertir a la derivación en un verdadero proceso de colaboración entre profesionales. Así, la interconsulta virtual potencia la relación entre Atención Primaria y los hospitales en los procedimientos de derivación, alta hospitalaria y seguimiento compartido de los pacientes. Por otro lado, en cuanto a pruebas diagnósticas, el anillo radiológico permite la lectura de las imágenes en cualquier parte del territorio, aumentando la eficiencia de nuestros recursos y el rendimiento del personal y de los equipos. Al final, todo ello redunda en un mejor servicio a la ciudadanía, en una atención a tiempo y de calidad. En noviembre de 2016 se puso en marcha, y se ha extendido a los 8 sectores sanitarios. En este momento se están informando exploraciones de TAC, RMN, mamografía y ecografía. La tendencia es que cada vez hay menos pacientes en listas de espera, y los que están, esperan menos tiempo. | Iniciado
Creación de un nuevo sistema de vigilancia epidemiológica de enfermedades, en principio transmisibles, para poder ajustar Aragón al estándar europeo.
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Informatizar todos los procesos, conexión de diversas fuentes de información, y automatización de los resultados | Dirección General de Salud Pública | Personal propio y contratación externa | 250.000€ para la contratación de asesoría informática, contratación de equipos y la definición de los procesos de los sistemas de información. |  | 2016-2019 | Están redactados los pliegos técnicos y administrativos para licitación anticipada antes de finalizar 2018. Pendientes de licitación y adjudicación. Prevista adjudicación junio 2019. | Iniciado
Desarrollo normativo de derechos y garantías de los usuarios en el Sistema de Salud de Aragón.
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Desarrollo reglamentario del sistema de derechos y garantías (libre elección, garantías de plazos, segunda opinión médica, derechos ARCO, otros que se definan). | Dirección General de Derechos y Garantías de los Usuarios. | Personal propio | - |  | 2016-2019 | ORDEN SAN/1133/2016, de 1 de septiembre, por la que se establecen las normas de funcionamiento de los Consejos de Salud de Zona. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=926596443636 ORDEN SAN/1100/2017, de 19 de julio, por la que se crea la Red de Comités de Ética Sanitaria de Aragón. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=974965463737 ORDEN SAN/1744/2017, de 25 de octubre, por la que se crea la Escuela de Salud de Aragón. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=988276044646 PROYECTO DE ORDEN para la regulación de los SIAUS: finalizado proyecto, incorporada memoria económica acordada con el SALUD. http://transparencia.aragon.es/cgi-bin/ITCN/BRSCGI?CMD=VERLST&BASE=ITCN&DOCS=1-50&SEC=ITCN_BUSPT&SORT=-FECH&SORT=-FECH%2CDEPA&OPDEF=%26&SEPARADOR=&DEPA-C=sanidad&TITU-C=&OBSE-C=&TITU-C=Proyecto%2Bo%2Banteproyecto%2BO%2BDECRETO-LEY&OBSE=TRAAL%2BO%2BTRADL%2BO%2BTRAPD%2BO%2BTRAPR | Terminado
|  | Elaboración del proyecto de Ley de Derechos y Deberes de los Usuarios del Sistema de Salud de Aragón | Dirección General de Derechos y Garantías de los Usuarios. | Personal propio | Recursos propios |  | 2016-2019 | ANTEPROYECTO DE LEY de Derechos y Garantías de los Usuarios: finalizado, en proceso de participación, realizados 10 talleres participativos también finalizados y en estudio las alegaciones. http://transparencia.aragon.es/cgi-bin/ITCN/BRSCGI?CMD=VERLST&BASE=ITCN&DOCS=1-50&SEC=ITCN_BUSPT&SORT=-FECH&SORT=-FECH%2CDEPA&OPDEF=%26&SEPARADOR=&DEPA-C=sanidad&TITU-C=ANTEPROYECTO&OBSE-C=&TITU-C=Proyecto%2Bo%2Banteproyecto%2BO%2BDECRETO-LEY&OBSE=TRAAL%2BO%2BTRADL%2BO%2BTRAPD%2BO%2BTRAPR Finalizada la fase de audiencia e información pública, el 25 de julio de 2018 se remite informe a la SGT para su valoración, quien solicitará los informes preceptivos. | Iniciado
Fomentar la participación de los agentes implicados a través del Consejo Asesor de Salud Mental
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Constitución del Consejo asesor | Dirección General de Asistencia Sanitaria | Personal propio | Recursos propios |  | 2015-2019 | Se ha constituido el Consejo Asesor de Salud Mental con una nueva composición, disminuyendo la representación de la administración y con participación de pacientes, familiares, profesionales, entidades y SSCC. La modificación de la composición data de diciembre de 2015, y desde entonces se reúne con regularidad. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=887510524646 | Terminado
Garantizar un acceso al sistema sanitario de acuerdo con los principios de universalidad y equidad.
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Gestión, mantenimiento y explotación de la Base de Datos de Usuarios (BDU), y coordinación de las unidades de tramitación de tarjeta sanitaria. | Dirección General de Derechos y Garantías de los Usuarios. | Personal propio | Contrato de emisión de Tarjeta Sanitaria: 92.000 € anuales aproximadamente |  | Acción continua: 2015 - 2019 | Nº de registro de usuarios en BDU a 31/07/2018: 1.302.298 Número de tarjetas individuales sanitarias (TIS ) fabricadas en 2018 (hasta 31/07/2018): 160.584 | Terminado
|  | Gestión y coordinación con otros mecanismos de acceso al Sistema Sanitario Público de Aragón. | Dirección General de Derechos y Garantías de los Usuarios. | Personal propio | Contrato de emisión de Tarjeta Sanitaria: 92.000 € anuales aproximadamente |  | Acción continua: 2015 - 2019 | Nº de registro de usuarios en BDU a 31/07/2018: 1.302.298 Número de TIS fabricadas en 2018: 160.584 Nº de personas que han accedido a las prestaciones por otras vías (4 situaciones especiales): 2.259 Nº de convenios especiales tramitados en 2018: 5 | Terminado
|  | Seguimiento y control de la aplicación de la Instrucción de 7 de agosto de 2015 para facilitar el acceso al sistema sanitario de personas extranjeras sin recursos económicos. | Dirección General de Derechos y Garantías de los Usuarios. | Personal propio | Contrato de emisión de Tarjeta Sanitaria: 92.000 € anuales aproximadamente |  | Acción continua: 2015 - 2019 | Nº de personas extranjeras sin recursos que se acogen a la instrucción de 7/08/2015 a 1/09/2018 : 5.008 | Terminado
Garantizar una política de Recursos Humanos responsable y de calidad. Impulso al Plan de Empleo de la Orden de 1 de septiembre de 2014
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Concursos, Oposiciones y Traslados | Servicio Aragonés de Salud- SALUD | Personal propio | Recursos propios |  | Anual | El Gobierno aprueba el 27 de septiembre el Decreto 145/2016 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=929012503838 por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2016 en el ámbito del personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud con 807 plazas. El 30 de diciembre, por Decreto 188/2016, http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=942315083333 se aprueba la OPE extraordinaria de 2016 con 1.483 plazas. Las 1.483 plazas fueron aprobadas, de nuevo, por Decreto 137/2017, de 5 de septiembre, http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=978921043737 tras devenir inaplicable el Decreto 188/2016 como consecuencia de la tramitación de un recurso de inconstitucionalidad por el Gobierno de España. Por Decreto 205/2017, de 19 de diciembre, se aprobó la oferta de empleo público para 2017 del Servicio Aragonés de Salud en la que se incluyeron 1.926 plazas. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=995807244444 | Terminado
|  | Implementación del expediente electrónico del empleado del SALUD y automatización de los procedimientos de baremación | Servicio Aragonés de Salud - SALUD | Recursos propios | Recursos propios |  | Fin de 2018: Herramienta de expediente electrónico del empleado y sistema automatizado de validación de bolsas de empleo temporal. 2019: Incorporación de todos los empleados del SALUD al nuevo sistema y activación de los demás sistemas automatizados de baremación (traslados, OPEs, carrera profesional, promoción interna...) | El BOA de 26/12/2017, publicó el Anuncio del Servicio Aragonés de Salud por el que se convoca licitación para desarrollo de una base de datos y portal web de gestión centralizada de méritos del personal del Servicio Aragonés de Salud y de un sistema web de tramitación electrónica de procesos de bolsa de empleo y carrera profesional. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=995853705050 Puesta en servicio del sistema el 1 de abril de 2019. https://empleo.salud.aragon.es/saludmeritos/ | Terminado
Impulsar los mecanismos de participación de los ciudadanos y pacientes en el sistema de salud.
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Apoyar el desarrollo de proyectos en el marco de una convocatoria de subvenciones para entidades de carácter sanitario. | Dirección General de Derechos y Garantías de los Usuarios. | Personal propio | 200.000 euros anuales en convocatorias de ayudas a proyectos de entidades asociativas de carácter sanitario |  | Acción continua: 2015 - 2019. | Subvenciones para financiar actuaciones de carácter sanitario para 2018: https://www.saludinforma.es/portalsi/web/salud/participacion/subvenciones/convocatorias/subvenciones-caracter-sanitario-2018 | Terminado
|  | Dinamizar los instrumentos de participación existentes: Consejos de salud (Aragón, sector, zona básica de salud). | Dirección General de Derechos y Garantías de los Usuarios. | Personal propio | Recursos propios |  | Acción continua: 2015 - 2019. | Consejos Salud Zona: Constituidos: 111 (90 %) En funcionamiento: 94 (76%) Nº reuniones de Comisión Permanente del CSA: 6 Nº reuniones de Consejo Salud de Aragón: 1 reunión de las 2 programadas en 2018. Nº reuniones de Comisión Permanente del CSA: 3 reuniones de las 5 programadas en 2018. Nº reuniones del Consejo Asesor para la Salud de la Mujer: 1 reunión en 2018. Nº reuniones de los 4 grupos de trabajo (salud sexual y reproductiva, salud laboral, enfermedad cardiovascular y accesibilidad) del Consejos Asesor para la salud de la Mujer: 4 reuniones en 2018 | Terminado
|  | Favorecer la participación y apoyar el papel de las entidades representativas de pacientes en la organización sanitaria. | Dirección General de Derechos y Garantías de los Usuarios. | Personal propio | 200.000 euros anuales en convocatorias de ayudas a proyectos de entidades asociativas de carácter sanitario |  | Acción continua: 2015 - 2019. | Convocatoria anual. Incremento del presupuesto destinado a las subvenciones para entidades con caracter sanitario. En 2017, 300.000€; y en 2018, 350.000€ Subvenciones sin ánimo de lucro destinadas a financiar actuaciones de carácter sanitario. ORDEN SAN/984/2017, de 10 de julio, por la que se realiza la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro destinadas a financiar actuaciones de carácter sanitario para el año 2017. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=971534480101 ORDEN SAN/1719/2017, de 3 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro destinadas a financiar actuaciones de carácter sanitario para el año 2017. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=987455065555 Resolución de la Dirección General de Derechos y Garantías de los Usuarios por la que se hace pública la propuesta de resolución definitiva de las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro destinadas a financiar actuaciones de carácter sanitario para el año 2018. https://www.saludinforma.es/portalsi/documents/10179/2629916/Resolucion_definitiva_4_septiembre_2018.pdf/32c8d7c0-066f-4f35-b082-bab03059322a | Terminado
|  | Impulsar el voluntariado cívico en torno a la sanidad pública y a sus centros y servicios. | Dirección General de Derechos y Garantías de los Usuarios. | Personal propio | Recursos propios |  | Acción continua: 2015 - 2019. | Colaboración con el I Congreso Aragonés de Voluntariado. Elaboración de un documento sobre formación básica para el voluntariado (Grupo de Trabajo: Trabajadores Sociales). II Jornada de Trabajo Social 13 de junio de 2018 en la que se presenta el localizador de Recursos Sociosanitarios disponible en Salud Informa: https://www.saludinforma.es/portalsi/web/salud/participacion/espacio-asociaciones/asociaciones-salud/localizador-recursos | Terminado
Incorporación del objetivo de reducción de desigualdades a todas las intervenciones planteadas desde el departamento y especialmente las lideradas por Salud Pública
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Creación de un grupo de trabajo interdisciplinar. Elaboración de documento de buenas practicas | Dirección General de Salud Pública | Personal propio | 20.000 € |  | 2016-2019 | Es uno de los desarrollos previstos en el plan de salud. Las lineas se han integrado en la comisión de desigualdades creada y coordinada por el departamento de ciudadanía. Indicadores desarrollados en el plan de salud http://plansaludaragon.es/. | Iniciado
Mejorar la capacidad y nivel de resolución de los servicios de Atención Primaria
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Dotar a los Centros de Salud de tecnología resolutiva (espirómetro, ECG, MAPA, cirugía menor…) | Dirección General de Asistencia Sanitaria | Los profesionales de los Equipos de Atención Primaria | 5 M € | Actualizar competencias | 2016-2017 | En 2017 se puso en marcha el proyecto de Interconsulta Virtual. Una fórmula que utiliza las tecnologías de la información para agilizar procedimientos, y convertir a la derivación en un verdadero proceso de colaboración entre profesionales. Progresivamente se ha ido implantando en todos los sectores sanitarios y para la mayoría de especialidades, entre ellas, Cardiología, Neumología, Digestivo, Endocrinología, Alergia, Neurología, Nefrología, Medicina Interna, Reumatología, Hematología, Urología y Cirugía General. | Terminado
Mejorar y priorizar la atención a pacientes con problemas de salud mental. Atención integral organizada por procesos, atendiendo a la clínica de las personas, y no por instalaciones o centros, prestando especial interés a las fases iniciales de la patología. Favorecer la inclusión social y la inserción laboral de personas con especial vulnerabilidad por su discapacidad y trastorno mental.
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Mejorar la red de Rehabilitación. Aumentar el número de Unidad de Salud Mental (USM) y de Unidad de Salud Mental Infanto- Juvenil (USMIJ) | Dirección General de Asistencia Sanitaria | 20 Psiquiatras,20 psicólogos, 20 enfermeras, 20 técnicos sanitarios. | 10 M € | Nuevo modelo de relaciones con ONGs | 2016-2018 | En enero se presentó el Borrador del Plan de Salud Mental 2017 - 2020. También en Enero comienza la implantación de los equipos de gestión de casos en el 50% de las Unidades de Salud Mental. Se ha implantado el registro de trastorno mental grave. En enero se constituye una nueva unidad de estancia corta en el Sector II. Se tienen los proyecto para la reforma de la Unidad de corta estancia del HMS y media estancia del HNS del Pilar. Pendiente de la tramitación de la orden que desarrolla el decreto de relación con entidades sin ánimo de lucro para concertar por procesos el programa de rehabilitación e inserción. | Iniciado
Mejorar y priorizar la atención a pacientes crónicos, pluripatológicos y frágiles. Potenciar la autonomía del paciente a través del autocuidado y maximizar la atención de proximidad.
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Mejorar cuidados de pacientes pluripatológicos complejos y de sus cuidadores | Dirección General de Asistencia Sanitaria | Profesionales de Equipos de Atención Primaria. | 3 M € (TICS seguimiento y monitorización) | Actualizar competencias | 2016-2019 | El programa de atención a pacientes crónicos complejos comenzó a implantarse en Barbastro con la finalidad de testar los desarrollos informáticos relacionados con la documentación clínica compartida entre los profesionales de atención primaria y hospitales. Una vez que se contrastó su correcto funcionamiento se ha ido extendiendo de forma progresiva al resto de los sectores sanitarios En el mes de febrero de 2018 se habían incluido en el programa 1.345 pacientes de toda la Comunidad Autónoma. La edad media de los pacientes es de 81 años y el 87% de los incluidos se encuentran clasificados en el intervalo más elevado de complejidad clínica. | Terminado
Optimización de la Central de Compras
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Adhesión a acuerdos marco INGESA | Servicio Aragonés de Salud- SALUD | Personal propio | Recursos propios | Coordinación grupos profesionales sanitarios | 2015-2019 | Se ha realizado suscripción al Acuerdo Marco de Prótesis de Hombro: https://comprassns.ingesa.msssi.es/grupos/2018pr%C3%B3tesis-de-hombro En tramitación la suscripción al Acuerdo Marco de Prótesis de Cadera. | Terminado
|  | Adquisición centralizada productos laboratorio | Servicio Aragonés de Salud- SALUD | Personal propio | Recursos propios | Coordinación grupos profesionales sanitarios | 2016: Catálogo de pruebas 2017: Licitación y adjudicación contrato | En Mayo de 2017, se produjo la adjudicación del material necesario para la realización de técnicas de inmunohistoquímica, histoquímica y farmacodiagnostico en los Laboratorios de Anatomía Patológica del Servicio Aragonés de Salud. http://transparencia.aragon.es/content/contratos-adjudicados | Terminado
Optimización de la función de almacenamiento y distribución
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Centralización del almacenamiento y distribución de materiales | Servicio Aragonés de Salud- SALUD | Personal propio y contratación externa | Pendiente de su concreción de acuerdo con lo que se establezca en las leyes de presupuestos de cada ejercicio. |  | 2016-19 | A 10 de enero de 2018 se concede por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza la licencia de actividad clasificada para almacenamiento de productos sanitarios. En la actualidad está pendiente la adjudicación del servicio de gestión cuyo plazo para la presentación de ofertas finalizó el 6 de julio de 2018. El SALUD está elaborando el Plan de Empleo del personal de todos los sectores sanitarios afectados por la centralización del almacenamiento, con el fin de proceder a su negociación con las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad. Se ha puesto en funcionamiento la actividad logística en el almacén centralizado: Inicio de operaciones del Almacen Centralizado en PLAZA: 2-enero-2019 La incorporación de los diferentes Sectores sanitarios se realiza por fases. En la primera fase se ha incorporado el Sector Zaragoza II (Hospital Miguel Servet). Se procesan 263.592 líneas de entrada y salida de material (25% del total previsto). A lo largo del año 2019 se incorporarán: Zaragoza I (03-06-19), 061 Aragón (01-07-19), Zaragoza III (16-09-19), Calatayud (04-11-19) y Huesca (02-12-19). En 2020 se incorporarán: Barbastro (03-02-20), Teruel (02-03-20) y Alcañiz (04-05-20) | Terminado
Promoción de la salud
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Confección del "Plan de Salud de Aragón 2030" | Dirección General de Salud Pública | Personal propio y colaboración de los profesionales del sistema de salud de Aragon y de otros departamentos implicados | 50.000 € | grupos de trabajo y aportaciones realizadas en el proceso de participación | 2017-2019 | PLAN DE SALUD DE ARAGON 2030 https://transparencia.aragon.es/sites/default/files/documents/plan_salud_aragon_2030.pdf | Terminado
|  | Desarrollar la Estrategia nacional de promoción de la salud en el ámbito territorial propio. | Dirección General de Salud Pública | Personal propio | Recursos propios |  | 2016-2019 | Se ha trabajado en varias lineas: Impulso a los programas de salud escolar, refrendado en el acuerdo firmado entre el Departamento de Educación, Cultura y Deporte y el Departamento de Sanidad. Implementación de la Estrategia de Salud Comunitaria en Atención Primaria y en el desarrollo, en Zaragoza capital, de la estrategia de salud comunitaria en tres barrios, donde se desarrollan iniciativas de buenas prácticas en promoción de la salud. | Iniciado
|  | Desarrollo normativo de la Ley de Salud Pública estatal y autonómica + Desarrollo de la evaluación de impacto en salud como herramienta de decisión en Aragón | Dirección General de Salud Pública | Personal propio | 60.000 € |  | 2016-2019 | Se ha realizado formación y constituido el grupo promotor de Evaluación de Impacto que esta elaborando el documento de evaluación y las herramientas metodológicas de puesta en marcha. | Iniciado
Promover la cercanía entre el sistema de salud y los ciudadanos.
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Desarrollo de la carpeta de salud del ciudadano. | Dirección General de Derechos y Garantías de los Usuarios. | Personal propio | Contrato de Salud Informa: 1, 3 M € anuales aprox. |  | Acción continua: 2015 - 2019. Contratos bianuales prorrogables. | Disponibilidad de consulta de cita de Atención Especializada y posibilidad de solicitudes de anulación y reprogramación (tanto de citas programadas como pendientes de programar "buzón"). Consulta del documento de Voluntades Anticipadas. Consulta hoja tratamiento farmacológico. App para Atención Primaria y voluntades anticipadas, visualización citas Atención Especializada y posibilidad de solicitar modificación/anulación, visualización hoja de tratamiento. Disponible en la carpeta de salud información resumida de la Historia de Atención Primaria, informes de urgencia, informes de radiología, información sobre la situación individual en la lista de espera quirúrgica. Posibilidad de activar notificaciones desde la App de recordatorio de cita con el especialista y caducidad hoja de tratamiento (de uno o varios usuarios). Creación página Escuela de Salud dentro del Portal Salud Informa: número visitas 01/01/2018-31/07/2018: 28.857. Inclusión de la Escuela en la Red de Escuelas de Salud para la Ciudadanía del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. https://www.saludinforma.es/portalsi/web/salud/inicio Finalización del Programa "Formador de formadores de Paciente Experto" para 15 profesionales y 15 pacientes. Inicio del curso online de de Derechos y Deberes de los Usuarios para 35 alumnos. Elaboración de materiales para el curso de Formador de Formadores de Paciente Experto en Cardiovascular (presencial) y del Curso de Paciente Experto en Cardiovascular (online) que se iniciarán en noviembre (2018). Campaña divulgativa información y prevención del ictus (vídeos, cartelería..). Show Cooking sobre cocina saludable (diciembre 2018). | Terminado
|  | Desarrollo de la telefonía móvil y las redes sociales como vías de acceso y comunicación con el sistema sanitario. | Dirección General de Derechos y Garantías de los Usuarios. | Personal propio | Contrato de Salud Informa: 1, 3 M € anuales aprox. |  | Acción continua: 2015 - 2019. Contratos bianuales prorrogables. | Citas telemáticas Web ( 01/01/2018 - 31/07/2018): 810.518 ( año 2017 completo:1.320.492) Citas telemáticas App ( 01/01/2018 - 31/07/2018): 271.536 (año 2017 completo: 268.581) Solicitud reprogramación/anulación de citas de especializada (01/01/2018 - 31/07/2018): 2.852/1.605 ( año 2017 completo: 2.037/3.114) SMS (01/01/2018-31/07/2018): recordatorio cita especializada y caducidad tratamiento farmacológico: 81.981 (año 2017 completo: 72.369). Nº sesiones Web (01/01/2018-31/07/2018): 1.235.282 (año 2017 completo 2.086.348) Descargas App (01/01/2018-31/07/2018): 21.960 (año 2017 completo: 36.171) La Web de Salud Informa ha obtenido la acreditación de la Agencia de Calidad Asistencial de Andalucia (ACSA) https://www.saludinforma.es/portalsi/web/salud/inicio | Terminado
|  | Identificación de expectativas y evaluación de la satisfacción | Dirección General de Derechos y Garantías de los Usuarios. | Personal propio | Contrato de Salud Informa: 1, 3 M € anuales aprox. |  | Acción continua: 2015 - 2019. Contratos bianuales prorrogables. | Estudio satisfacción usuario Atención Especializada 23.376 encuestas. Investigación sobre el nivel de conocimiento que los profesionales sanitarios del Sistema de Salud Aragonés tienen de la Ley 10/2011, su aplicación y difusión: 13 entrevistas en profundidad y 439 encuestas a profesionales. Estudio previo para replantear el analísis de las expectativas y sarisfacción de usuarios de los servicios del Sistema Aragones de Salud: 6 entrevistas en profundidad y 200 encuestas a usuarios del Equipo de Soporte de Atención Domiciliaria del sector Zaragoza II. | Terminado
|  | Impulsar el desarrollo de la ley 10/2011, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de morir y de la muerte. | Dirección General de Derechos y Garantías de los Usuarios. | Personal propio | Contrato de Salud Informa: 1, 3 M € anuales aprox. |  | Acción continua: 2015 - 2019. Contratos bianuales prorrogables. | Nº Documentos Voluntades Anticipadas en 2017: 946 (Incremento del 22,83% respecto a 2016). Diseño de un estudio de la evolución de las voluntades anticipadas. Nº Documentos Activos a 31 de diciembre de 2017: 8.328 Nº Documentos Activos a 31 de diciembre de 2017: 8.328 Plenos del Comité de Bioética de Aragón:7 Reuniones de la C.Permanente del CBA:4 Sesiones información/Formación: 3 jornadas de Bioética Básica para Profesionales + 1 jornada de Bioética para la ciudadanía Documento de Recomendaciones en materia de Cuidados Paliativos Pediátricos. | Terminado
|  | Potenciar el usuario digital en salud. | Dirección General de Derechos y Garantías de los Usuarios. | Personal propio | Contrato de Salud Informa: 1, 3 M € anuales aprox. |  | Acción continua: 2015 - 2019. Contratos bianuales prorrogables. | Difusión a través grupo RACI. Apertura de cuenta en twitter. Desarrollo y mejora de la página web y de aplicaciones móviles. Campaña divulgativa del Salud Informa en el último trimestre de 2018 (se está elaborando un video promocional y dípticos que se distribuirán desde las oficinas de farmacia de toda la Comunidad). https://www.saludinforma.es/portalsi/web/salud/inicio | Terminado
|  | Red de servicios de atención al paciente y usuarios. | Dirección General de Derechos y Garantías de los Usuarios. | Personal propio | Recursos propios |  | Acción continua: 2015 - 2019 | Nº de quejas atendidas anuales 2017: 14715 Nº de gestorías atendidas 2017: 143631 Variación 2016/2017 en las quejas: incremento de 14,98%. | Iniciado
|  | Sistemas de citas, recordatorios de citas y comunicación telemática con los ciudadanos. | Dirección General de Derechos y Garantías de los Usuarios. | Personal propio | Contrato de Salud Informa: 1, 3 M € anuales aprox. |  | Acción continua: 2015 - 2019. Contratos bianuales prorrogables. | Citas telemáticas Web ( 01/01/2018 - 31/07/2018): 810.518 ( año 2017 completo:1.320.492) Citas telemáticas App ( 01/01/2018 - 31/07/2018): 271.536 (año 2017 completo: 268.581) Posibilidad de activar notificaciones de recordatorio de citas y caducidad hoja tratamiento desde la App Rediseño portal y pag. de inicio Finalización de acreditación de la web App de cita para Atención Primaria y voluntades anticipadas | Terminado
Redacción de un nuevo Plan Autonómico de Control de Cadena Alimentaria en la Comunidad Autónoma
|  | Instrumentos y actividades | Órgano responsable | RRHH | Coste económico | Otros medios | Temporalidad | Seguimiento | Estado de seguimiento
|  | Redacción de un nuevo Plan Autonómico de Control de Cadena Alimentaria en la Comunidad Autónoma | Dirección General de Salud Pública | Personal propio | Recursos propios |  | 2017-2020 | Aprobado por Orden de 28 de febrero de 2018 de los Consejeros de Sanidad, de Desarrollo Rural y Sostenibilidad y de Ciudadanía y Derechos sociales el Plan Autonómico de Control de la Cadena Alimentaria en Aragón 2017-2020. Publicado y disponible en el siguiente enlace http://transparencia.aragon.es/sites/default/files/documents/plan_cadena_alimentaria.pdf | Terminado