## Previsión Contratos 2025
PREVISIÓN DE CONTRATACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE PARA EL AÑO 2025
|  |  |  | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INCORPORADOS | [17 empty] | ¿Considera el contrato apropiado a la estructura de una PYME o un profesional AUTÓNOMO? |  | ¿Es un contrato RESERVADO ?
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN | PROGRAMA ECONÓMICO | OBJETO DEL CONTRATO | CPV | MEDIDAS SOCIALES | CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL | DE INNOVACIÓN | PARTICIPACIÓN DE PYME's | OTROS | TIPO CONTRACTUAL | SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA | ¿PLURIANUAL? | IMPORTE DE LICITACIÓN IVA EXCLUIDO | IMPORTE DE LICITACIÓN IVA INCLUIDO | VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO | PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN | LOTES | FECHA ESTIMADA DEL ANUNCIO DE LICITACIÓN | FECHA ESTIMADA DE INICIO DE EJECUCIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN PREVISTO | UNIDAD DESTINATARIA | FINANCIACIÓN NEXT GENERATION | SI/NO | Justificación | SI/NO | IMPORTE RESERVADO EN ANUALIDAD 2025 (IVA EXCLUIDO) | IMPORTE RESERVADO EN ANUALIDAD 2026 (IVA EXCLUIDO) | TIPO DE ADJUDICATARIO (seleccionar)
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL AULARIO DE PRIMARIA EN EL CPI ANA MARÍA NAVALES DE ZARAGOZA | 45214210-5 | Nombrar para la obra adjudicada una persona responsable de seguridad y salud Promover la coordinación mediante reuniones quincenales del coordinador o coordinadora de seguridad, la persona responsable de seguridad y salud designada por la empresa y el delegado o delegada de prevención elegido/a por los trabajadores y trabajadoras. | Criterio adjudicación: 1) Utilización durante la ejecución de la obra de un mínimo de 10 materiales y productos con etiquetado ecológico: 2) importe adicional destinado a mejoras en seguridad y salud en la organización e implantación en la obra y afecciones al entorno. La empresa deberá aportar un plan específico de separación y minimización de residuos |  | 1) Comprobación de los pagos a los subcontratistas y suministradores (217 LCSP). 2) se valoran las medidas que se aporten para garantizar el cumplimiento de los pagos a subcontratistas y suministradores, tales como compromiso de transmisión de los derechos de cobro sobre las certificaciones pendientes de pago en favor de los subcontratistas y suministradores, para supuestos acreditados de impagos de facturas vencidas y no abonadas. | importe adicional para el control de calidad y asistencia técnica de la obra | Obras | NO | SI | 1877623.63 | 2271924.59 | 1877623.63 | ABIERTO | NO | 2025-01-01 | 2025-06-20 | 10 MESES | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO | NO | NO | INTERVENCION DE MULTIPLES PYMES QUE REQUIEREN DE COORDINACION | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | DIRECCION DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL AULARIO DE PRIMARIA EN EL CPI ANA MARÍA NAVALES DE ZARAGOZA | 71247000-1 | se valora como criterio de adjudicación una mayor adscripción de medios personales a la ejecución del contrato (colaboradores con el titulo de arquitectura y menores de 35 años) | Condición especial de ejecución: toda la documentación técnica y los informes que se emitan en el desempeño de las funciones de dirección de obra y de responsable del contrato deberán presentarse preferentemente en formato digital o en su caso, impresos en papel reciclado o procedente de bosques gestionados de forma sostenible, verificable a través de certificados como FSC, PEFC o similar. |  |  |  | Servicios | NO | SI | 48361.25 | 58517.11 | 48361.25 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO | 2025-01-01 | 2025-06-20 | 10 MESES | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO | NO | SI | PRESTACIÓN DE TIPO INTELECTUAL | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | DIRECCION DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL AULARIO DE PRIMARIA EN EL CPI ANA MARÍA NAVALES DE ZARAGOZA | 71247000-1 | se valora como criterio de adjudicación una mayor adscripción de medios personales a la ejecución del contrato (colaboradores con el titulo de arquitectura técnica y menores de 35 años) | Condición especial de ejecución: toda la documentación técnica y los informes que se emitan en el desempeño de las funciones de dirección de obra y de responsable del contrato deberán presentarse preferentemente en formato digital o en su caso, impresos en papel reciclado o procedente de bosques gestionados de forma sostenible, verificable a través de certificados como FSC, PEFC o similar. |  |  |  | Servicios | NO | SI | 36350.43 | 43984.02 | 36350.43 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO | 2025-01-01 | 2025-06-20 | 10 MESES | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO | NO | SI | PRESTACIÓN DE TIPO INTELECTUAL | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | DIRECCION DE INSTALACIONES DE LA OBRALA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL AULARIO DE PRIMARIA EN EL CPI ANA MARÍA NAVALES DE ZARAGOZA | 71315000-9 | se valora como criterio de adjudicación una mayor adscripción de medios personales a la ejecución del contrato (colaboradores con el titulo de ingeniería y menores de 35 años) | Condición especial de ejecución: toda la documentación técnica y los informes que se emitan en el desempeño de las funciones de dirección de obra y de responsable del contrato deberán presentarse preferentemente en formato digital o en su caso, impresos en papel reciclado o procedente de bosques gestionados de forma sostenible, verificable a través de certificados como FSC, PEFC o similar. |  |  |  | Servicios | NO | SI | 28842.32 | 21977.33 | 34899.21 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO | 2025-01-01 | 2025-06-20 | 10 MESES | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO | NO | SI | PRESTACIÓN DE TIPO INTELECTUAL | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | OBRAS DE CONSTRUCCION DE 8 UNIDADES DE SECUNDARIA (FASE II) EN EL CPI PARQUE VENECIA DE ZARAGOZA | 45214210-5 | Nombrar para la obra adjudicada una persona responsable de seguridad y salud Promover la coordinación mediante reuniones quincenales del coordinador o coordinadora de seguridad, la persona responsable de seguridad y salud designada por la empresa y el delegado o delegada de prevención elegido/a por los trabajadores y trabajadoras. | Criterio adjudicación: 1)Utilización durante la ejecución de la obra de un mínimo de 10 materiales y productos con etiquetado ecológico 2) importe adicional destinado a mejoras en seguridad y salud en la organización e implantación en la obra y afecciones al entorno. La empresa deberá aportar un plan específico de separación y minimización de residuos |  | 1) Comprobación de los pagos a los subcontratistas y suministradores (217 LCSP). 2) se valoran las medidas que se aporten para garantizar el cumplimiento de los pagos a subcontratistas y suministradores, tales como compromiso de transmisión de los derechos de cobro sobre las certificaciones pendientes de pago en favor de los subcontratistas y suministradores, para supuestos acreditados de impagos de facturas vencidas y no abonadas. | importe adicional para el control de calidad y asistencia técnica de la obra | Obras | NO | SI | 3337755.41 | 4038684.05 | 3337755.41 | ABIERTO | NO | 2025-02-01 | 2025-06-20 | 11 MESES | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO | NO | NO | INTERVENCION DE MULTIPLES PYMES QUE REQUIEREN DE COORDINACION | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | DIRECCION OBRA DE CONSTRUCCION DE 8 UNIDADES DE SECUNDARIA (FASE II) EN EL CPI PARQUE VENECIA DE ZARAGOZA | 71247000-1 | se valora como criterio de adjudicación una mayor adscripción de medios personales a la ejecución del contrato (colaboradores con el titulo de arquitectura y menores de 35 años) | Condición especial de ejecución: toda la documentación técnica y los informes que se emitan en el desempeño de las funciones de dirección de obra y de responsable del contrato deberán presentarse preferentemente en formato digital o en su caso, impresos en papel reciclado o procedente de bosques gestionados de forma sostenible, verificable a través de certificados como FSC, PEFC o similar. |  |  |  | Servicios | NO | SI | 42741.5 | 51717.22 | 42741.5 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO | 2025-02-01 | 2025-06-20 | 11 MESES | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO | NO | SI | PRESTACIÓN DE TIPO INTELECTUAL | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | DIRECCION EJECUCION OBRA DE CONSTRUCCION DE 8 UNIDADES DE SECUNDARIA (FASE II) EN EL CPI PARQUE VENECIA DE ZARAGOZA | 71247000-1 | se valora como criterio de adjudicación una mayor adscripción de medios personales a la ejecución del contrato (colaboradores con el titulo de arquitectura técnica y menores de 35 años) | Condición especial de ejecución: toda la documentación técnica y los informes que se emitan en el desempeño de las funciones de dirección de obra y de responsable del contrato deberán presentarse preferentemente en formato digital o en su caso, impresos en papel reciclado o procedente de bosques gestionados de forma sostenible, verificable a través de certificados como FSC, PEFC o similar. |  |  |  | Servicios | NO | SI | 33505.49 | 40541.64 | 33505.49 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO | 2025-02-01 | 2025-06-20 | 11 MESES | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO | NO | SI | PRESTACIÓN DE TIPO INTELECTUAL | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | DIRECCION INSTALACIONES DE CONSTRUCCION DE 8 UNIDADES DE SECUNDARIA (FASE II) EN EL CPI PARQUE VENECIA DE ZARAGOZA | 71315000-9 | se valora como criterio de adjudicación una mayor adscripción de medios personales a la ejecución del contrato (colaboradores con el titulo de ingeniería y menores de 35 años) | Condición especial de ejecución: toda la documentación técnica y los informes que se emitan en el desempeño de las funciones de dirección de obra y de responsable del contrato deberán presentarse preferentemente en formato digital o en su caso, impresos en papel reciclado o procedente de bosques gestionados de forma sostenible, verificable a través de certificados como FSC, PEFC o similar. |  |  |  | Servicios | NO | SI | 22020.75 | 26645.11 | 22020.75 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO | 2025-02-01 | 2025-06-20 | 11 MESES | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO | NO | SI | PRESTACIÓN DE TIPO INTELECTUAL | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | CONSTRUCCION AULARIO FP, FASE II, CPIFP BAJO ARAGON ALCAÑIZ (TERUEL) | 45214210-5 | Nombrar para la obra adjudicada una persona responsable de seguridad y salud Promover la coordinación mediante reuniones quincenales del coordinador o coordinadora de seguridad, la persona responsable de seguridad y salud designada por la empresa y el delegado o delegada de prevención elegido/a por los trabajadores y trabajadoras. | Criterio adjudicación: 1) Utilización durante la ejecución de la obra de un mínimo de 10 materiales y productos con etiquetado ecológico: 2) importe adicional destinado a mejoras en seguridad y salud en la organización e implantación en la obra y afecciones al entorno. La empresa deberá aportar un plan específico de separación y minimización de residuos |  | 1) Comprobación de los pagos a los subcontratistas y suministradores (217 LCSP). 2) se valoran las medidas que se aporten para garantizar el cumplimiento de los pagos a subcontratistas y suministradores, tales como compromiso de transmisión de los derechos de cobro sobre las certificaciones pendientes de pago en favor de los subcontratistas y suministradores, para supuestos acreditados de impagos de facturas vencidas y no abonadas. | importe adicional para el control de calidad y asistencia técnica de la obra | Obras | NO | SI | 1276286.27 | 1544306.39 | 1276286.27 | ABIERTO | NO | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 8 MESES | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO | NO | NO | INTERVENCION DE MULTIPLES PYMES QUE REQUIEREN DE COORDINACION | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | RENOVACION INSTALACION ELECTRICA IES RODANAS EPILA (ZARAGOZA) | 45310000-3 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | NO | 141813.2 | 171593.97 | 141813.2 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 2 Meses | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO | NO | SI | PRESTACIÓN PROPIA DE PYME | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | AMPLIACIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL IES RODANAS EPILA (CICLOS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, AGROJARDINERIA, INFORMATICA Y ADMINISTRACIÓN | 45214210-5 | Nombrar para la obra adjudicada una persona responsable de seguridad y salud Promover la coordinación mediante reuniones quincenales del coordinador o coordinadora de seguridad, la persona responsable de seguridad y salud designada por la empresa y el delegado o delegada de prevención elegido/a por los trabajadores y trabajadoras. | Criterio adjudicación: 1) empleo de hormigones reciclados en obra: 2) importe adicional destinado a mejoras en seguridad y salud en la organización e implantación en la obra y afecciones al entorno. Condición especial Ejecución: Nombrar para la obra adjudicada una persona responsable de la gestión medioambiental La empresa deberá aportar un plan específico de separación y minimización de residuos |  | Comprobación de los pagos a los subcontratistas y suministradores (217 LCSP) | importe adicional para el control de calidad y asistencia técnica de la obra | Obras | NO | SI | 4417169.94 | 5344775.63 | 4417169.94 | ABIERTO | NO | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 11 MESES | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO | NO | NO | INTERVENCION DE MULTIPLES PYMES QUE REQUIEREN DE COORDINACION | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | DIRECCION DE OBRA AMPLIACIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL IES RODANAS EPILA (CICLOS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, AGROJARDINERIA, INFORMATICA Y ADMINISTRACIÓN | 71247000-1 | se valora como criterio de adjudicación una mayor adscripción de medios personales a la ejecución del contrato (colaboradores con el titulo de arquitectura y menores de 35 años) | Condición especial de ejecución: toda la documentación técnica y los informes que se emitan en el desempeño de las funciones de dirección de obra y de responsable del contrato deberán presentarse preferentemente en formato digital o en su caso, impresos en papel reciclado o procedente de bosques gestionados de forma sostenible, verificable a través de certificados como FSC, PEFC o similar. |  |  |  | Servicios | NO | SI | 51778.53 | 62652.02 | 51778.53 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 11 MESES | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO | NO | SI | PRESTACIÓN DE TIPO INTELECTUAL | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | DIRECCION EJECUCIÓN OBRA AMPLIACIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL IES RODANAS EPILA (CICLOS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, AGROJARDINERIA, INFORMATICA Y ADMINISTRACIÓN | 71247000-1 | se valora como criterio de adjudicación una mayor adscripción de medios personales a la ejecución del contrato (colaboradores con el titulo de arquitectura técnica y menores de 35 años) | Condición especial de ejecución: toda la documentación técnica y los informes que se emitan en el desempeño de las funciones de dirección de obra y de responsable del contrato deberán presentarse preferentemente en formato digital o en su caso, impresos en papel reciclado o procedente de bosques gestionados de forma sostenible, verificable a través de certificados como FSC, PEFC o similar. |  |  |  | Servicios | NO | SI | 38641.67 | 46756.42 | 38641.67 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 11 MESES | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO | NO | SI | PRESTACIÓN DE TIPO INTELECTUAL | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | DIRECCION INSTALACIONES AMPLIACIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL IES RODANAS EPILA (CICLOS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, AGROJARDINERIA, INFORMATICA Y ADMINISTRACIÓN | 71315000-9 | se valora como criterio de adjudicación una mayor adscripción de medios personales a la ejecución del contrato (colaboradores con el titulo de ingeniería y menores de 35 años) | Condición especial de ejecución: toda la documentación técnica y los informes que se emitan en el desempeño de las funciones de dirección de obra y de responsable del contrato deberán presentarse preferentemente en formato digital o en su caso, impresos en papel reciclado o procedente de bosques gestionados de forma sostenible, verificable a través de certificados como FSC, PEFC o similar. |  |  |  | Servicios | NO | SI | 19241.39 | 23282.0819 | 19241.39 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 11 MESES | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO | NO | SI | PRESTACIÓN DE TIPO INTELECTUAL | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | OBRAS DE TRANSFORMACIÓN DE UN CPI DE 12+24 UDS. EN CPI DE 9+18 UDS. + 16 UDS. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN VALDESPARTERA III (ZARAGOZA) | 45214210-5 | Nombrar para la obra adjudicada una persona responsable de seguridad y salud Promover la coordinación mediante reuniones quincenales del coordinador o coordinadora de seguridad, la persona responsable de seguridad y salud designada por la empresa y el delegado o delegada de prevención elegido/a por los trabajadores y trabajadoras. | Criterio adjudicación: 1) Utilización durante la ejecución de la obra de un mínimo de 10 materiales y productos con etiquetado ecológico: 2) importe adicional destinado a mejoras en seguridad y salud en la organización e implantación en la obra y afecciones al entorno. La empresa deberá aportar un plan específico de separación y minimización de residuos |  | 1) Comprobación de los pagos a los subcontratistas y suministradores (217 LCSP). 2) se valoran las medidas que se aporten para garantizar el cumplimiento de los pagos a subcontratistas y suministradores, tales como compromiso de transmisión de los derechos de cobro sobre las certificaciones pendientes de pago en favor de los subcontratistas y suministradores, para supuestos acreditados de impagos de facturas vencidas y no abonadas. | importe adicional para el control de calidad y asistencia técnica de la obra | Obras | NO | SI | 2986900 | 3614149 | 2986900 | ABIERTO | NO | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 15 MESES CON OCUPACION PARCIAL A LOS 10 MESES | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO | NO | NO | INTERVENCION DE MULTIPLES PYMES QUE REQUIEREN DE COORDINACION | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | DIRECCION OBRA DE TRANSFORMACIÓN DE UN CPI DE 12+24 UDS. EN CPI DE 9+18 UDS. + 16 UDS. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN VALDESPARTERA III (ZARAGOZA) | 71247000-1 | se valora como criterio de adjudicación una mayor adscripción de medios personales a la ejecución del contrato (colaboradores con el titulo de arquitectura y menores de 35 años) | Condición especial de ejecución: toda la documentación técnica y los informes que se emitan en el desempeño de las funciones de dirección de obra y de responsable del contrato deberán presentarse preferentemente en formato digital o en su caso, impresos en papel reciclado o procedente de bosques gestionados de forma sostenible, verificable a través de certificados como FSC, PEFC o similar. |  |  |  | Servicios | NO | SI | 54000 | 65340 | 54000 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 15 MESES CON OCUPACION PARCIAL A LOS 10 MESES | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO | NO | SI | PRESTACIÓN DE TIPO INTELECTUAL | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | DIRECCION EJECUCION DE LA OBRA DE TRANSFORMACIÓN DE UN CPI DE 12+24 UDS. EN CPI DE 9+18 UDS. + 16 UDS. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN VALDESPARTERA III (ZARAGOZA) | 71247000-1 | se valora como criterio de adjudicación una mayor adscripción de medios personales a la ejecución del contrato (colaboradores con el titulo de arquitectura técnica y menores de 35 años) | Condición especial de ejecución: toda la documentación técnica y los informes que se emitan en el desempeño de las funciones de dirección de obra y de responsable del contrato deberán presentarse preferentemente en formato digital o en su caso, impresos en papel reciclado o procedente de bosques gestionados de forma sostenible, verificable a través de certificados como FSC, PEFC o similar. |  |  |  | Servicios | NO | SI | 40500 | 49005 | 40500 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 15 MESES CON OCUPACION PARCIAL A LOS 10 MESES | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO | NO | SI | PRESTACIÓN DE TIPO INTELECTUAL | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | DIRECCION INSTALACIONES DE LA OBRA DE TRANSFORMACIÓN DE UN CPI DE 12+24 UDS. EN CPI DE 9+18 UDS. + 16 UDS. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN VALDESPARTERA III (ZARAGOZA) | 71315000-9 | se valora como criterio de adjudicación una mayor adscripción de medios personales a la ejecución del contrato (colaboradores con el titulo de ingeniería y menores de 35 años) | Condición especial de ejecución: toda la documentación técnica y los informes que se emitan en el desempeño de las funciones de dirección de obra y de responsable del contrato deberán presentarse preferentemente en formato digital o en su caso, impresos en papel reciclado o procedente de bosques gestionados de forma sostenible, verificable a través de certificados como FSC, PEFC o similar. |  |  |  | Servicios | NO | SI | 35100 | 42271 | 35100 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 15 MESES CON OCUPACION PARCIAL A LOS 10 MESES | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO | NO | SI | PRESTACIÓN DE TIPO INTELECTUAL | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | ADECUACION PARCELA E INSTALACIONES PARA IMPLANTAR INSTALACIONES MODULARES CPI VALDESPARTERA III | 45214210-5 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | NO | 206611.5702 | 250000 | 206611.5702 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO | 2025-02-01 | 2025-06-01 | 2 Meses | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO | SI | SI | POR EL OBJETO DEL CONTRATO LAS EMPRESAS HOMOLOGADAS SUELEN SER PYMES | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | REDACCION PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN y DIRECCION DE OBRA AMPLIACIÓN CPI EL ESPARTIDERO | 71242000-6 |  | se valora como criterio de adjudicación: ¨´1) Soluciones específicas de reducción del consumo de energía primaria y aportación de energía renovable. Planteamiento de instalaciones de climatización económicamente viables, que alcancen una alta eficiencia energética ¨¨ 2) Planteamiento de soluciones constructivas de fácil ejecución y materiales de gran durabilidad con objeto de alcanzar una alta calidad tanto en la envolvente como en los espacios interiores. Definición de estrategias bioclimáticas y de menor impacto ambiental en la construcción |  |  | 1) Se valora como criterio de adjudicación aportar control d ecalidad del proyecto ( estructura, cimentación, mediciones e instalaciones) . 2) Condición especial de ejecución del contrato: Al objeto de favorecer la protección del medioambiente, toda la documentación técnica y los informes que se emitan en el desempeño de las funciones de ejecución del contrato, deberán presentarse en formato digital o impresos en papel o cartón reciclado o procedente de bosques gestionados de forma sostenible, verificable a través de certificados como FSC, PEFC o similar. | servicios | NO | NO | 154000 | 186340 | 154000 | ABIERTO | NO | 2025-03-01 | 2025-08-01 | 90 DIAS redaccion proyecto y DO como la obar | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO | NO | SI | PRESTACIÓN DE TIPO INTELECTUAL | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | REDACCION PROYECTO Y DIRECCION OBRA TRANSFORMACIÓN CEIP 12+24 EN CPI 9+18 +12 ESO SOLEDAD PUERTOLAS (ZARAGOZA) | 71242000-6 |  | se valora como criterio de adjudicación: ¨´1) Soluciones específicas de reducción del consumo de energía primaria y aportación de energía renovable. Planteamiento de instalaciones de climatización económicamente viables, que alcancen una alta eficiencia energética ¨¨ 2) Planteamiento de soluciones constructivas de fácil ejecución y materiales de gran durabilidad con objeto de alcanzar una alta calidad tanto en la envolvente como en los espacios interiores. Definición de estrategias bioclimáticas y de menor impacto ambiental en la construcción |  |  | 1) Se valora como criterio de adjudicación aportar control de calidad del proyecto ( estructura, cimentación, mediciones e instalaciones) . 2) Condición especial de ejecución del contrato: Al objeto de favorecer la protección del medioambiente, toda la documentación técnica y los informes que se emitan en el desempeño de las funciones de ejecución del contrato, deberán presentarse en formato digital o impresos en papel o cartón reciclado o procedente de bosques gestionados de forma sostenible, verificable a través de certificados como FSC, PEFC o similar. | Servicios | NO | SI | 164000 | 198440 | 164000 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 90 DIAS redaccion proyecto y DO como la obar | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | REDACCION PROYECTO Y DIRECCION OBRA AMPLIACION BACHILLERATO IES VALDESPARTERA | 71242000-6 |  | se valora como criterio de adjudicación: ¨´1) Soluciones específicas de reducción del consumo de energía primaria y aportación de energía renovable. Planteamiento de instalaciones de climatización económicamente viables, que alcancen una alta eficiencia energética ¨¨ 2) Planteamiento de soluciones constructivas de fácil ejecución y materiales de gran durabilidad con objeto de alcanzar una alta calidad tanto en la envolvente como en los espacios interiores. Definición de estrategias bioclimáticas y de menor impacto ambiental en la construcción |  |  | 1) Se valora como criterio de adjudicación aportar control de calidad del proyecto ( estructura, cimentación, mediciones e instalaciones) . 2) Condición especial de ejecución del contrato: Al objeto de favorecer la protección del medioambiente, toda la documentación técnica y los informes que se emitan en el desempeño de las funciones de ejecución del contrato, deberán presentarse en formato digital o impresos en papel o cartón reciclado o procedente de bosques gestionados de forma sostenible, verificable a través de certificados como FSC, PEFC o similar. | Servicios | NO | SI | 164000 | 198440 | 164000 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 90 DIAS redaccion proyecto y DO como la obar | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO | NO | SI | PRESTACIÓN INTELECTUAL PROPIA DE PYME | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | OBRA DE CONSTRUCCION IES DE 12 UDS. DE SECUNDARIA + 4 UDS. DE BACHILLERATO + 3 CICLOS DE FP EN MONZÓN (HUESCA) | 45214210-5 | Nombrar para la obra adjudicada una persona responsable de seguridad y salud Promover la coordinación mediante reuniones quincenales del coordinador o coordinadora de seguridad, la persona responsable de seguridad y salud designada por la empresa y el delegado o delegada de prevención elegido/a por los trabajadores y trabajadoras. | Criterio adjudicación: 1) Utilización durante la ejecución de la obra de un mínimo de 10 materiales y productos con etiquetado ecológico: 2) importe adicional destinado a mejoras en seguridad y salud en la organización e implantación en la obra y afecciones al entorno. La empresa deberá aportar un plan específico de separación y minimización de residuos |  | 1) Comprobación de los pagos a los subcontratistas y suministradores (217 LCSP). 2) se valoran las medidas que se aporten para garantizar el cumplimiento de los pagos a subcontratistas y suministradores, tales como compromiso de transmisión de los derechos de cobro sobre las certificaciones pendientes de pago en favor de los subcontratistas y suministradores, para supuestos acreditados de impagos de facturas vencidas y no abonadas. | importe adicional para el control de calidad y asistencia técnica de la obra | Obras | SI | SI | 10293500 | 12455135 | 10293500 | ABIERTO | NO | 2025-06-01 | 2026-01-01 | 24 MESES, CON UNA OCUPACIÓN PARCIAL PREVIA A LOS 18 MESES | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO | NO | NO | INTERVENCION DE MULTIPLES PYMES QUE REQUIEREN DE COORDINACION | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | DIRECCION EJECUCION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION IES DE 12 UDS. DE SECUNDARIA + 4 UDS. DE BACHILLERATO + 3 CICLOS DE FP EN MONZÓN (HUESCA) | 71247000-1 | se valora como criterio de adjudicación una mayor adscripción de medios personales a la ejecución del contrato (colaboradores con el titulo de arquitectura técnica y menores de 35 años) | Condición especial de ejecución: toda la documentación técnica y los informes que se emitan en el desempeño de las funciones de dirección de obra y de responsable del contrato deberán presentarse preferentemente en formato digital o en su caso, impresos en papel reciclado o procedente de bosques gestionados de forma sostenible, verificable a través de certificados como FSC, PEFC o similar. |  |  |  | Servicios | NO | SI | 75457.38 | 91303.43 | 75457.38 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO | 2025-06-01 | 2026-01-01 | 24 MESES, CON UNA OCUPACIÓN PARCIAL PREVIA A LOS 18 MESES | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO | NO | SI | PRESTACIÓN INTELECTUAL PROPIA DE PYME | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | DIRECCION INSTALACIONES DE LA OBRA DE DE CONSTRUCCION IES DE 12 UDS. DE SECUNDARIA + 4 UDS. DE BACHILLERATO + 3 CICLOS DE FP EN MONZÓN (HUESCA) | 71315000-9 | se valora como criterio de adjudicación una mayor adscripción de medios personales a la ejecución del contrato (colaboradores con el titulo de ingeniería y menores de 35 años) | Condición especial de ejecución: toda la documentación técnica y los informes que se emitan en el desempeño de las funciones de dirección de obra y de responsable del contrato deberán presentarse preferentemente en formato digital o en su caso, impresos en papel reciclado o procedente de bosques gestionados de forma sostenible, verificable a través de certificados como FSC, PEFC o similar. |  |  |  | Servicios | NO | SI | 65396.4 | 79129.64 | 65396.4 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO | 2025-06-01 | 2026-01-01 | 24 MESES, CON UNA OCUPACIÓN PARCIAL PREVIA A LOS 18 MESES | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO | NO | SI | PRESTACIÓN INTELECTUAL PROPIA DE PYME | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | COORDINACION SEG Y SALUD DE LA OBRA DE DE CONSTRUCCION IES DE 12 UDS. DE SECUNDARIA + 4 UDS. DE BACHILLERATO + 3 CICLOS DE FP EN MONZÓN (HUESCA) | 71315000-9 | se valora como criterio de adjudicación una mayor adscripción de medios personales a la ejecución del contrato (colaboradores con el titulo de ingeniería y menores de 35 años) | Condición especial de ejecución: toda la documentación técnica y los informes que se emitan en el desempeño de las funciones de dirección de obra y de responsable del contrato deberán presentarse preferentemente en formato digital o en su caso, impresos en papel reciclado o procedente de bosques gestionados de forma sostenible, verificable a través de certificados como FSC, PEFC o similar. |  |  |  | Servicios | NO | SI | 25152.46 | 30434.48 | 25152.46 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO | 2025-06-01 | 2026-01-01 | 24 MESES, CON UNA OCUPACIÓN PARCIAL PREVIA A LOS 18 MESES | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO | NO | SI | PRESTACION INTELECTUAL PROPIA DE PYMES | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | ADECUACIÓN PARCELA E INSTALACIONES PARA IMPLANTAR MODULOS PREFABRICADOS CEIP MARIA ZAMBRANO | 45214210-5 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | NO | 148255.3 | 179388.91 | 148255.3 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO | 2025-02-01 | 2025-06-01 | 2 MESES | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO | NO | SI | PRESTACION PROPIA DE PYMES | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | ADQUISICIÓN MODULOS PREFABRICADOS CEIP MARIA ZAMBRANO | 44211000;45223800 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Mixto | SI | NO | POR DETERMINAR | POR DETERMINAR | POR DETERMINAR | ABIERTO | NO | 2025-02-01 | 2025-06-01 | 2 MESES | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO | NO | SI | PRESTACION PROPIA DE PYMES | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | REDACCION PROYECTO Y DIRECCION OBRA AMPLIACION AULAS CEE SEGEDA (CALATAYUD) | 71242000-6 |  | se valora como criterio de adjudicación: ¨´1) Soluciones específicas de reducción del consumo de energía primaria y aportación de energía renovable. Planteamiento de instalaciones de climatización económicamente viables, que alcancen una alta eficiencia energética ¨¨ 2) Planteamiento de soluciones constructivas de fácil ejecución y materiales de gran durabilidad con objeto de alcanzar una alta calidad tanto en la envolvente como en los espacios interiores. Definición de estrategias bioclimáticas y de menor impacto ambiental en la construcción |  |  | 1) Se valora como criterio de adjudicación aportar control de calidad del proyecto ( estructura, cimentación, mediciones e instalaciones) . 2) Condición especial de ejecución del contrato: Al objeto de favorecer la protección del medioambiente, toda la documentación técnica y los informes que se emitan en el desempeño de las funciones de ejecución del contrato, deberán presentarse en formato digital o impresos en papel o cartón reciclado o procedente de bosques gestionados de forma sostenible, verificable a través de certificados como FSC, PEFC o similar. | Servicios | NO | NO | 70000 | 84700 | 70000 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 70 DIAS | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO | NO | SI | PRESTACION INTELECTUAL PROPIA DE UNA PYME | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | PLAN DIRECTOR REHABILITACION IES VIRGEN PILAR (ZARAGOZA) | 71242000-6 |  | se valora como criterio de adjudicación: ¨´1) Soluciones específicas de reducción del consumo de energía primaria y aportación de energía renovable. Planteamiento de instalaciones de climatización económicamente viables, que alcancen una alta eficiencia energética ¨¨ 2) Planteamiento de soluciones constructivas de fácil ejecución y materiales de gran durabilidad con objeto de alcanzar una alta calidad tanto en la envolvente como en los espacios interiores. Definición de estrategias bioclimáticas y de menor impacto ambiental en la construcción |  |  | 1) Condición especial de ejecución del contrato: Al objeto de favorecer la protección del medioambiente, toda la documentación técnica y los informes que se emitan en el desempeño de las funciones de ejecución del contrato, deberán presentarse en formato digital o impresos en papel o cartón reciclado o procedente de bosques gestionados de forma sostenible, verificable a través de certificados como FSC, PEFC o similar. | Servicios | NO | NO | 30000 | 36300 | 30000 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 3 MESES | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO | NO | SI | PRESTACION INTELECTUAL PROPIA DE UNA PYME | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | PROYECTO REHABILITACION IES CONDE ARANDA ALAGON (ZARAGOZA) | 71242000-6 |  | se valora como criterio de adjudicación: ¨´1) Soluciones específicas de reducción del consumo de energía primaria y aportación de energía renovable. Planteamiento de instalaciones de climatización económicamente viables, que alcancen una alta eficiencia energética ¨¨ 2) Planteamiento de soluciones constructivas de fácil ejecución y materiales de gran durabilidad con objeto de alcanzar una alta calidad tanto en la envolvente como en los espacios interiores. Definición de estrategias bioclimáticas y de menor impacto ambiental en la construcción |  |  | 1) Se valora como criterio de adjudicación aportar control de calidad del proyecto ( estructura, cimentación, mediciones e instalaciones) . 2) Condición especial de ejecución del contrato: Al objeto de favorecer la protección del medioambiente, toda la documentación técnica y los informes que se emitan en el desempeño de las funciones de ejecución del contrato, deberán presentarse en formato digital o impresos en papel o cartón reciclado o procedente de bosques gestionados de forma sostenible, verificable a través de certificados como FSC, PEFC o similar. | Servicios | NO | NO | 30000 | 36300 | 30000 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 3 MESES | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO | NO | SI | PRESTACION INTELECTUAL PROPIA DE UNA PYME | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | ACUERDO MARCO PARA SUMINISTRO, ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO Y TRASLADO DE MODULOS PREFABRICADOS DESTINADO A CENTROS PUBLICOS EDUCATIVOS | 44211000;45223800 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Mixto | SI | NO |  |  | POR DETERMINAR | ABIERTO | SI | 2025-06-01 | 2026-03-01 | 24 meses | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO | NO | SI | POR EL OBJETO DEL CONTRATO LAS EMPRESAS SUELEN SER PYMES | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | ADQUISICION VEHÍCULO DE TURISMO DE GAMA MEDIA HIBRIDO AUTORRECARGABLE (hev) PARA LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO | 34111200-0; 34144900-7 |  | objeto: vehículo eficiente |  |  |  | Suministros | NO | NO | 27000 | 32670 | 27000 | DERIVADO SISTEMA DINAMICO DE ADQUISICION | NO | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 1 mes | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO | NO | NO | POR EL OBJETO DEL CONTRATO | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | Saneamiento de la red interna de centros educativos | 45314320-0 |  |  | SI |  |  | Obras | NO | NO | 350000 | 423500 | 350000 | Abierto | NO | 2025-03-01 |  | 3 meses | Secretaria General Técnica | NO | NO |  | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | Suministro Monitores Interactivos aulas Infantil y Primaria | 30231320-6 |  |  | SI |  |  | Suministros | SI | SI | 8200000 | 9922000 | 8200000 | DERIVADO SISTEMA DINAMICO DE ADQUISICION | NO | 2025-03-01 |  | 6 meses | Secretaria General Técnica | SI | NO | Derivado de un acuerdo marco de gran volumen de suministro | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | Suministro Dispositivos móviles para el alumnado | 30213100-6 30213200-7 |  |  | SI |  |  | Suministros | NO | NO | 198750 | 240487.5 | 198750 | DERIVADO ACUERDO MARCO CONTRATACION CENTRALIZADA | NO | 2025-02-01 |  | 2 meses | Secretaria General Técnica | SI | NO | Derivado de un acuerdo marco de gran volumen de suministro | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | Suministro equipamiento Aulas digitales Infantil y Primaria | 30213000-5 30231320-6 |  |  | SI |  |  | Suministros | NO | NO | 1977360 | 2392605.6 | 1977360 | DERIVADO ACUERDO MARCO CONTRATACION CENTRALIZADA | NO | 2025-02-01 |  | 3 meses | Secretaria General Técnica | SI | NO | Derivado de un acuerdo marco de gran volumen de suministro | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | suministro equipamiento TIC Centros Educativos | 30213100-6 30213200-7 30213000-5 30231320-6 |  |  | SI |  |  | Suministros | NO | NO | 600000 | 726000 | 600000 | DERIVADO ACUERDO MARCO CONTRATACION CENTRALIZADA | NO | 2025-03-01 |  | 3 meses | Secretaria General Técnica | NO | NO | Derivado de un acuerdo marco de gran volumen de suministro | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | Suministro e instalación equipamiento de fabricación aditiva para un aula tecnológica del Centro de Formación Profesional "Campus Digital" | 30232100-5 |  |  | SI |  |  | Suministros | NO | NO | 97000 | 117370 | 97000 | Abierto | SI | 2025-06-01 |  | 45 días naturales | Secretaria General Técnica | SI | SI | Requisitos técnicos y solvencias adecuadas para pequeñas o medianas empresas. | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | Suministro e instalación del equipamiento de la sala de realidad virtual/inmersiva del Centro de Formación Profesional "Campus Digital" | 30200000-1 |  |  | SI |  |  | Suministros | SI | NO | 376423 | 455471.83 | 376423 | Abierto | NO | 2025-06-01 |  | 100 días naturales | Secretaria General Técnica | SI | NO |  | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | Suministro e instalación de equipamiento informático y tecnológico para la Escuela Superior de Conservación y Restauración de bienes culturales de Aragón (ESCYRA) | 38433000-9 38520000-6 30213100-6 30232100-5 |  |  | SI |  |  | Suministros | NO | NO | 54962.02 | 66504.05 | 54962.02 | Abierto | NO | 2025-06-01 |  |  | Secretaria General Técnica | SI | SI | Requisitos técnicos y solvencias adecuadas para pequeñas o medianas empresas. | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | Ampliación de la muestra del estudio principal del proyecto PISA 2025 en 49 centros educativos aragoneses | 72313000 |  | Papel reciclado y minimizar impacto transporte de equipos. |  |  |  | Servicios | NO | NO | 36921.01 | 44674.42 | 36921.01 | Abierto simplificado | NO | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 4 meses | Secretaria General Técnica | No | SI | Prestación asumible por una mediana empresa del sector. | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | Suministro de equipamiento de programación y robótica para centros sostenidos con fondos públicos | 37461000-7 30232100-5 37524100-8 |  |  | SI |  |  | Suministros | SI | SI | 5042692.25 | 6101657.62 | 5042692.25 | Abierto | NO | 2025-06-01 |  |  | Secretaria General Técnica | SI | NO |  | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | Aplicación de Pruebas PISA 2025 en 49 centros de la Comunidad Autónoma de Aragón. | 79330000-6 |  | Papel reciclado y minimizar impacto transporte de equipos. |  |  |  | Servicios | NO | NO | 36921.01 | 44674.42 | 36921.01 | Abierto simplificado abreviado | NO | 2025-02-17 | 2025-03-15 | 4 meses | SGT | No | SI | Los medios personales y materiales requeridos para la ejecución de este contrato son asumibles por una PYME | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4571 | Proyecto Investigación Alto Rendimiento | 73000000-2 | [5 empty] | Servicios | NO | NO | 187815.9 | 227257.24 | 187815.9 | Abierto simplificado | NO | 2025-02-20 | 2025-05-01 | 4 meses | DG Deporte | SI | SI | Los medios personales y materiales requeridos para la ejecución de este contrato son asumibles por una PYME. | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4571 | Concesión de Servicios Máquinas Vending Centro Aragonés del Deporte | 55000000-0 | [5 empty] | Concesión de servicios | NO | SI | 8132.23 | 9840 | 17264.48 | Abierto | NO | 2025-03-20 | 2025-06-01 | 2 años | DG Deporte | NO | SI | Los medios personales y materiales requeridos para la ejecución de este contrato son asumibles por una PYME. | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4571 | Obra Refugio Respomuso | 45000000 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | NO | 730000 | 883300 | 730000 | Abierto simplificado | NO | 2025-02-15 | 2025-04-15 | 6 meses | DG Deporte | SI | SI | Los medios personales y materiales requeridos para la ejecución de este contrato son asumibles por una PYME. | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4571 | Obra Rocódromo Escuela Montaña Benasque | 45000000 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | SI | 991735.54 | 1200000 | 991735.54 | Abierto simplificado | NO | 2025-02-20 | 2025-04-25 | 9 meses | DG Deporte | SI | SI | Los medios personales y materiales requeridos para la ejecución de este contrato son asumibles por una PYME. | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4571 | Dirección Obra Rocódromo Escuela Montaña Benasque | 71200000 | [5 empty] | Servicios | NO | SI | 82644.63 | 100000 | 82644.63 | Abierto simplificado | NO | 2025-02-20 | 2025-04-25 | 9 meses | DG Deporte | SI | SI | Los medios personales y materiales requeridos para la ejecución de este contrato son asumibles por una PYME. | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4571 | Reparación cubiertas Centro Aragonés del Deporte | 45000000 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | SI | 934710.74 | 1331000 | 934710.74 | Abierto simplificado | NO | 2025-05-20 | 2025-09-01 | 8 meses | DG Deporte | NO | SI | Los medios personales y materiales requeridos para la ejecución de este contrato son asumibles por una PYME. | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4571 | Dirección Obra cubiertas Centro Aragonés del Deporte | 71200000 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Servicios | NO | SI | 75000 | 90750 | 75000 | Abierto simplificado | NO | 2025-05-20 | 2025-09-01 | 8 meses | DG Deporte | NO | SI | Los medios personales y materiales requeridos para la ejecución de este contrato son asumibles por una PYME. | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4582 | Digitalización (gemelo digital y en su caso HBIM) de los bienes inmuebles aragoneses | 72222300-0 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Servicios | NO | SI | 85582 | 103554.22 | 85582 | Abierto simplificado | NO | 2024-09-25 | feb. - 2025 | 5 meses | DG Patrimonio Cultural | Si | SI | Los medios personales y materiales requeridos para la ejecución de este contrato son asumibles por una PYME. | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4582 | Sensorización de bienes inmubles aragones | 72222300-0 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Suministros | NO | NO | 90909.09 | 110000 | 90909.09 | Abierto simplificado | NO | mar. - 2025 | abr. - 2025 | 4 meses | DG Patrimonio Cultural | Si | SI | Los medios personales y materiales requeridos para la ejecución de este contrato son asumibles por una PYME. | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4582 | Plataforma informática gestión de datos (digitalización y sensorización) | 72222300-0 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Servicios | NO | SI | 154087.42 | 186445.78 | 154087.42 | Abierto simplificado | NO | mar. - 2025 | abr. - 2026 | 9 meses | DG Patrimonio Cultural | Si | SI | Los medios personales y materiales requeridos para la ejecución de este contrato son asumibles por una PYME. | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4582 | Restauración del retablo mayor de la iglesia parroquial de San Martín en San Martín del Río (T) | 92522000-6 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Servicios | NO | NO | 142000 | 171820 | 142000 | Abierto simplificado | NO | 2025-03-01 | 2025-07-01 | 6 meses | DG Patrimonio Cultural | No | SI | Los medios personales y materiales requeridos para la ejecución de este contrato son asumibles por una PYME | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4582 | Restauraciónde los elementos decorativos de la capilla de los Corporales de la Colegiata de Santa María en Daroca (Z) | 92522000-6 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Servicios | NO | NO | 65000 | 78650 | 65000 | Abierto simplificado | NO | 2025-03-01 | 2025-07-01 | 5 meses | DG Patrimonio Cultural | No | SI | Los medios personales y materiales requeridos para la ejecución de este contrato son asumibles por una PYME | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4582 | Restauración de los lienzos del retablo mayor de la iglesia parroquial de Santa María Magdalena en Oseja (Z) | 92522000-6 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Servicios | NO | NO | 60000 | 72600 | 60000 | Abierto simplificado | NO | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 3 meses | DG Patrimonio Cultural | No | SI | Los medios personales y materiales requeridos para la ejecución de este contrato son asumibles por una PYME | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4582 | Restauración del retablo de Santa Orosia de la iglesia parroquial de San Juan bautista en Illueca (Z) | 92522000-6 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Servicios | NO | NO | 95000 | 114950 | 95000 | Abierto simplificado | NO | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 4 meses | DG Patrimonio Cultural | No | SI | Los medios personales y materiales requeridos para la ejecución de este contrato son asumibles por una PYME | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4582 | 1ª Fase de restauración del Monumento de Semana Santa de la antigua Colegiata de Santa María en Bolea (H) | 92522000-6 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Servicios | NO | SI | 150000 | 181500 | 150000 | Abierto simplificado | NO | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 8 meses | DG Patrimonio Cultural | No | SI | Los medios personales y materiales requeridos para la ejecución de este contrato son asumibles por una PYME | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4582 | Restauración de la portada de la Basílica de Santa Engracia en Zaragoza (TRAMITACIÓN GASTO ANTICIPADO 2026) | 92522000-6 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Servicios | SI | NO | 273000 | 330330 | 273000 | Abierto | NO | 2025-09-01 | 2026-01-01 | 8 meses | DG Patrimonio Cultural | No | SI | Los medios personales y materiales requeridos para la ejecución de este contrato son asumibles por una PYME | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4582 | RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PALACIO DE LOS BARONES DE VALDEOLIVOS | 45454100-5 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | SI | 1434459.5041 | 1735696 | 1434459.5041 | Abierto simplificado | NO | 2025-02-05 | 2025-05-05 | 12 meses | DG Patrimonio Cultural | SI | NO | Es un contrato de gran entidad | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4582 | PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA VILLA ROMANA "LA MALENA" | 45454100-5 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | SI | 824891.0992 | 998118.23 | 824891.0992 | Abierto simplificado | NO | 2025-03-15 | 2025-06-15 | 6 mese | DG Patrimonio Cultural | si | NO | Es un contrato de gran entidad | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4582 | RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO "CÍRCULO CATÓLICO" | 45454100-5 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | SI | 678512.4215 | 821000.03 | 678512.4215 | Abierto simplificado | NO | 2025-03-15 | 2025-06-15 | 6 mese | DG Patrimonio Cultural | si | NO | Es un contrato de gran entidad | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4582 | RESTAURACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL PALACIO DE LOS CONDES DE ARGILLO | 45454100-5 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | SI | 561983.4711 | 680000 | 561983.4711 | Abierto simplificado | NO | 2025-03-15 | 2025-06-15 | 6 mese | DG Patrimonio Cultural | si | NO | Es un contrato de gran entidad | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4582 | INTERVENCIONES EN LAS CUBIERTAS Y LA TORRE DE LA CATEDRAL DE LA ASUNCIÓN | 45454100-5 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | NO | 327734.5041 | 396558.75 | 327734.5041 | Abierto simplificado | NO | 2025-03-15 | 2025-06-15 | 4 mese | DG Patrimonio Cultural | si | NO | Es un contrato de gran entidad | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4582 | RESTAURACIÓN DE LA TORRE DEL CASTILLO | 45454100-5 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | NO | 79119.9587 | 95735.15 | 79119.9587 | Abierto simplificado | NO | 2025-05-15 | 2025-08-15 | 3 meses | DG Patrimonio Cultural | si | NO | Es un contrato de gran entidad | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4582 | CONSOLIDACIÓN DE CIMENTACIÓN, MAPAS DE DAÑOS Y PROPUESTA DE ACTUACIONES EN EDIFICIO ADOSADO AL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE ARCOS | 45454100-5 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | NO | 394371.3636 | 477189.35 | 394371.3636 | Abierto simplificado | NO | 2025-03-15 | 2025-06-15 | 6 mese | DG Patrimonio Cultural | si | NO | Es un contrato de gran entidad | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4582 | OPERACIONES DE MANTEMIENTO Y RETEJADO PARCIAL DE LAS CUBIERTAS DEL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA FUENTE | 45454100-5 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | NO | 75826.8017 | 91750.43 | 75826.8017 | Abierto simplificado | NO | 2025-05-15 | 2025-08-15 | 3 meses | DG Patrimonio Cultural | si | NO | Es un contrato de gran entidad | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4221 | Suministro de alimentos sin elaborar a las Escuelas Infantiles del Gobierno de Aragón | 15000000-8 |  | Alimentos de proximidad y lotes por zonas para evitar desplazamientos. |  |  |  | Suministros | SI | SI | 500000 | 550000 | 1200000 | Abierto | SI | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 2 años | DG PLANIFICACION, CENTROS Y FP | No | Si | Es un contrato dividido en muchos lotes por tipo de producto y por ubicación geográfica con la intención de que puedan participar en la licitación empresas locales y de menor tamaño. | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4221 | Servicios de Apoyo a Aulas de 2 y 3 años en Colegios Públicos de Infantil y Primaria de la C.A. de Aragón | 80110000-7 | Obligacion en nuevas contrataciones y sustituciones de insercción laboral a colectivos desfavorecidos. |  |  |  |  | Servicios | SI | SI | 3846051.25 | 3846051.25 | 6238639.55 | ABIERTO | NO | 2025-01-01 | 2025-04-01 | Hasta septiembre 2026, prorrogable por una anualidad | DG PLANIFICACION, CENTROS Y FP | No | NO | Gran volumen de trabajadores a subrogar | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4221 | OBRA DE REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO COLEGIO RAMÓN Y CAJAL PARA LA NUEVA ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL DEL GOBIERNO DE ARAGÓN EN CALATAYUD (ZARAGOZA) | 45214100-1 | Nombrar para la obra adjudicada una persona responsable de seguridad y salud Promover la coordinación mediante reuniones quincenales del coordinador o coordinadora de seguridad, la persona responsable de seguridad y salud designada por la empresa y el delegado o delegada de prevención elegido/a por los trabajadores y trabajadoras. | Criterio adjudicación: 1) Utilización durante la ejecución de la obra de un mínimo de 10 materiales y productos con etiquetado ecológico: 2) importe adicional destinado a mejoras en seguridad y salud en la organización e implantación en la obra y afecciones al entorno. La empresa deberá aportar un plan específico de separación y minimización de residuos |  | 1) Comprobación de los pagos a los subcontratistas y suministradores (217 LCSP). 2) se valoran las medidas que se aporten para garantizar el cumplimiento de los pagos a subcontratistas y suministradores, tales como compromiso de transmisión de los derechos de cobro sobre las certificaciones pendientes de pago en favor de los subcontratistas y suministradores, para supuestos acreditados de impagos de facturas vencidas y no abonadas. | importe adicional para el control de calidad y asistencia técnica de la obra | Obras | NO | SI | 2458620.45 | 2974930.74 | 2458620.45 | ABIERTO | NO | 2025-02-01 | 2025-09-01 | 12 meses | DG PLANIFICACION, CENTROS Y FP | SI | NO | INTERVENCION DE MULTIPLES PYMES QUE REQUIEREN DE COORDINACION | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4221 | DIRECCION DE OBRA DE REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO COLEGIO RAMÓN Y CAJAL PARA LA NUEVA ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL DEL GOBIERNO DE ARAGÓN EN CALATAYUD (ZARAGOZA) | 71247000-1 | se valora como criterio de adjudicación una mayor adscripción de medios personales a la ejecución del contrato (colaboradores con el titulo de arquitectura y menores de 35 años) | Condición especial de ejecución: toda la documentación técnica y los informes que se emitan en el desempeño de las funciones de dirección de obra y de responsable del contrato deberán presentarse preferentemente en formato digital o en su caso, impresos en papel reciclado o procedente de bosques gestionados de forma sostenible, verificable a través de certificados como FSC, PEFC o similar. |  |  |  | Servicios | NO | SI | 52671.6033 | 63732.64 | 52671.6033 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO | 2025-02-01 | 2025-09-01 | 12 MESES | DG PLANIFICACION, CENTROS Y FP | SI | SI | PRESTACIÓN DE TIPO INTELECTUAL | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4221 | DIRECCION EJECUCIÓN DE OBRA DE REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO COLEGIO RAMÓN Y CAJAL PARA LA NUEVA ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL DEL GOBIERNO DE ARAGÓN EN CALATAYUD (ZARAGOZA) | 71247000-1 | se valora como criterio de adjudicación una mayor adscripción de medios personales a la ejecución del contrato (colaboradores con el titulo de arquitectura técnica y menores de 35 años) | Condición especial de ejecución: toda la documentación técnica y los informes que se emitan en el desempeño de las funciones de dirección de obra y de responsable del contrato deberán presentarse preferentemente en formato digital o en su caso, impresos en papel reciclado o procedente de bosques gestionados de forma sostenible, verificable a través de certificados como FSC, PEFC o similar. |  |  |  | Servicios | NO | SI | 39506.2066 | 47802.51 | 39506.2066 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO | 2025-02-01 | 2025-09-01 | 12 MESES | DG PLANIFICACION, CENTROS Y FP | SI | SI | PRESTACIÓN DE TIPO INTELECTUAL | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4221 | DIRECCION INSTALACIONES OBRA DE REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO COLEGIO RAMÓN Y CAJAL PARA LA NUEVA ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL DEL GOBIERNO DE ARAGÓN EN CALATAYUD (ZARAGOZA) | 71315000-9 | se valora como criterio de adjudicación una mayor adscripción de medios personales a la ejecución del contrato (colaboradores con el titulo de ingeniería y menores de 35 años) | Condición especial de ejecución: toda la documentación técnica y los informes que se emitan en el desempeño de las funciones de dirección de obra y de responsable del contrato deberán presentarse preferentemente en formato digital o en su caso, impresos en papel reciclado o procedente de bosques gestionados de forma sostenible, verificable a través de certificados como FSC, PEFC o similar. |  |  |  | Servicios | NO | SI | 30964.5041 | 37467.05 | 30964.5041 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO | 2025-02-01 | 2025-09-01 | 12 MESES | DG PLANIFICACION, CENTROS Y FP | SI | SI | PRESTACIÓN DE TIPO INTELECTUAL | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4221 | INSTALACION ASCENSORES EEI GOBIERNO ARAGON | 42416000 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Mixto | SI | NO | 330578.5124 | 400000 | 330578.5124 | ABIERTO | SI | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2 MESES | DG PLANIFICACION, CENTROS Y FP | SI | SI | POR EL OBJETO DEL CONTRATO LAS EMPRESAS SUELEN SER PYMES | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4221 | INSTALACION ELEMENTOS PCI EEI GOBIERNO ARAGÓN | 35111000 | [5 empty] | Suministros | NO | NO | 123966.9421 | 150000 | 123966.9421 | ABIERTO SIMPLIFICADO | SI | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2 MESES | DG PLANIFICACION, CENTROS Y FP | SI | SI | POR EL OBJETO DEL CONTRATO LAS EMPRESAS SUELEN SER PYMES | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4221 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO NO HOMOLOGADO EEI GOBIERNO ARAGÓN | CPV: 39160000-1; CPV: 39162100-9; 37524100-8;39141000-2;39291000-8 y 39713200-5;39143110-0;: 39143110-0;37524000-7;39151000-5;03110000-5 |  | recogida selectiva de los residuos generados durante la ejecución del contrato. Asimismo, deberá retirar los embalajes y envases vacíos, para depositarlos en los contenedores correspondientes o, en su caso, en el punto limpio u otro sistema de gestión de residuos autorizados |  |  |  | Suministros | NO | NO | 167952.59 | 203222.65 | 167952.59 | ABIERTO | SI | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 15 DÍAS | DG PLANIFICACION, CENTROS Y FP | SI | SI | POR EL OBJETO DEL CONTRATO LAS EMPRESAS HOMOLOGADAS SUELEN SER PYMES | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4221 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PURIFICADORES PARA AULAS DE ESCUELAS DE EDUCACION INFANTIL DE ZARAGOZA | 39811200 |  | recogida selectiva de los residuos generados durante la ejecución del contrato. Asimismo, deberá retirar los embalajes y envases vacíos, para depositarlos en los contenedores correspondientes o, en su caso, en el punto limpio u otro sistema de gestión de residuos autorizados |  |  |  | Suministros | NO | NO | 12645.83 | 15301.45 | 12645.83 | DERIVADO ACUERDO MARCO CONTRATACION CENTRALIZADA | SI | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 3 MESES | DG PLANIFICACION, CENTROS Y FP | SI | SI | POR EL OBJETO DEL CONTRATO LAS EMPRESAS HOMOLOGADAS SUELEN SER PYMES | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4232 | Servicio de Mediación Intercultural en centros educativos | 85312300 | Si |  |  |  |  | Servicios | NO | SI | 127665.3 | 127665.3 | 204264.48 | Abierto | NO | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 2026-06-30 | DG Política Educativa, OA y EP | No | SI | Los medios personales y materiales requeridos para la ejecución de este contrato son asumibles por una PYME | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4232 | Servicio de prevención del absentismo escolar | 85121270 85312300 85312310 | Si |  |  |  |  | Servicios | NO | SI | 52500 | 52500 | 52500 | Abierto | NO | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 2026-06-30 | DG Política Educativa, OA y EP | No | SI | Los medios personales y materiales requeridos para la ejecución de este contrato son asumibles por una PYME | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4232 | Prórroga Intérpretes de lengua de signos para atender las necesidades del alumnado sordo o con discapacidad auditiva en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón | 85312300 | Si |  |  |  |  | Servicios | NO | SI | 119285.04 | 119285.04 | 119285.04 | Abierto | NO | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 2026-06-30 | DG Política Educativa, OA y EP | No | SI | Los medios personales y materiales requeridos para la ejecución de este contrato son asumibles por una PYME | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4232 | Servicio de refuerzo extraescolar del español con alumnado no hispanohablante | 85312300 85312310 | Si |  |  |  |  | Servicios | NO | SI | 95934.06 | 95934.06 | 153232.56 | Abierto | NO | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 2027-06-30 | DG Política Educativa, OA y EP | NO | SI | Los medios personales y materiales requeridos para la ejecución de este contrato son asumibles por una PYME | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR DEL CRA MONTEARAGON EN CHIMILLAS (HUESCA) | 45214210-5 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | SI | 511684.17 | 619137.85 | 511684.17 | ABIERTO | NO | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 8 meses | SERVICIO PROVINCIAL HUESCA | NO | NO | INTERVENCION DE MULTIPLES PYMES QUE REQUIEREN DE COORDINACION | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | REFUERZO DE ESTRUCTURA Y REPARACION DE GRIETAS EN EL CEIP SAN GREGORIO DE ONTIÑENA (HUESCA) | 44000000-0 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | SI | 147007.96 | 177879.63 | 147007.96 | ABIERTO | NO | 2025-07-04 | 2025-11-05 | 3 meses | SERVICIO PROVINCIAL HUESCA | NO | SI | POR EL OBJETO DEL CONTRATO ADECUADO PARA PYMES | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | REFORMA DE LA SALA DE CALDERAS EN EL EDIFICIO B DEL IES JOSE MOR DE FUENTES DE MONZÓN (HUESCA) | 45214210-8 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | NO | 66166.0083 | 80060.87 | 66166.0083 | ABIERTO | NO | 2025-04-10 | 2025-08-10 | 1,25 meses | SERVICIO PROVINCIAL HUESCA | NO | SI | POR EL OBJETO DEL CONTRATO ADECUADO PARA PYMES | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | REHABILITACIÓN DE LA CUBIERTA Y MEJORA DEL AISLAMIENTO TÉRMICO EN EL IES DOMINGO MIRAL DE JACA (HUESCA). FASE I | 45214210-5 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | SI | 205380.7025 | 248510.65 | 205380.7025 | ABIERTO | NO | 2025-05-15 | 2025-10-31 | 4 meses | SERVICIO PROVINCIAL HUESCA | NO | SI | POR EL OBJETO DEL CONTRATO ADECUADO PARA PYMES | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | REHABILITACIÓN DE LA CUBIERTA Y MEJORA DEL AISLAMIENTO TÉRMICO EN EDIFICIO A DEL IES SOBRARBE DE AINSA (HUESCA) | 45214210-5 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | SI | 410900.43 | 497189.5203 | 410900.43 | ABIERTO | NO | 2025-05-08 | 2025-10-15 | 4 meses | SERVICIO PROVINCIAL HUESCA | NO | SI | POR EL OBJETO DEL CONTRATO ADECUADO PARA PYMES | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4221 | AMPLIACION DEL EDIFICIO ESCOLAR DE INFANTIL PARA UN AULA DE ESCOLARIZACION ANTICIPADA DE DOS AÑOS EN EL CEIP ALCORAZ DE HUESCA | 45214210-5 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | NO | 279641.2397 | 338365.9 | 279641.2397 | ABIERTO | NO | 2025-03-10 | 2025-06-02 | 6 meses | SERVICIO PROVINCIAL HUESCA | SI | SI | POR EL OBJETO DEL CONTRATO ADECUADO PARA PYMES | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | AMPLIACION DE UN AULARIO DE INFANTIL DEL CEIP PEDRO J. RUBIO DE HUESCA | 45214210-5 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | SI | 271713.686 | 328773.56 | 271713.686 | ABIERTO | NO | 2025-05-15 | 2025-10-15 | 6 meses | SERVICIO PROVINCIAL HUESCA | NO | NO | POR EL OBJETO DEL CONTRATO ADECUADO PARA PYMES | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | AMPLIACIÓN DEL COMEDOR Y ADECUACIÓN DE DOS AULAS EN EL EDIFICIO CONTIGUO DEL CEIP "JOAQUÍN COSTA" DE GRAUS (HUESCA) | 45214210-5 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | SI | 185458.67 | 224404.99 | 185355.74 | ABIERTO | NO | 2025-05-16 | 2025-10-16 | 4 meses | SERVICIO PROVINCIAL HUESCA | NO | NO | POR EL OBJETO DEL CONTRATO ADECUADO PARA PYMES | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DEL EDIFICIO ESCOLAR DE DOS PLANTAS DEL CRA "LA CANDELETA" EN FONZ (HUESCA) | 45214210-6 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | NO | 53181.719 | 64349.88 | 53181.719 | ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO | NO | 2025-04-10 | 2025-07-10 | 3 meses | SERVICIO PROVINCIAL HUESCA | NO | NO | POR EL OBJETO DEL CONTRATO ADECUADO PARA PYMES | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | REHABILITACIÓN DE CUBIERTA EN EL EDIFICIO ESCOLAR DEL CRA "REDOLADA" EN HUERTO (HUESCA) | 45214210-6 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | NO | 91816.8182 | 111098.35 | 91816.8182 | ABIERTO | NO | 2025-04-11 | 2025-06-20 | 2 meses | SERVICIO PROVINCIAL HUESCA | SI | NO | POR EL OBJETO DEL CONTRATO ADECUADO PARA PYMES | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES CPIFP SAN BLAS COMO CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL DE GESTION AMBIENTAL Y BIOECONOMÍA CIRCULAR EN SAN BLAS (TERUEL) | 45214310-6 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | NO | 531033.05 | 642550 | 531033.05 | ABIERTO | NO |  |  | 5 meses | SERVICIO PROVINCIAL TERUEL | NO | NO | POR EL OBJETO DEL CONTRATO ADECUADO PARA PYMES | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | ACONDICIONAMIENTO DE LA CUBIERTA PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA IES VALLE JILOCA CALAMOCHA | 45214210-5 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | NO | 260021.1 | 314625.53 | 260021.1 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO |  |  |  | SERVICIO PROVINCIAL TERUEL | NO | NO | POR EL OBJETO DEL CONTRATO ADECUADO PARA PYMES | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4221 | AMPLIACION CEIP EN OLBA (TERUEL) | 45214210-5 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | SI | 330578.51 | 400000 | 330578.51 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO |  |  | 4 meses | SERVICIO PROVINCIAL TERUEL | NO | NO | POR EL OBJETO DEL CONTRATO ADECUADO PARA PYMES | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | CARPINTERIA EXTERIOR Y FACHADA EN IES SIERRA PALOMERA EN CELLA (TERUEL) | 45214310-6 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | SI | 219771.3636 | 265923.35 | 194848.76 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO |  |  | 3 meses | SERVICIO PROVINCIAL TERUEL | NO | NO | POR EL OBJETO DEL CONTRATO ADECUADO PARA PYMES | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | REFORMA SALA DE CALDERAS IES SANTA EMERENCIANA EN TERUEL | 45331110-0 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | SI | 213542.3802 | 258386.28 | 213542.3802 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO |  |  | 3 meses | SERVICIO PROVINCIAL TERUEL | NO | NO | POR EL OBJETO DEL CONTRATO ADECUADO PARA PYMES | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR DEL CRA "TERUEL UNO" EN PERALES DEL ALFAMBRA (TERUEL) | 45214210-5 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | NO | 119008.2645 | 144000 | 119008.2645 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO |  |  | 3 meses | SERVICIO PROVINCIAL TERUEL | NO | NO | POR EL OBJETO DEL CONTRATO ADECUADO PARA PYMES | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR DEL CRA "BRONCHALES-ORIHUELA" EN BRONCHALES (TERUEL). FASE I. | 45214210-5 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | NO | 95867.7686 | 116000 | 95867.7686 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO |  |  | 3 meses | SERVICIO PROVINCIAL TERUEL | NO | NO | POR EL OBJETO DEL CONTRATO ADECUADO PARA PYMES | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | CONSTRUCCIÓN DE UN HANGAR PARA MANTENIMIENTO AEROMÉCANICO DE AVIONES CON MOTOR DE TURBINA EN EL IES "SEGUNDO DE CHOMÓN" EN EL AEROPUERTO DE TERUEL. | 45214310-6 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | SI | 950407.7273 | 1149993.35 | 950407.7273 | ABIERTO | NO |  |  |  | SERVICIO PROVINCIAL TERUEL | NO | NO | POR EL OBJETO DEL CONTRATO ADECUADO PARA PYMES | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4221 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA INCORPORACIÓN DE UN AULA DE ESCOLARIZACIÓN ANTICIPADA DE 2 AÑOS EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL DE UTRILLAS (TERUEL) | 45214200-2 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | NO | 289256.1983 | 350000 | 289256.1983 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO |  |  | 6 meses | SERVICIO PROVINCIAL TERUEL | si | NO | POR EL OBJETO DEL CONTRATO ADECUADO PARA PYMES | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | REFORMA DE LA COCINA Y COMEDOR ESCOLAR EN EL CEIP "ENSANCHE" EN TERUEL | 45421151-7 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | NO | 330578.5124 | 400000 | 330578.5124 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO |  |  | 3 meses | SERVICIO PROVINCIAL TERUEL | NO | NO | POR EL OBJETO DEL CONTRATO ADECUADO PARA PYMES | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | REFORMA DE LA COCINA EN EL CRIE DE CALAMOCHA | 45421151-7 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | NO | 247933.8843 | 300000 | 247933.8843 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO |  |  | 3 meses | SERVICIO PROVINCIAL TERUEL | NO | NO | POR EL OBJETO DEL CONTRATO ADECUADO PARA PYMES | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | REFORMA DE LA COCINA DEL CEIP "NTRA. SRA. DEL PILAR" EN MONREAL DEL CAMPO | 45421151-7 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | NO | 74380.1653 | 90000 | 74380.1653 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO |  |  | 2 meses | SERVICIO PROVINCIAL TERUEL | NO | NO | POR EL OBJETO DEL CONTRATO ADECUADO PARA PYMES | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4221 | EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO GUARDERÍA SANTO ANGEL CUSTODIO ALCAÑIZ | 391550000 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Suministros | NO | NO | 57851.24 | 70000 | 57851.24 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO |  |  |  | SERVICIO PROVINCIAL TERUEL | SI | NO | POR EL OBJETO DEL CONTRATO ADECUADO PARA PYMES | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | AMPLIACION CEE ANGEL RIVIERE (ZARAGOZA) | 45214210-5 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | NO | 354823.72 | 429336.7 | 354823.72 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO |  |  | 6 meses | SERVICIO PROVINCIAL ZARAGOZA | NO | SI | POR EL OBJETO DEL CONTRATO ADECUADO PARA PYMES | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | REFORMA SALA CALDERA CEIP RAMÓN SAIZ DE VARANDA ZARAGOZA | 45214210-8 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | SI | 75599.58 | 91475.49 | 75599.58 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO |  |  | 2,5 meses | SERVICIO PROVINCIAL ZARAGOZA | NO | SI | POR EL OBJETO DEL CONTRATO ADECUADO PARA PYMES | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | REFORMA SALA CALDERA CEIP JOAQUÍN COSTA ZARAGOZA | 45214210-8 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | SI | 105069.68 | 127134.31 | 105069.68 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO |  |  | 2,5 meses | SERVICIO PROVINCIAL ZARAGOZA | NO | SI | POR EL OBJETO DEL CONTRATO ADECUADO PARA PYMES | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | SUSTITUCION CUBIERTA IES VIRGEN DEL PILAR (ZARAGOZA) | 45214210-5 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | SI | 470459.56 | 569256.0676 | 470459.56 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO |  |  | 5 meses | SERVICIO PROVINCIAL ZARAGOZA | NO | SI | POR EL OBJETO DEL CONTRATO ADECUADO PARA PYMES | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | PABELLÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL IES PABLO SERRANO (ZARAGOZA) | 45214210-5 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | SI | 500000 | 605000 | 500000 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO |  |  | 7 meses | SERVICIO PROVINCIAL ZARAGOZA | NO | SI | POR EL OBJETO DEL CONTRATO ADECUADO PARA PYMES | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO EN EL CEIP ALEJO LORÉN (CASPE) | 45214210-5 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | SI | 170000 | 205700 | 170000 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO |  |  | 5 meses | SERVICIO PROVINCIAL ZARAGOZA | NO | SI | POR EL OBJETO DEL CONTRATO ADECUADO PARA PYMES | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | ACONDICIONAMIENTO ANTIGUA RESIDENCIA "FLORENCIO REPOLLES" PARA EL IES MAR DE ARAGON (CASPE) | 45214210-5 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | NO | 251735.54 | 304600 | 251735.54 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO |  |  |  | SERVICIO PROVINCIAL ZARAGOZA | NO | SI | POR EL OBJETO DEL CONTRATO ADECUADO PARA PYMES | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | PROYECTO Y COCINA DE SAN MATEO DE GALLEGO | 45214210-6 | [5 empty] | Obras | NO | SI | 180000 | 217800 | 180000 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO |  |  |  | SERVICIO PROVINCIAL ZARAGOZA | NO | SI | POR EL OBJETO DEL CONTRATO ADECUADO PARA PYMES | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL IES BAIX MATARRANYA DE MAELLA | 45214210-5 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | SI | 250000 | 302500 | 250000 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO |  |  |  | SERVICIO PROVINCIAL ZARAGOZA | NO | SI | POR EL OBJETO DEL CONTRATO ADECUADO PARA PYMES | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | AULAS PREFABRICADAS EN VALDESPARTERA III |  |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Suministro y Servicio | NO | SI | 117000 | 141570 | 117000 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO |  |  |  | SERVICIO PROVINCIAL ZARAGOZA | NO | SI | POR EL OBJETO DEL CONTRATO ADECUADO PARA PYMES | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | EQUIPAMIENTO DE COCINA EN EL CEIP PEÑAFLOR DE GÁLLEGO |  | EQUIPAMIENTO DE COCINA EN EL CEIP PEÑAFLOR DE GÁLLEGO |  |  |  |  | Suministo | NO | NO | 58000 | 70180 | 58000 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO |  |  |  | SERVICIO PROVINCIAL ZARAGOZA | NO | SI | POR EL OBJETO DEL CONTRATO ADECUADO PARA PYMES | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | OBRAS SERVICIO PROVINCIAL ADECUACIÓN DE ESPACIOS CALEFACCIÓN Y FONTANERÍA |  |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | SI | 165000 | 199650 | 165000 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO |  |  |  | SERVICIO PROVINCIAL ZARAGOZA | NO | SI | POR EL OBJETO DEL CONTRATO ADECUADO PARA PYMES | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | SUSTITUCIÓN DE CALDERA EN EL IES PEDRO CERRADA (UTEBO) |  |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | SI | 150000 | 181500 | 150000 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO |  |  |  | SERVICIO PROVINCIAL ZARAGOZA | NO | SI | POR EL OBJETO DEL CONTRATO ADECUADO PARA PYMES | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | OBRAS SERVICIO PROVINCIAL ADECUACIÓN DE ESPACIOS CALEFACCIÓN Y FONTANERÍA |  |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | SI | 165000 | 199650 | 165000 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO |  |  |  | SERVICIO PROVINCIAL ZARAGOZA | NO | SI | POR EL OBJETO DEL CONTRATO ADECUADO PARA PYMES | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR DEL CRA "TERUEL UNO" EN PERALES DEL ALFAMBRA (TERUEL). FASE I | 45214210-5 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | NO | 123966.9421 | 150000 | 123966.9421 | ABIERTO SIMPLIFICADO | NO | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 3 meses | SERVICIO PROVINCIAL TERUEL | NO | NO | POR EL OBJETO DEL CONTRATO ADECUADO PARA PYMES | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | CENTRO TERAPEÚTICO-EDUCATIVO EN LA ARBOLEDA EN TERUEL. FASE I. | 45421151-7 |  | Sí (art.202 LCSP) |  |  |  | Obras | NO | NO | 247933.8843 | 300000 | 247933.8843 | ABIERTO SIMPLIFICADO |  | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 3 meses | SERVICIO PROVINCIAL TERUEL | NO | NO | POR EL OBJETO DEL CONTRATO ADECUADO PARA PYMES | NO
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | Contrato de Transporte escolar para los cursos 2025-26 y 2026-27 con posibilidad de dos prórrogas anuales, en la provincia de Teruel | 60130000 | Insercción laboral a colectivos desfavorecidos. Pago subcontratistas. |  |  | Sí |  | Servicios | SI | SI | 8496000 | 8496000 | 18691200 | Abierto | SI | 45792 | 45905 | 2025-2027 (2 curos escolares) + 2 cursos prórroga | SERVICIO PROVINCIAL TERUEL | No | Si | Muchos lotes para poder permitir participar a PYMES. | No
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | Contrato de Transporte escolar para los cursos 2025-26 y 2026-27 con posibilidad de dos prórrogas anuales, en la provincia de Zaragoza | 60130000 | Insercción laboral a colectivos desfavorecidos. Pago subcontratistas. |  |  | Sí |  | Servicios | SI | SI | 20500000 | 20500000 | 50000000 | Abierto | SI | 45792 | 45905 | 2025-2027 (2 curos escolares) + 2 cursos prórroga | SERVICIO PROVINCIAL ZARAGOZA | No | Si | Muchos lotes para poder permitir participar a PYMES. | No
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4211 | Contrato de Transporte escolar para los cursos 2025-26 y 2026-27 con posibilidad de dos prórrogas anuales, en la provincia de Huesca | 60130000 | Insercción laboral a colectivos desfavorecidos. Pago subcontratistas. |  |  | Sí |  | Servicios | SI | SI | 11150000 | 11150000 | 27000000 | Abierto | SI | 45792 | 45905 | 2025-2027 (2 curos escolares) + 2 cursos prórroga | SERVICIO PROVINCIAL DE HUESCA | No | Si | Muchos lotes para poder permitir participar a PYMES. | No

## Previsión Reservados 2025
PREVISIÓN DE RESERVAS SOCIALES DE CONTRATOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE PARA EL AÑO 2025
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN | PROGRAMA ECONÓMICO | OBJETO DEL CONTRATO | CPV | TIPO CONTRACTUAL | PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN | IMPORTE DE LICITACIÓN (IVA excluido) | IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA excluido) | ANUALIDAD 2025 (IVA excluido) | ANUALIDAD 2026 (IVA excluido) | ANUALIDAD 2027 (IVA excluido) | ESTADO TRAMITACIÓN EXPTE. | TIPO DE ADJUDICATARIO (seleccionar) | UNIDAD DESTINATARIA
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4221 | MANTENIMIENTO DE JARDÍN /GARDENIERS / EEI INMACULADA | 77312100 | Servicios | Contrato menor | 5500 |  | 5500 |  |  | En preparación | Centro Especial de Empleo | DG PLANIFICACION, CENTROS Y FP
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4221 | MANTENIMIENTO DE JARDÍN / ATADI / GI STO ANGEL CUSTODIO | 77312100 | Servicios | Contrato menor | 4500 |  | 4500 |  |  | En preparación | Centro Especial de Empleo | DG PLANIFICACION, CENTROS Y FP
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4221 | ANTENIMIENTO DE JARDÍN /GARDENIERS / EEI V OLIVA | 77312100 | Servicios | Contrato menor | 6000 |  | 6000 |  |  | En preparación | Centro Especial de Empleo | DG PLANIFICACION, CENTROS Y FP
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4221 | MANTENIMIENTO DE JARDÍN /GARDENIERS / EEI MONSALUD | 77312100 | Servicios | Contrato menor | 3500 |  | 3500 |  |  | En preparación | Centro Especial de Empleo | DG PLANIFICACION, CENTROS Y FP
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4221 | MANTENIMIENTO DE JARDÍN /GARDENIERS / eeI ARAGON | 77312100 | Servicios | Contrato menor | 1700 |  | 1700 |  |  | En preparación | Centro Especial de Empleo | DG PLANIFICACION, CENTROS Y FP
Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 4221 | MANTENIMIENTO DE JARDÍN /GARDENIERS / EEII SM PILAR | 77312100 | Servicios | Contrato menor | 3000 |  | 3000 |  |  | En preparación | Centro Especial de Empleo | DG PLANIFICACION, CENTROS Y FP

## Hoja1 (hidden)
|  | Procedimientos adjudicación posibles PLAN ANUAL | Procedimientos adjudicación posibles RESERVADOS
AECT Pirineos Pyrénées | Obras | Abierto | Abierto
Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA) | Servicios | Abierto simplificado | Abierto simplificado
Aragón Exterior, S.A.U. (AREX) | Suministros | Abierto simplificado abreviado | Abierto simplificado abreviado
Aragón Plataforma Logística, S.A.U. (APL) | Concesión de obras | Acuerdo Marco | Acuerdo Marco
Aragonesa de Gestión de Residuos,S.A. (ARAGERSA) | Concesión de servicios | Asociación para la innovación | Asociación para la innovación
Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST) | Administrativo especial | Concurso de proyectos | Concurso de proyectos
Banco de Sangre y Tejidos de Aragón (BSTA) | Privado | Derivado de asociación para la innovación | Contrato menor
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) | Mixto | Diálogo competitivo | Derivado de asociación para la innovación
Centro Europeo Empresas e Innovación de Aragón, S.A. (CEEI) | Patrimonial | Licitación con negociación | Diálogo competitivo
Ciudad del Motor de Aragón, S.A. (CIMASA) | Sectores excluidos | Negociado sin publicidad | Licitación con negociación
Consejo Aragonés de las Personas Mayores (COAPEMA) |  | Patrimonial | Negociado sin publicidad
Consejo Consultivo de Aragón |  | Privado | Patrimonial
Consejo Económico y Social de Aragón |  | Restringido | Privado
Consorcio Comunidad de Trabajo de los Pirineos |  | Sistema Dinámico de Adquisición | Restringido
Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza (CTAZ) |  |  | Sistema Dinámico de Adquisición
Consorcio del Aeródromo/Aeropuerto de Teruel
Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos Agrupación Número 1 Huesca
Consorcio Patrimonio Ibérico de Aragón |  | SI
Consorcio Reserva de la Biosfera-Viñamala |  | NO
Consorcio Urbanistico Canfranc 2000
Corporación Aragonesa de Radio y Televisón (CARTV)
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. (CEPA)
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Departamento de Bienestar Social y Familia
Departamento de Empleo, Ciencia y Universidades
Departamento de Presidencia, Economía y Justicia
Departamento de Educación, Cultura y Deporte
Departamento de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial
Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública
Departamento de Medio Ambiente y Turismo
Departamento de Sanidad
Expo Zaragoza Empresarial, S.A.
Feria de Zaragoza
Fund Agencia Aragonesa para la Investig y el Desarrollo (ARAID)
Fundación Andrea Prader
Fundación Aragón Emprende
Fundación Aragonesa CIRCA XX Pilar Citoler
Fundación Beulas
Fundación Centro Astronómico Aragonés Espacio 0,42
Fundación Centro de Ciencias de Benasque Pedro Pascual
Fundación Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA)
Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel (DINÓPOLIS)
Fundación de Desarrollo de la Comarca del Campo de Daroca
Fundación de Innovación y Transferencia Agroalimentaria de Aragón (FITA)
Fundación Goya en Aragón
Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IIS Aragón)
Fundación Montañana Medieval
Fundación Moto Engineering Foundation
Fundación Santa María de Albarracín
Fundación Tarazona Monumental
Fundación Torralba-Fortún
Fundación Transpirenaica-Travesía Central del Pirineo
Fundación Universitaria Antonio Gargallo
Fundación Zaragoza Logistics Center (ZLC)
Gestión de residuos Huesca SAU (GRHUSA)
Inmuebles GTF, S.L.
Institución Ferial de Calamocha
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS)
Instituto Aragonés de Empleo (INAEM)
Instituto Aragonés de Fomento (IAF)
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA)
Instituto Aragonés de Juventud (IAJ)
Instituto Aragonés de la Mujer (IAM)
Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)
Instituto Aragonés del Agua (IAA)
Instituto Tecnológico de Aragón (ITA)
Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A.-Technopark Motorland
Parque Tecnológico WALQA, S.A.
PLAZA Desarrollos Logísticos, S.L. (PDL)
Presidencia del Gobierno de Aragón
Promoción de Actividades Aeroportuarias, S.L.U (PAA)
Radio Autonómica de Aragón, S.A. (RAA)
Servicio Aragonés de Salud (SALUD) - 061
Servicio Aragonés de Salud (SALUD) - CGIPC
Servicio Aragonés de Salud (SALUD) - Sector Alcañiz
Servicio Aragonés de Salud (SALUD) - Sector Barbastro
Servicio Aragonés de Salud (SALUD) - Sector Calatayud
Servicio Aragonés de Salud (SALUD) - Sector Huesca
Servicio Aragonés de Salud (SALUD) - Sector Teruel
Servicio Aragonés de Salud (SALUD) - Sector Zaragoza I
Servicio Aragonés de Salud (SALUD) - Sector Zaragoza II
Servicio Aragonés de Salud (SALUD) - Sector Zaragoza III
Servicio Aragonés de Salud (SALUD) - Servicios Centrales
Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA)
Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L. (TURISMO)
Sociedad para el Desarrollo de Calamocha, S.A. (SODECASA)
Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, S.A. (SODIAR)
Sociedad para la Promoción y el Desarrollo Empresarial de Teruel
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (SVA)
Televisión Autonómica de Aragón, S.A. (TVA)